РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 мая 2022 года                       № 28                    х. Мирный

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Мирненского сельского поселения

«Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения»

за 1 квартал 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 06.11.2018 г № 51 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения», утвержденного распоряжением Администрации Мирненского сельского поселения от 30.12.2021 года № 53 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» на 2022 год»  по результатам за 1 квартал 2022 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения                                      Л.С. Сулиманова

### Приложение

к постановлению Администрации

Мирненского сельского поселения от  20.05.2022 г № 28

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения»  отчетный период 1 квартал 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства . | Х | Х | Х | 75,2 | 75,2 | 43,9 | 43,9 | 31,3 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Мирненского сельского поселения | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства . | Выполнены работы по договору от 10.01.2022 г №61220300817/1(ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону») | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 75,2 | 75,2 | 43,9 | 43,9 | 31,3 (оплата производится по факту выполнения работ) |
|  | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства | Мероприятия запланированы на 2 полугодие | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,5 | 50,5 | 0,0 | 0,0 | 50,5 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства . |  | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства . | Финансирование не предусмотрено | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства . | Х | Х | Х | 125,7 | 125,7 | 0,0 | 0,0 | 81,8 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения»

на 2022 год по итогам 1квартал 2022 года»

Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018 № 67 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 125,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 125,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2022 заключены муниципальный контракты и договора  на сумму 75,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 43,9 тыс. рублей или 34,4%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Мирненского сельского поселения».

В соответствии с постановлениями Администрации Мирненского сельского поселения от 09.11.2018 № 50 и от 09.11.2018 г № 51 утвержден план реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» на 2022 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» на 2022 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Мирненского сельского поселения от 30.12.2021 № 53.

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 125,7 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 43,9 тыс. рублей или 34,4%.

Не освоено 81,1 тыс. рублей, в том числе:

50,5 тыс. рублей – планируется договор заключен работы планируются в июле  2022 года;

31,3 тыс. рублей – оплата производится ежемесячно за потребленную электроэнергию согласно предоставленных счетов и актов выполненных работ.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I квартала 2022 года достигнуты следующие результаты:

- заключены договор с ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» на обеспечение уличного освещения населенных пунктов Мирненского сельского поселения и договор с Филиал ПАО «Россети Юг»- «Ростовэнерго» на техническое обслуживание уличного освещения.

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы 2 будут выполнены во 2 полугодии 2022 г.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.