РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 мая 2022 года                       № 38                       х. Мирный

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Мирненского сельского поселения

«Содействие занятости населения»

за 1 квартал 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 06.11.2018 г № 51 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденного распоряжением Администрации Мирненского сельского поселения от 30.12.2021 года № 52 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2022 год»  по результатам за 1 квартал 2022 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения                                       Л.С. Сулиманова

### Приложение

к распоряжению Администрации

Мирненского сельского поселения от 20 .05.2022 г №38

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Содействие занятости населения»  отчетный период 1 квартал 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Х | Х | Х | 163,0 | 163,0 | 18,8 | 18,8 | 144,2 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 140,5 | 140,5 | 0,0 | 0,0 | 140,5 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Выполнены работы по уборке территории в х. Мирный по договорам № 2 от 07.02.2022 (Сулиманова С.Х.) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 22,5 | 22,5 | 18,8 | 18,8 | 3,7 |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Мирненского сельского поселения «О финансировании общественных работ в Мирненском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Выполнены работы по уборке территории в х. Мирный по договорам № 2 от 07.02.2022 (Сулиманова С.Х.) | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Х | Х | Х | 163,0 | 163,0 | 18,8 | 18,8 | 144,2 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2022 год по итогам 1 квартал 2022 года»

Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018 № 66 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 163,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 163,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2022 заключено договоров ГПХ  на сумму 18,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 18,8 тыс. рублей или 11,5%.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

подпрограмма 1 – «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

В соответствии с постановлениями Администрации Мирненского сельского поселения от 06.11.2018 № 50 и от 06.11.2018 г №51 утвержден план реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2022 год.

На реализацию двух основных мероприятий подпрограммы 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено муниципальной программой 163,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 163,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2022  заключено договоров ГПХ  на сумму 18,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 18,8 тыс. рублей или 11,5%.

Не освоено 144,2 тыс. рублей, в том числе:

144,2 тыс. рублей – заключение договоров планируется в июле - октябре 2022 года.

Из 2 мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.04.2021 – 2 мероприятия реализуются своевременно.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По 1 контрольному событию по итогам 1 полугодия 2022 года  – заключено 1 договора по уборке территории в х. Мирный.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2022 год по итогам 1 квартала 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.