АДМИНИСТРАЦИЯ

МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22

от 05  февраля 2015 года                                                                     х.Мирный

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной программы

Мирненского сельского поселения

«Муниципальная политика»

по результатам за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 06.09.2013 № 115  Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной  программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности »,  утвержденной постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 11.10.2013 №128«Об утверждении муниципальной программы Мирненского сельского поселения  «Муниципальная политика» , по результатам за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Мирненского сельского поселения                            Л.С.Сулдиманова

### Приложение

к постановлению Администрации

Мирненского сельского поселения

от 05.02.2015 №22

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИРНЕНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Муниципальная политика» за 2014 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика»за 2014 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Мирненского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 06.09.2013 г № 115 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения».

## В приложении  представлен отчет о реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год.

В 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Муниципальная политика» (далее – Программа) было предусмотрено 33,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 33,5 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 20,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 20,0 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 59,7 процента, в том местный бюджет – 59,7 процента.

Освоены денежные средства в полном объеме по следующим направлениям:

- обслуживание официального сайта Мирненского сельского поселения в размере 15,0 тыс. руб., - услуги редакции газеты «Светоч»2,0 тыс.руб., - взносы в СМО в размере 3,0 тыс. руб.; Выводы: -программа реализуется успешно: - запланированные мероприятия программы на 2014 год выполнены; - промежуточные значения целевых показателей на 2014 год достигнуты. Предложение - учитывая, что Программа имеет социальное значение и реализация ее продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения : «Муниципальная политика»

отчетный период  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Мирненском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | - | - | - | 33,5 | 20,0 | 3 |
| 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | - | - | - | Финансирования не требуется | - | - |
| 1.1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | начальник сектора экономики и финансов Мирошникова Н.М. | отсутствие роста штатной численности муниципальных служащих | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Мирненского сельского поселения |  | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2.«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Мирненском сельском поселении» |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Назначение муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Мирненском сельском поселении | начальник сектора экономики и финансов Мирошникова Н.М. Главный специалист-главный бухгалтер Сотникова В.П. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Мирненском сельском поселении | начальник сектора экономики и финансов Мирошникова Н.М. Главный специалист-главный бухгалтер Сотникова В.П. | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | специалисты Мирненского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2014 | 33,5 | 20,0 | 3 |