АДМИНИСТРАЦИЯ

МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169

«27» декабря 2013 г.                                                                                х.Мирный

Об утверждении отчета о выполнении

муниципальных долгосрочных

целевых программ Мирненского

сельского поселения

за  2013 года

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 02.03.2012 №22 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о выполнении муниципальных долгосрочных целевых программ Мирненского сельского поселения за  2013 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Мирненского сельского поселения                           Л.С.Сулиманова

Приложение

к постановлению Администрации

Мирненского сельского поселения

от 11.10.2013 г. №135

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальных долгосрочных целевых программ Мирненского сельского поселения

за 2013 года

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы "Культура Мирненского сельского поселения (2010-2014 годы)"

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по программе | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | Всего | 1033,7 | 1085,8 | 1048,5 | 37,3 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | 6,1 | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1033,7 | 1079,7 | 1048,5 | 37,3 |
| 1. | Мероприятие № 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры» | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | всего | 947,8 | 947,8 | 938,8 | 9,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 947,8 | 947,8 | 938,8 | 9,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие № 2 «Приобретение бланков строгой отчетности» | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие № 3 «Социально-значимые мероприятия» | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | всего | 90,9 | 130,9 | 108 | 22,9(не предоставлен пакет документов для осуществления финансирования) |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятие № 4 «Уплата налогов» | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Мирненском сельском поселении  на 2011-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по программе | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | Всего | 89,1 | 109,1 | 99,1 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 54,1 | 74,1 | 74,1 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 25,0 | 10,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 1. | Мероприятие № 1 «Содержание автомобильных дорог» | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | всего | 89,1 | 109,1 | 99,1 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 54,1 | 74,1 | 74,1 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 25,0 | 10,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие № 2 «Услуги по установке дорожных знаков» | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | всего | - | - | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Мирненского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01»января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по программе | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | Всего | 20,5 | 47,0 | 29,2 | 17,8 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 20,5 | 47,0 | 29,2 | 17,8 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Мероприятие № 1 «Приобретение мотопомп,генератора» | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | всего |  | 47,0 | 29,2 | 17,8(не предоставлен пакет документов для осуществления финансирования) |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 45,8 | 28,0 | 17,8) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие № 2 «Установка пожарных гидрантов» | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | всего | 7,0 | 1,2 | 1,2 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 7,0 | 1,2 | 1,2 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятие № 3 «Мероприятий по защите территории и населения поселения от ЧС» | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | всего | 13,5 | 13,5 | 10,5 | 3,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 13,5 | 13,5 | 10,5 | 3,0 (Расторгнут договор о предоставлении услуг) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Мирненском сельском поселении на 2011-2014г.г. и на период до 2020 года

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2014 г.

| (тыс. рублей) № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по программе | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1 «Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие лампы» | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятие №2 «Энергетическое обследование» | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | всего |  |  |  | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мирненского сельского поселения на  2011-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по программе | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | Всего | 147,5 | 370,8 | 337,5 | 33,3 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 147,5 | 370,8 | 337,5 | 33,3 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Мероприятие № 1 «Уличное освещение» | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | всего | 89,8 | 89,8 | 86,9 | 2,9(не предоставлен пакет документов для осуществления финансирования) |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 89,8 | 89,8 | 86,9 | 2,9(не предоставлен пакет документов для осуществления финансирования) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие № 2 «Озеленение» | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | всего | 10,0 | 0,0 |  | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10,0 | 0,0 |  | ( |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятие № 3 «Прочие работы» | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | всего | 47,7 | 271,2 | 250,6 | 20,6(не предоставлен пакет документов для осуществления финансирования) |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 47,7 | 271,2 | 250,6 | 20,6(не предоставлен пакет документов для осуществления финансирования) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Мирненского сельского поселения на 2011-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01»января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по программе | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | Всего | 5,7 | 5,7 | 5,7 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 5,7 | 5,7 | 5,7 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 1. | Мероприятие № 1 «Изготовление наглядной агитации (листовок, памяток и т.д.) о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов» | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | всего | 5,7 | 5,7 | 5,7 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5,7 | 5,7 | 5,7 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Управление и распоряжение  муниципальным имуществом в Мирненском сельском поселении на 2011-2014 годы».

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01»января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по программе | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | Всего | 22,0 | 61,8 | 61,8 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 22,0 | 61,8 | 61,8 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 1. | Мероприятие № 1 «Межевание земельных участков» | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | всего | 22,0 | 61,8 | 61,8 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 22,0 | 61,8 | 61,8 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Мирненском сельском поселении на 2011- 2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01»января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муници-пальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по программе | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | Всего | 320,6 | 608,7 | 423,5 | 185,2 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 309,0 | 586,8 | 401,6 | 185,2 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 11,6 | 21,9 | - | - |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1. | Мероприятие № 1 «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги» | 2013 год | Администрация Мирненского сельского поселения | всего | 320,6 | 608,7 | 423,5 | 185,2 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 309,0 | 586,8 | 401,6 | 185,2 (не предоставлен пакет документов для осуществления финансирования) |
|  |  |  |  | местный бюджет | 11,6 | 21,9 | 21,9 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |