ОТЧЕТ

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОСРОЧНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ   ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ ЗА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012ГОДА  ПО  МИРНЕНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ.

Приложение № 2

к Порядку

принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

Мирненского сельского поселения

1. ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мирненского сельского поселения на  2011-2014 годы» по результатам за 1-ое полугодие 2012года

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | в соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | Уличное освещение | 89,8 | 0,0 | 89,8 | 0,0 | 89,8 | 0,0 | 89,8 | 0,0 | 31,8 | 0,0 | 31,8 | 0,0 | 58,0 |
| 2. | Содержание сетей уличного содержания | 29,5 |  | 29,5 |  | 29,5 |  | 29,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 29,5 |
| 3. | Приобретение садового инвентаря |  | 0,0 |  | 0,0 | 19,4 | 0,0 | 19,4 | 0,0 | 19,4 | 0,0 | 19,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Приобретение детского игрового комплекса |  | 0,0 |  | 0,0 | 300,8 | 0,0 | 300,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,8 |
| 5. | Приобретение лавочек и урн |  |  |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Содержание свалки | 17,0 |  | 17,0 |  | 50,9 |  | 50,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 7. | Отлов бродячих собак |  |  |  |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
| 8 | озеленение | 15,1 |  | 15,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 151,4 | 0,0 | 151,4 | 0,0 | 574,4 | 0,0 | 574,4 | 0,0 | 121,2 | 0,0 | 121,2 | 453,2 | 3,6 |

1. ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Мирненского сельского поселения (2010 – 2014 годы)» )» по результатам за1-ое полугодие 2012 года.

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | в соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры | 635,5 | 0,0 | 635,5 | 0,0 | 635,5 |  | 635,5 | 0,0 | 295,8 | 0,0 | 295,8 | 0,0 | 339,7 |
| 2 | Социально значимые мероприятия | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 53,3 |  | 53,3 | 0,0 | 39,3 | 0,0 | 39,3 | 0,0 | 14,0 |
| 3 | Подписка на периодические издания | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 7,6 |  | 7,6 |  | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Проведение праздничных мероприятий | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 666,4 | 0,0 | 666,4 | 0,0 | 701,4 | 0,0 | 701,4 | 0,0 | 347,6 | 0,0 | 347,6 | 0,0 | 353,8 |

Отчет

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой «Пожарная безопасность и защита

населения и территорий Мирненского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

по результатам за 1-ое полугодие 2012 года.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2012год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 27,7 |  | 27,7 |  |  |  | 62,7 |  |  |  | 39,1 |  | 23,6 |
|  | Мероприятие№1- Приобретение пожарных рукавов, колонки пожарной, установка автоматической пожарной сигнализации в здании администрации поселения | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 31,4 |  | 18,6 |
|  | Мероприятие№2- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 12,7 |  | 12,7 |  |  |  | 12,7 |  |  |  | 7,7 |  | 5,0 |

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе программы  « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование  в Мирненском сельском поселении на 2011-2014 годы» по результатам

за 1-ое полугодие  2012 года.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2011год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,4 |  | 0,1 |
|  | Мероприятие№1 Природно-очаговые мероприятия: противоклещевая обработка на территории Мирненского сельского поселения |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,4 |  | 0,1 |

1.ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Мирненском сельском поселении на          2011- 2014 годы» по результатам за 1-ое полугодие 2012 года.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2012год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  |  | 354,0 |  |  |  | 354,0 |  | 0 |
|  | Мероприятие№1- Объемы финансирования из областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 306,5 |  |  |  | 306,5 |  | 0 |
|  | Мероприятие №2- Объемы финансирования из местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 47,5 |  |  |  | 47,5 |  | 0 |

1.ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий «Развитие телерадиовещания в Мирненском сельском поселении на 2011-2014 годы»

по результатам за 1-ое плугодие 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2011год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе |  |  | 47,1 |  |  |  | 33,0 |  |  |  | 0,0 |  | 33,0 |
|  | Распространение телепрограмм на территории Мирненского сельского поселения с помощью маломощных телевизионных ретрансляторов «Астероид- РПТ-1М(ДМ)Р» мощностью 1ВТ |  |  | 47,1 |  |  |  | 33,0 |  |  |  | 0,0 |  | 33,0 |

1.ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Организация общественных работ в  Мирненском сельском  поселении на 2011-2014 годы» по результатам за 1-ое полугодие 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2012год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе |  |  | 35,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  | 14,5 |  | 0,3 |
|  | Мероприятие№-1 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 4,2 |  | 10,8 |
|  | Мероприятие№-2 Организация временного трудоустройства безработных граждан на общественные работы |  |  | 20,0 |  |  |  | 45,0 |  |  |  | 10,3 |  | 34,7 |

1.ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Мирненском сельском поселении на 2011-2014 годы»по  результатам за 1-ое полугодие  2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2012год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе |  |  | 46,5 |  |  |  | 238,0 |  |  |  | 146,1 |  | 91,9 |
|  | Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества с целью проведения государственной регистрации прав на них |  |  | 46,5 |  |  |  | 238,0 |  |  |  | 146,1 |  | 91,9 |

1.ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта в Мирнеском сельском поселении  на 2011 – 2014 годы»

по результатам за  1-ое полугодие 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2012год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе |  |  | 11,1 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |
|  | Мероприятие№-1 Массовая физкультурно-спортивная работа Мероприятие№-2 Развитие игровых видов спорта |  |  | 11,1 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |

1. ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Мирненском сельском поселении на 2011-2014 годы»

по результатам за 1-ое полугодие  2012 г.

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | в соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений нам них в границах поселения | 52,4 | 0,0 | 52,4 | 0,0 | 317,4 |  | 317,4 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Изготовление ПСД на капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  | 2140,4 | 1853,6 | 286,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 52,4 | 0,0 | 52,4 | 0,0 | 2457,8 | 1853,6 | 604,2 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий муниципальной долгосрочной целевой Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективностив Мирненском сельском поселении на  2011-2014 г.г. и на период до 2020 года.

по результатам за 1-ое полугодие 2012г

| № п/п | Мероприятия | в соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | местный бюджет бюджет | всего | местный бюджет бюджет | всего | местный бюджет бюджет |  |
| 1 | Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 12 | 5,0 | 12 | 5,0 |  |  | 5,0 |
|  | Итого: |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «  Профилактика терроризма иэкстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий  проявлений  терроризма и экстремизмана  территории   Мирненского  сельского  поселения на 2011-2014 годы по результатам за 1-ое полугодие 2012г

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | в соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | Информировать жителей муници-пального образования о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации на информационных стендах ,изготовление памяток | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 5,4 |  | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 5,4 |  | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирненском сельском поселении на 2012-2015 годы»

по результатам за 1-ое полугодие 2012г

(тыс. рублей)

| № п/п |  | в соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | разработку проектно-сметной документации на строительство газоснабжения на территории Мирненского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,00 |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,00 запланированы на 4 квартал |
|  | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |