РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2024 года                              № 22                        х. Мирный

Об утверждении Порядка

и сроков составления проекта местного бюджета

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Мирненского сельского поселения от 18.02.2015 № 85 «О бюджетном процессе в Мирненском   сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов Администрация Мирненского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Мирненского сельского поселения, главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения                                           Л.С. Сулиманова

постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Мирненского

сельского поселения

от 13.06.2024  № 22

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта местного бюджета

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение в отделе социально – экономического прогнозирования, торговли, малого предпринимательства администрации района: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2027 года; индексов-дефляторов на 2025 – 2027 годы; | до 10 июля 2024 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2025 – 2027 годы и его обоснования по формам, установленным Администрацией Мирненского сельского поселения | до 10 июля 2024 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 3. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта местного бюджета на 2025 – 2027 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным Администрацией Мирненского сельского поселения | до 10 июля 2024 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 4. | Получение в отделе социально – экономического прогнозирования, торговли, малого предпринимательства администрации района: - прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Ростовской области на 2025 – 2027 годы | до 10 июля 2024 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 5. | Представление в сектор экономики и финансов предложений для формирования предельных показателей расходов местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по формам, установленным постановлением Администрации Мирненского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 30 июля 2024 г. | главные распорядители средств местного бюджета |
| 6. | Представление в сектор экономики и финансов информации об объемах финансирования и лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Мирненского сельского поселения на 2025 – 2027 годы | до 1 августа 2024 г. | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Сулиманова С.Х. |
| 7. | Представление в сектор экономики и финансов информации об объемах финансирования и лимитах потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, нормативах накопления твердых коммунальных отходов для Мирненского сельского поселения на 2025 – 2027 годы | до 1 августа 2024 г. | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Сулиманова С.Х. |
| 8. | Рассмотрение Администрацией Мирненского сельского поселения информации о предельной штатной численности органа местного самоуправления Мирненского сельского поселения на 2025 -2027 годы по главным распорядителям средств местного бюджета, согласованной с Главой Администрации Мирненского сельского поселения | до 1 августа 2024 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 9. | Проведение оценки налоговых расходов Мирненского сельского поселения | до 1 августа 2024 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 10. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Мирненского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Мирненского сельского поселения на 2025 – 2027 годы» | до 30 августа 2024 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 11. | Предоставление главными распорядителями средств местного бюджета предложений для формирования бюджетной классификации целевых статей на 2025 – 2027 годы по форме, установленной Администрацией Мирненского сельского поселения | до 5 сентября 2024 г. | главные распорядители средств местного бюджета |
| 12. | Формирование и представление Главе Администрации Мирненского сельского поселения параметров местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов местного бюджета; предельных показателей расходов местного бюджета | до 16 сентября 2024 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 13. | Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных показателей расходов местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | до 20 сентября 2024 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 14. | Разработка и согласование с Администрацией Мирненского сельского поселения проектов муниципальных программ Мирненского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2025 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Мирненского сельского поселения | до 1 октября 2024 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Мирненского сельского поселения |
| 15. | Формирование электронных документов для составления проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Мирненского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 28 октября 2024 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 16. | Подготовка проекта постановления Администрации Мирненского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Мирненского сельского поселения на 2025 – 2027 годы» | до 28 октября 2024 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 17. | Подготовка информации «О предварительных итогах социально-экономического развития Мирненского сельского поселения за 6 месяцев 2024 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Мирненского сельского поселения за 2024 год» | до 31 октября 2024 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 18. | Представление в сектор экономики и финансов паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Мирненского сельского поселения | до 31 октября 2024 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Мирненского сельского поселения |
| 19. | Направление в Финансовый отдел Администрации Дубовского района основных параметров проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов для дальнейшего направления в Министерство финансов Ростовской области в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Мирненского сельского поселения | до 1 ноября 2024 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 20. | Подготовка проекта Решения «О внесении изменений в Решение «О земельном налоге», «О внесении изменений в Решение «О налоге на имущество физических лиц» (при необходимости) | до 15 ноября 2024 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 21. | Подготовка и представление в Администрацию Мирненского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Мирненского сельского поселения следующих проектов решений: |  |  |
|  | «О бюджете Мирненского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»; | до 15 ноября 2024 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
|  | «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Мирненского сельского поселения на плановый период 2026 и 2027 годов» | до 15 ноября 2024 г. | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Бунина М.А. |