РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 июня  2020 г.                            № 32                                           х.Мирный

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета

Мирненского сельского поселения Дубовского района на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Мирненского сельского поселения от 18.02.2015 № 85 «О бюджетном процессе в Мирненском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Мирненского сельского поселения Дубовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов Администрация Мирненского сельского поселения постановляет:

- Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Мирненского сельского поселения Дубовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.

- Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  обнародования.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения                                       Л.С. Сулиманова

# Приложение

# к постановлению

# Администрации Мирненского сельского поселения

# от 05.06.2020 № 32

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта местного бюджета

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение в отделе социально – экономического прогнозирования, торговли, малого предпринимательства администрации района: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2023 года; индексов-дефляторов на 2021 – 2023 годы | до 01 июля 2020 г. | Специалист по формированию и исполнению бюджета |
| 2. | Разработка Администрацией Мирненского сельского поселения информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот | До 10 июля 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 3. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Мирненского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 – 2023 годы и его обоснования по формам, установленным Администрацией Мирненского сельского поселения | до 10 июля 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 4. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Мирненского сельского поселения экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта местного бюджета и прогноза консолидированного бюджета на 2021 – 2023 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным Администрацией Мирненского сельского поселения | до 10 июля 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 5. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Мирненского сельского поселения прогноз показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Жуковскому сельскому поселению на 2021 – 2023 годы | До 15 июля 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 6. | Представление в финансовый отдел Дубовского района для согласования объемов средств местного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органа местного самоуправления: на 2021 – 2022 годы – выписки из решения о местном бюджете на 2020 – 2022 годы, на 2023 год – правового акта Администрации Мирненского сельского поселения о включении в бюджет годы собственных средств на софинансирование субсидий областного бюджета (при необходимости) | до 15 июля 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 7. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Мирненского сельского поселения информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления Мирненского сельского поселения на 2021 – 2023 годы по главному распорядителю средств местного бюджета, согласованной с Главой Администрации Мирненского сельского поселения | до 20 июля 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 8. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Мирненского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по формам, установленным постановлением Администрации Мирненского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 29 июля 2020 г. | главный распорядитель средств местного бюджета |
| 9. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Мирненского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Мирненского сельского поселения на 2021 – 2023 годы | до 01 августа 2020 г. | Специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
| 10. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Мирненского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, нормативов накопления твердых коммунальных отходов для Мирненского сельского поселения на 2021 – 2023 годы | до 01 августа 2020 г. | Специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
| 11. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных Решениями Собрания депутатов Мирненского сельского поселения от 21.11.2018 № 54 «О земельном налоге» и от 21.11.2018 г № 53 «О налоге на имущество физических лиц» | до 20 августа 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 12. | Подготовка информации «О прогнозе социально-экономического развития Мирненского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» | до 31 августа 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 13. | Формирование и представление Главе Администрации Мирненского сельского поселения параметров местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главного администратора доходов местного бюджета; предельных показателей расходов местного бюджета | до 10 сентября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 14. | Доведение до главного распорядителя средств местного бюджета предельных показателей расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | до 15 сентября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 15. | Подготовка проекта Решения «О внесении изменений в Решение «О земельном налоге», «О внесении изменений в Решение «О налоге на имущество физических лиц» (при необходимости) | до 15 октября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 16. | Согласование с Главой Администрации Мирненского сельского поселения проектов муниципальных программ Администрации Мирненского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2021 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Администрации Мирненского сельского поселения | до 15 октября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. Ответственные специалисты по муниципальным программам |
| 17. | Подготовка проекта Администрации Мирненского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Мирненского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» | до 15 октября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 18. | Формирование электронных документов для составления проекта местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Мирненского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 20 октября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 19. | Подготовка основных параметров проекта местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | до 20 октября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 20. | Подготовка информации «О предварительных итогах социально-экономического развития Ростовской области за 7 месяцев 2020 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Мирненского сельского поселения за 2020 год» | до 25 октября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. |
| 21. | Представление в сектор экономики и финансов паспортов муниципальных программ Мирненского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 30 октября 2020 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Мирненского сельского поселения |
| 22. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Мирненского сельского поселения следующих проектов решений: «О бюджете Мирненского сельского поселения Дубовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Мирненского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | до 15 ноября 2020 г. до 15 ноября 2020 г. | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. Специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Бунина М.А. |