РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84

«30» декабря 2020 г.                                                                             х.Мирный

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Мирненского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Мирненского сельского поселения» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 06.09.2018 № 50  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мирненского сельского поселения» Администрация Мирненского сельского поселения,

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» на 2021 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения                   Л.С.  Сулиманова

Приложение

к постановлению Администрации Мирненского сельского поселения от 30.12.2020 г. № 84

План

реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» на 2021 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2021 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» | Специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Мирненского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Мирненского сельского поселения | весь период | 120,5 | 0,0 | 0,0 | 120,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Мирненского сельского поселения | Специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Мирненского сельского поселения по уличному освещению всех населенных пунктов Мирненского поселения | весь период | 120,5 | 0,0 | 0,0 | 120,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Мероприятия по разработке схемы для присоединения линий уличного освещения | Специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Мирненского сельского поселения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Мирненского сельского поселения» | Специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Мирненского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Мирненского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий по расширению зоны отдыха на территории поселения | Специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения в местах для отдыха жителей поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по озеленению территорий поселения | Специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения жителей поселения |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие программы По обеспечению качественными жилищно- коммунальными услугами населения» | Специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | Надлежащее поддержание жилищно-коммунального хозяйства; удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг | весь период | 120,5 | 0,0 | 0,0 | 120,5 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Мирненского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Мирненского сельского поселения | весь период | 120,5 | 0,0 | 0,0 | 120,5 | 0,0 |