РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 февраля 2022 года                                   № 19                                   х. Мирный

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно -коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» по результатам за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 06.11.2018 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мирненского сельского поселения»  Администрация Мирненского сельского поселения,

постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018 № 67 , за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения                                                Л.С. Сулиманова

Приложение

к постановлению Администрации

Мирненского сельского поселения

от 07.02.2021 № 19

Отчет

о реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018 г № 67, за 2021 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018 г № 67 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Мирненского сельского поселения

Постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 30.12.2020 № 84 утвержден План реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» на 2021 год.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Мирненского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения»  (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

уличное освещение населенных пунктов Мирненского сельского поселения;

Выполнение комплекса работ по организации уличного освещения населенных пунктов Мирненского сельского поселения и организации мероприятий по изготовлению проектно- сметной документации х. Мирного по газификации поселения позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Мирненского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основное мероприятие и 2 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Мирненского сельского поселения» выполнено.

Реализуются мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Мирненского сельского поселения и техническому обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения.

Мероприятия по разработки проектно- сметной документации х. Мирного по газификации поселения.

По подпрограмме 1.2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» предусмотрено выполнение 2 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории Мирненского сельского поселения» предусмотрено выполнение 3 основных мероприятий и  3 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения»  не проводились мероприятия.

Основное мероприятие 2.3. «Прочие расходы по благоустройству» не выполнено.

# По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Мирненского сельского поселения» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, 1 контрольное событие выполнено в установленные сроки 2 контрольных события не выполнены.

# Мероприятия и контрольные события не выполнены в связи с  экономии расходования средств местного бюджета по всем направлениям.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году составил 335,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 335,5 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Мирненского сельского поселения от 28.12.2020 № 66 «О бюджете Мирненского сельского поселения Дубовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  составил 335,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 335,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 335,5 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
       294,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 294,2 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям.

Показатель 1 «Доля благоустроенных объектов от общего количества объектов, требующих благоустройства в Мирненском сельском поселении»  – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 1.3 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Мирненского сельского поселения» – плановое значение – 80,1 процентов, фактическое значение – 80,1 процентов.

Показатель 2.1 «Доля зон отдыха для жителей в общей площади хутора Мирный» – плановое значение – 5 процентов, фактическое значение – 5 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в 2021 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,3, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,3.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,2.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,3/0,2 = 1,5, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,3 х 0,3 + 1,5 х 0,2 = 0,9, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

## .

### Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Мирненского сельского поселения | Администрация Мирненского сельского поселения | 2021 | 2021 | 2021 | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Мирненского сельского поселения | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Мирненского сельского поселения выполнены в полном объеме | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по изготовлению ПСД схемы х. Мирного для газификации | Администрация Мирненского сельского поселения | 2021 | 2021 | 2021 | Изготовление ПСД схемы х. Мирного для газификации | Мероприятия по изготовлению ПСД выполнены в полном объеме | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Мирненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения | Администрация Мирненского сельского поселения | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по содержанию кладбищ | Администрация Мирненского сельского поселения | 2021 | 2021 | 2021 |  | - |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Прочие расходы по благоустройству | Администрация Мирненского сельского поселения | 2021 | 2021 | 2021 |  | - |  |

### Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Мирненского сельского поселения»   за  2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» | Всего | 335,5 | 335,5 | 294,2 |
|  | местный бюджет | 335,5 | 335,5 | 294,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» | Всего | 335,5 | 335,5 | 305,0 |
|  | местный бюджет | 335,5 | 335,5 | 305,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 1 «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов» | Всего | 70,5 | 70,5 | 29,2 |
|  | местный бюджет | 70,5 | 70,5 | 29,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2. «Мероприятия по изготовлению ПСД расчетных схем х.Мирного по газификации. | Всего | 265,0 | 265,0 | 265,0 |
|  | местный бюджет | 265,0 | 265,0 | 265,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Мирненского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. «Прочие расходы по благоустройству» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Мирненского сельского поселения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.3. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Мирненского сельского поселения | процентов | 79,1 | 79,1 | 79,1 | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Мирненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. доля зон отдыха для жителей в общей площади х. Мирный |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  | № п/п; Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов); Ожидаемый результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведения закупок. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения»; Х; Х; 41,3; -. 1.; Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения»; Х; Х; 41,3; -. 1.1; Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов; 335,5; 294,2; 41,3; -. 2; Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Мирненского сельского поселения»; Х; Х; 0,0; -. 2.1.; # Основное мероприятие 2. 1 Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения; 0,0; 0,0; 0,0; -. 2,2; Основное мероприятие 2.2. # Мероприятия по содержанию кладбищ; 0,0; 0,0; 0,0. 2.3.; # Основное мероприятие 2.3 Прочие расходы по благоустройству; 0,0; 0,0; 0,0. <1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1. |
| --- | --- |

### Таблица 4

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

### Таблица 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения»  отчетный период 2021 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» | Специалист второй категории по муниципальному хозяйству | Х | Х | Х | 70,5 | 70,5 | 29,2 | 29,2 | 41,3 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Мирненского сельского поселения | Специалист второй категории по муниципальному хозяйству | Выполнены работы по муниципальному контракту № 61220300722 от 11.01.2021 (Филиал ПАО «Россети Юг») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 70,5 | 70,5 | 29,2 | 29,2 | 41,3 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист второй категории по муниципальному хозяйству | Выполнены работы по муниципальному контракту № 61220300722 от 11.01.2021 (Филиал ПАО «Россети Юг») | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по изготовлению ПСД расчетных схем х. Мирного по газификации. | Специалист второй категории по муниципальному хозяйству | Выполнены работы по договору № 23/1316-П от 11.01.2021г. Выполнены работы по договору № 34 от 02.08.2021г. | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 265,0 | 265,0,2 | 265,0 | 265,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение муниципальных контрактов | Специалист второй категории по муниципальному хозяйству | Выполнены работы по договору № 23/1316-П от 11.01.2021г. Выполнены работы по договору № 34 от 02.08.2021г. | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Мирненского сельского поселения» | Специалист второй категории по муниципальному хозяйству | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения | Специалист второй категории по муниципальному хозяйству | В связи с введением режима экономного расходования средств местного бюджета по всем направлениям расходы по данному мероприятию не проводились | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист второй категории по муниципальному хозяйству | Выполнены работы по муниципальному контракту № 61220300722 от 11.01.2021 (Филиал ПАО «Россети Юг») | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2. Прочие расходы по благоустройству | Специалист второй категории по муниципальному хозяйству | На территории поселения проводились ударники по уборке территории от мусора и сорной растительности | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Заключение муниципальных контрактов | Специалист второй категории по муниципальному хозяйству | В связи с введением режима экономного расходования средств местного бюджета по всем направлениям расходы по данному мероприятию не проводились | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист второй категории по муниципальному хозяйству | Х | Х | Х | 335,5 | 335,5 | 294,2 | 294,2 | 41,3 |