РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 сентября 2019 года                               № 64                                    х. Мирный

О внесении изменений

в постановление Администрации

Мирненского сельского поселения

от 19.12.2018 г № 75

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 06.11.2018  № 50  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мирненского сельского поселения» и внесением в муниципальную программу Мирненского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»  изменений, влияющих на параметры плана реализации, Администрация Мирненского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в план реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»  на 2019,  утвержденный постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 19.12.2018 г № 75, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения                                   Л.С. Сулиманова

Приложение к постановлению Администрации

Мирненского сельского поселения от 17.09.2019 г № 64

План реализации муниципальной программы

Мирненского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»»

на 2019 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2019 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 Развитие культуры | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. Директор МБУК «Мирненский СДК» Луговская З.В. | Обеспечение доступа населения, создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период | 1147,4 | 0,0 | 0,0 | 1147,4 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Мирненский СДК» Луговская З.В. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период | 1147,4 | 0,0 | 0,0 | 1147,4 | 0,0 |
| Контрольное событие Принятие постановлений Администрации Мирненского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. Директор МБУК «Мирненский СДК» Луговская З.В. | Утверждение порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры; утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры | 31.12.2019 | 1147,4 | 0,0 | 0,0 | 1147,4 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. И.о.Директор МБУК «Веселовский СДК» Луговская З.В. | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; эстетическое воспитание подрастающего поколения, молодежи. | весь период | 1147,4 | 0,0 | 0,0 | 1147,4 | 0,0 |