АДМИНИСТРАЦИЯ

МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12

от 28  февраля 2018 года                                                                     х.Мирный

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной  программы

Мирненского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

по результатам за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 06.09.2013 № 115  Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной  программе Мирненского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»,утвержденной постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 11.10.2013 №123 «Об утверждении муниципальной программы Мирненского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма», по результатам за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрация

Мирненского сельского поселения                            Л.С.Сулиманова

Приложение

к постановлению Администрации

Мирненского сельского поселения

от 28.02.2018 №12

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИРНЕНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»  ЗА 2017 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Мирненского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Мирненского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения  от 06.09.2013г № 115 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения».

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Развитие культуры».

Реализация программы была направлена на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной  программы  Мирненского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа) было предусмотрено 423,7 тыс. рублей,  за счет средств местного бюджета .

Фактический объем финансирования составил 417,2 тыс. рублей, из  местного бюджета . Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 98,4 процента, местный бюджет.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение услугами по организации досуга и услугами организации культуры» направлено 417,2 тыс. рублей местного бюджета . Достигнуты все 4 запланированных целевых показателя при объеме финансирования за счет областного -0,0

Эффективно реализована успешно.

Таблица № 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

отчетный период 2017 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Мирненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУК «Мирненский СДК» | Количество проводимых мероприятий 40, количество посетителей на проведенных мероприятий 8380чел., количество клубных формирований 6, количество посетителей клубных формирований 2331 чел. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 423,7 | 417,2 | 1договор |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы 1 | » |  | X | 31.12.2017 | X | X | X |

2. Информация об оценке эффективности реализации мероприятий Программы за 2017 год приведена в таблице № 2.

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2017 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Прог раммы | 2-й год реали зации Прог раммы | 3-й год реали зации Программы | 4-й год реали зации Прог раммы | 5-й год реали зации Прог раммы | 1-й год реали зации Прог раммы | отклонение от планового показателя (+, -) | 2-й год реали зации Прог раммы | отклонение от планового показателя (+, -) | 3-й год реали зации Прог рамы | отклонение от планового показателя (+, -) | 4-й год реали зации Прог рамы | отклонение от планового показателя (+, -) |  | 5-й год реали зации Прог рамы |  | отклонение от планового показателя (+, -) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 15 |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение услугами по организации досуга и услугами организации культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий | единиц | 193 | 193 | 150 | 150 | 150 | 193 | 0,0 | 193 | 0,0 | 152 | 0,6 | 150 | 0,2 | 156 |  | 1,0 |  |
| 2 | Количество посетителей на проведенных мероприятиях | человек | 8326 | 8326 | 7100 | 2000 | 2000 | 8326 | 0,0 | 8326 | 0,0 | 7192 | 0,7 | 2000 | 0,7 | 2017 |  | 1,0 |  |
| Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество книговыдач | экземп- ляров | 10000 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 | 10010 | 0,1 | 9984 | -0,2 | 14869 | 0,2 | 11374 | 0,6 |  | 6779 |  | 0,6 |  |
| 2 | Количество пользователей библиотек | человек | 500 | 500 | 420 | 450 | 450 | 511 | 0,2 | 509 | -0,2 | 449 | 0,2 | 451 | 0,2 |  | 452 |  | 1,0 |  |
| 3 | Количество посещающих массовые мероприятия | человек | 450 | 450 | 700 | 550 | 550 | 500 | 86,7 | 268 | -9,0 | 775 | 0,9 | 665 | -1,1 |  | 654 |  | 1,0 |  |
| 4 | Количество выданных справок | экземп-ляров | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 202 | 1,0 | 199 | -0,5 | 180 | 1,0 | 182 | 0,2 |  | 183 |  | 1,0 |  |

Исполнение расходов местного бюджета на выполнение мероприятий по подпрограммам , а именно:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 411,7 тыс. рублей;

- коммунальные услуги – 4,2 тыс. рублей;

- услуги связи-	0,0 тыс.рублей

- подписка – 0,0 тыс. рублей;

- приобретение программного обеспечения – 0,0 тыс. рублей;

- канцелярские товары – 1,0 тыс. рублей;

- уплаты налогов  - 0,4 тыс.рублей.

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая шесть показателей, характеризующих эффективность Программы.

В 2017 году количество проведенных мероприятий составило 40, количество посетителей на проведенных мероприятиях составило 8380 человек.

При ожидаемом значении показателя количество проведенных мероприятий в 2016 году увеличилось на 0,4 процентов.

При ожидаемом значении показателя количество посетителей на проведенных мероприятиях в 2017 году увеличилось на 1,3 процент.

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя, характеризующих эффективность Программы.

Оценка эффективности реализации целевых показателей (П1 – П3) осуществлялась по формуле (процентов):

| Эпi = | Фпi | х 100, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Ппi |  |

## Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

## Фпi – фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

## Ппi – плановое значение i-го показателя, утвержденное Программой.

## Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

## Эп1= (40/40) х 100 = 100,0;

## Эп2= (8000/8380) х 100 = 100,0;

## Эп3= (10000/12012) х 100 = 107,5;

## Эп4= (450/453) х 100 = 100,7;

## Эп5= (180/183) х 100 = 101,7;

Эп6 = (500/721) х 100 = 144,2.

Эффективность реализации целевых показателей осуществлялась по формуле (процентов)

| Е = | Iф1 | + | Iф2 | + | Iф3 | + | Iф4 | + | Iф5 | + | Iф6 | х 100, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | In1 |  | In2 |  | In3 |  | In4 |  | In5 |  | In6 |  |
|  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

n – количество индикаторов Программы.

## Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

| Е = | 40 | + | 8380 | + | 12012 | + | 453 | + | 183 | + | 721 | х 100 = 96,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 |  | 8000 |  | 10000 |  | 450 |  | 180 |  | 500 |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Таким образом, по степени достижения показателей (100,2 процентов) реализация Программы является эффективной.

## Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей рассчитывается по формуле:

| Эбюд= | Фф | х 100%, где |
| --- | --- | --- |
|  | Фп |  |

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фф – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

## Бюджетная эффективность реализации Программы по степени достижения показателей (процентов):

| Эп = | 1240,5 | х100% = 96,8%. |
| --- | --- | --- |
|  | 1282,0 |  |

IV. Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов планируется финансирование мероприятия Программы осуществлять на строго определенные цели.

Целевые показатели реализации Программы корректировать на текущий финансовый год и плановый период не планируется.