РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

           от 10 октября 2025  года                  №  67                        х. Мирный
Об утверждении отчета о ходе  реализации 
муниципальной программы Мирненского сельского 
поселения  «Развитие физической культуры и спорта»
за 9 месяцев 2025 года
В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 05.08.2024 г № 38 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»: 

       1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденного распоряжением Администрации Мирненского сельского поселения от 28.12.2024 года № 87 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год»  по результатам за 9 месяцев 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

        2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

       3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации 

Мирненского сельского поселения                               С.Л. Сулиманова
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Мирненского сельского поселения от  10.10.2025г № 67 

ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта»
 
за 9 месяцев 2025 года 

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы                                                                                   
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан 
Мирненского сельского поселения, пропаганда здорового образа жизни»

	1.1
	
	Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом   
	МП
	возрастание
	процентов
	25,0

	-
	-
	-
	25,0

	-
	-
	-

	1.2
	
	Доля обучающихся  систематически занимающихся физической культурой и спортом    
	МП
	возра-стание
	процентов
	85,5

	-
	-
	-
	85,5

	-
	-
	-


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (всего),

в том числе:
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-



	Местный бюджет
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта Мирненского сельского поселения» (всего), в том числе:
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет 
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие физической культуры и массового спорта Мирненского сельского поселения»
 
за 9 месяцев 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы физического воспитания различных категорий 
и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях»

	1.1
	
	Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом   автомобильных дорог общего пользования местного значения
	возрастание
	КПМ
	процентов 
	25,0
	-
	-
	-
	25,0
	-
	-
	-

	1.2
	
	Доля обучающихся  систематически занимающихся физической культурой и спортом    
	возрастание
	КПМ
	процентов 
	85,5
	-
	-
	-
	85,5
	-
	-
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 
населения, в том числе в образовательных учреждениях»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1
 «Организовано проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе среди учащихся

общеобразовательных школ, молодежи допризывного и призывного возраста, спортивных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья»
	человек
	-
	78
	80
	-
	-
	80
	-
	-
	-
	инспектор по физической культуре и спорту. 
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.1
 Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные мероприятия


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27 декабря 2025 г.
	-
	27
декабря 2025 г.
	инспектор по физической культуре и спорту
	-
	-

	1.2
	Мероприятие (результат) 1.2
«Проведена пропаганда физической культуры и массового спорта, ценностей здорового

образа жизни, вовлечение населения в регулярные занятия физической куль-

турой и массовым спортом»
	человек
	-
	82
	85
	-
	-
	85
	-
	-
	-
	инспектор по физической культуре и спорту
	-
	-

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1 Проведены беседы и круглые столы среди учащихся и населения о преимуществах занятия физической культурой и спортом, о ценностях здорового образа жизни»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27 декабря 2025 г.
	-
	27
декабря 2025 г.
	инспектор по физической культуре и спорту
	-
	-


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта Мирненского сельского поселения» (всего), в том числе:
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет 
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 1 «Организовано проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе среди учащихся общеобразовательных школ, молодежи допризывного и призывного возраста, спортивных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья» (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет 
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0
	0,0
	-

	951 11 01 09 4 01 283190 240
	4,0
	4,0
	4,0
	0,0
	4,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 2

«Проведение  мероприятий на наращивание материальной базы для занятия спортом  и физической культурой и массовым спортом»: (всего), из них
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	951 11 01 09 4 01 28195 240
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
Мирненского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год 

по итогам 9 месяцев 2025 года
Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 28.12.2018 № 87 (далее – муниципальная программа). 

	         На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 4,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025  года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов. 


        Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие физической культуры и массового спорта Мирненского сельского поселения». 

В рамках муниципальной программы Мирненского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта»  в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года. 

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 4,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта Мирненского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта Мирненского сельского поселения» оценивается на основании 2 контрольных точек, достижение которых запланировано до конца года.


































