РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 10 октября 2025 года                      № 63                       х. Мирный
Об утверждении отчета о ходе  реализации 
муниципальной программы Мирненского 
сельского поселения  «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»
за 9 месяцев 2025 года
В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 05.08.2024г. № 38 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»: 

       1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденного распоряжением Администрации Мирненского сельского поселения от 28.12.2024 года № 83 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год»  по результатам за 9 месяцев 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

        2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

       3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации 

Мирненского сельского поселения                             Л.С. Сулиманова
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Мирненского сельского поселения от  10.10.2025г № 63 

ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
 
за 9 месяцев 2025 года 

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы                                                                                   
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов»

	1.1
	
	Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования
	МП
	возрастание
	единиц
	2

	-
	-
	-
	2

	-
	-
	-

	1.2
	
	Проведение экологических субботников
	МП
	возра-стание
	Еди-ниц
	4

	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-

	1.3
	
	Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка.
	МП
	возра-стание
	га
	0,1
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-

	1.4
	
	Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов
	МП
	возра-стание
	процент
	100
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), 

в том числе:
	593,2
	593,2
	593,2
	462,5
	462,5
	77,9
	-



	местный бюджет 
	593,2
	593,2
	593,2
	462,5
	462,5
	77,9
	

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 1 «Охрана окружающей среды в Мирненском сельском поселении» (всего), в том числе:
	7,0
	7,0
	7,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	местный бюджет
	7,0
	7,0
	7,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Комплекс процессных мероприятий 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мирненского сельского поселения»(всего), в том числе:
	586,2
	586,2
	586,2
	462,5
	462,5
	78,8
	-

	местный бюджет 
	586,2
	586,2
	586,2
	462,5
	462,5
	78,8
	-

	Комплекс процессных мероприятий 3 «Мероприятия по использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности»

(всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Охрана окружающей среды в Мирненском сельском поселении»
 
за 9 месяцев 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности»

	

	1.1
	
	количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию;
	возрастание
	КПМ
	единиц
	4
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-

	1.2
	
	Проведение экологических субботников
	возрастание
	КПМ
	единиц
	4
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды»

	2.1
	
	Общее количество проведенных сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования
	возрастание
	КПМ
	единиц
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-

	2.2
	
	количество населения,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения.
	возрастание
	КПМ
	единиц
	25
	-
	-
	-
	25
	-
	-
	-


. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития 

посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1
«Обеспечена деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха»
	единиц
	-
	2
	4
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства – Сулиманова С.Х 
	-
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование
 о состоянии окружающей среды»

	2.1
	Мероприятие (результат) 2.1 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды, проведению эпизодических природно-очаговых мероприятий»
	единиц
	-
	3
	3
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства – Сулиманова С.Х
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 2.1.1 Проведены сходы граждан по вопросам экологического просвещения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 апреля 2025 г.
	2 апреля 2025 г.


	-
	Глава Администрации Сулиманова Л.С
	-
	-

	2.1.2
	Контрольная точка 2.1.2. Обеспечено участие населения  в мероприятиях экологического движения.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 августа 2025
 г.

	-
	15 августа 2025
 г.

	Глава Администрации Сулиманова Л.С.
	-
	-

	2.1.3
	Контрольная точка 2.1.3. Заключен муниципальный контракт на проведение противоклещевой обработки территории поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 мая 2025 г
	24 февраля2025 г
	-
	специалист  по формированию и исполнению бюджета 
	-
	-

	2.1.4
	Контрольная точка 2.1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по проведению противоклещевой обработки территории поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 июня 2025 г
	15 апреля 2025 г
	-
	Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства Сулиманова С.Х

	-
	-

	2.2
	Мероприятие (результат) 2.2 «Организовано детско-юношеское экологическое движение»
	единиц
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства Сулиманова С.Х
	-
	-

	2.2.1
	Контрольная точка 2.2.1. Проведены беседы со школьниками по вопросам формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 апреля 2025 г.
	1 апреля 2025 г.
	-
	Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства Сулиманова С.Х
	-
	-

	2.2.2
	Контрольная точка 2.2.2. Подготовлены вопросы по участию   школьников в слете юных экологов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15

апреля 2025 г.
	15 апреля 2025 г.
	-
	Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства Сулиманова С.Х
	-
	-

	2.2.3
	Контрольная точка 2.2.3. Подведены итоги участия школьников в слете юных экологов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 апреля 2025 г.
	30 апреля 2025 г.
	-
	Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства Сулиманова С.Х
	-
	-

	2.3
	Мероприятие (результат) 2.3 «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Мирненского сельского поселения»
	единиц
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства Сулиманова С.Х
	-
	-

	
	Контрольная точка 2.3.1. Заключен муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 сентября 2025 г
	-
	2 сентября 2025 г
	Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства Сулиманова С.Х
	-
	-

	
	Контрольная точка 2.3.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по отлову безнадзорных животных
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10 сентября 2025 г
	-
	10 сентября 2025 г
	Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства Сулиманова С.Х
	-
	-


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения(6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий 1 «Охрана окружающей среды в Мирненском сельском поселении» (всего), в том числе:
	7,0
	7,0
	7,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет 
	7,0
	7,0
	7,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 2.1 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды, проведению эпизодических природно-очаговых мероприятий»

 (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 1.1 «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Мирненского сельского поселения» (всего), в том числе:
	7,0
	7,0
	7,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет
	7,0
	7,0
	7,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	951 05 03 4 4 01 28115 240
	7,0
	7,0
	7,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории 
Мирненского сельского поселения»
 
за 9 месяцев 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг 
населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами»

	1.1
	
	Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза ТБО
	КПМ
	возрастание
	процентов
	100
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере улучшению санитарно-экологического состояния территории Мирненского сельского поселения» »

	2.1
	Мероприятие (результат) 2.1 «Проведение мероприятий по улучшению санитарно-экологического состояния территории Мирненского сельского поселения»
	единица
	-
	0
	3
	-
	-
	3
	24.03.2025г.
28.02.2025г.

29.04.2025г.

21.07.2025г.

09.07.2025г.
	-
	-
	Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства Сулиманова С.Х.
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 2.1.1. Обеспечено участие населения  в ликвидации очагов несанкционированных свалок и мест захламления ТБО.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 сентября 2025 г.

	-
	2 сентября 2025 г.

	Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства Сулиманова С.Х.
	-
	-

	2.1.2
	Контрольная точка 2.1.2. Заключен муниципальный контракт на вывоз ТКО

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 января 2025 г.

	31 января 2025 г.

	-
	Специалист

по формированию и исполнению бюджета 
	-
	-

	2.1.3
	Контрольная точка 2.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по вывозу ТКО
	процентов
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	25 декабря 2025 г.

	-
	25 декабря 2025 г.

	Специалист 2 категории по вопросам муниципального хозяйства Сулиманова С.Х.
	-
	-


 Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории

Мирненского сельского поселения» (всего), в том числе:
	586,2
	586,2
	586,2
	462,5
	462,5
	78,8
	-

	местный бюджет 
	586,2
	586,2
	586,2
	462,5
	462,5
	78,8
	-

	Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по улучшению санитарно-экологического состояния территории Мирненского сельского поселения»
	586,2
	586,2
	586,2
	462,5
	462,5
	78,8
	-

	местный бюджет 
	586,2
	586,2
	586,2
	462,5
	462,5
	78,8
	-

	951 05 03 04 4 02 28120 240
	586,2
	586,2
	586,2
	462,5
	462,5
	78,8
	-

	Расходы на мероприятия по озеленению территории Мирненского сельского поселения.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	951 05 03 04 4 02 28130 240
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
Мирненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год 

по итогам 9 месяцев 2025 года
Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 28.12.2018 № 83 (далее – муниципальная программа). 

	       На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 593,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 593,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025  года составило 462,5 тыс. рублей или 77,9 процентов. 


        Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Охрана окружающей среды в Мирненском сельском поселении»; 

Комплекс процессных мероприятий – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мирненского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2025 году предусмотрено достижение 4  показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года. 

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Мирненском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 7,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 7,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Мирненском сельском поселении» в 2025 году предусмотрено  мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Мирненском сельском поселении» оценивается на основании 9 контрольных точек.

     По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: ранее установленного срока – 1, в установленный срок -1. 
      Проведен сход граждан по вопросам экологического просвещения.
      Заключен контракт на противоклещевую обработку территории сельского поселения и произведены работы по данному контракту в полном объеме.
     Проведены беседы со школьниками по вопросам формирования бережного отношения к природе.
     Подготовлены вопросы по участию школьников в слете юных экологов.
      Проведен слет юных экологов и подведены его итоги.
Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мирненского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 586,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 586,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 462,5 тыс. рублей или 78,8 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мирненского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 6 мероприятие (результат). Выполнение данного мероприятия планируется до конца текущего года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мирненского сельского поселения» оценивается на основании 3 контрольных точек.

    По итогам 9 месяцев 2025 года достигнута 3 контрольная точка ранее установленного срока. 
      Заключены контракты и договора на вывоз ТБО, от 28.02.2025г. противоклещевая обработка кладбищ. ИП Черенцов А.М, от 24.03.2025г. ИП Беклемышев А.С. поставка товаров для благоустройства территории поселения, от 29.04.2025г. ИП Рожков А.М. поставка товаров для благоустройства территории поселения, от 07.03.2025г., ИП Шахаев П.И. ремонт уличного освещения, от 21.07.2025г. ПАО "Россети Юг", техническое обслуживание и ремонт сетей наружного освещения. ГПХ № 2 от 18.08.2025 г. акт 6 от 29.08.2025 уборка мусора, скаш. травы, очистка урн,(Король).
 Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.





























































































