РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08 октября 2024 года                       № 56                           х. Мирный

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Мирненского сельского поселения  «Муниципальная политика»

за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 06.11.2018 г № 51 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного распоряжением Администрации Мирненского сельского поселения от 29.12.2023 года № 95 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год»  по результатам за 9 месяцев 2024 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения                                            Л.С. Сулиманова

Приложение

к постановлению Администрации

Мирненского сельского поселения от  08.10.2024г №56

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»  отчетный период 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Мирненском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Мирненского сельского поселения» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Х | Х | Х | 108,0 | 108,0 | 77,1 | 12,0 | 30,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1. #### Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | изучены методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Главный специалист сектора экономики и финансов | Выплачены членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение договора с АСМО РО | Главный специалист сектора экономики и финансов . | Заключен договор № 10 от 08.02.2024 г (Ассоциация «СМО РО») | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. #### Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Обучение запланировано на 2 полугодие 2024 г | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Обучение запланировано на 2 полугодие 2024 г | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | штатная утверждено штатное расписание аппарата Администрации Мирненского сельского поселения на 2024 год | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Не превышение нормативов штатной численности муниципальных служащих в исполнительно - распорядительных органах муниципальных образований | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | штатная численность аппарата Администрации соответствует сформированным и направленным нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области на 2020-2024 годы | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.5. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Мирненского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим выплата на лечение муниципальным служащим. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.5. Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, а также осуществление мониторинга информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов с использованием портала мониторинга деятельности органов местного самоуправления | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Ежегодно проводится оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, а также осуществление мониторинга информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов с использованием портала мониторинга деятельности органов местного самоуправления Осуществление оценки деятельности доступно на сайте Правительства Ростовской области по ссылке https://www.donland.ru/activity/1037/ | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.6. Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | Выплата пенсии специалисту Мирненского сельского поселения по достижению им пенсионного возраста | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 91,0 | 91,0 | 65,1 | 0,0 | 25,9 (выплаты производятся ежемесячно) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Выплата пенсии Главе сельского поселения, вышедшему на пенсию | Главный специалист сектора экономики и финансов | Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.7 «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Финансирование не запланировано | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.7. Диспансеризация муниципальных служащих Мирненского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе |  | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | Х | Х | Х | 4849,7 | 4849,7 | 3517,9 | 395,1 | 1331,8 |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Мирненском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | по состоянию на отчетную дату, проведены исследовательские работы по проведению социологических исследований по оценке населением ситуации в Мирненском сельском поселении | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Мирненского сельского поселения в средствах массовых информаций». | Начальник сектора экономики и финансов | Выполнены работы по контракту от 08.02.2023 г № 7 (Редакция газеты Светоч» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 0,1 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Опубликование нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию, в полном объеме | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.3. Размещение на Официальном сайте Администрации муниципальных правовых актов Мирненского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | Выполнены работы по контракту от 09.01.2024 г № 3 (ООО «Донспрос» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 18,0 | 18,0 | 13,5 | 13,5 | 4,5 (работы по контракту еще не выполнены) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Исполнение муниципального контракта по организации функционирования сайта (http://maloluchenskoesp.ru) в целях официального опубликования правовых актов Мирненского сельского поселения и иной правовой информации | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | Выполнены работы по контракту от 09.01.2024 г № 3 (ООО «Донспрос» Выполнены работы по контракту от 08.02.2024 г № 7 (Редакция газеты Светоч» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.4. Проведение выборов депутатов Собрания депутатов Мирненского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе |  |  | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.5. «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Мирненского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | укомплектован штат работников Администрации Мирненского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4125,5 | 4125,5 | 3122,8 | 0,0 | 1002,7 ( оплата труда производится согласно штатному расписанию ежемесячно) |
|  | Основное мероприятие 2.6. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Мирненского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 661,8 | 661,6 | 375,1 | 375,1 | 286,5(работы по контрактам еще не выполнены) |
|  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Мирненского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 36,9 | 36,9 | 1,1 | 1,1 | 35,8 |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | Х | Х | Х | 4957,7 | 4957,7 | 3595,0 | 407,1 | 1362,7 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика»

на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года»

Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018 № 69 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 4957,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4957,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2024 заключены контракты и договора  на сумму 407,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3595,0 тыс. рублей или 72,5%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Мирненском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Мирненского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика»».

В соответствии с постановлениями Администрации Мирненского сельского поселения от 06.11.2018 № 50 и от 06.11.2018 г № 51 утвержден план реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Мирненского сельского поселения от 29.12.2023 № 95.

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году местным бюджетом предусмотрено 108,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 72,5 тыс. рублей или 71,3%.

Не освоено 30,9 тыс. рублей, в том числе:

5,0 тыс.рублей - планируется заключить контракт в ноябре 2024 года;

25,9 тыс.рублей – выплачивается ежемесячно  пенсия за выслугу лет;

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2024 года достигнуты следующие результаты:

-  специалисту вышедшему на пенсию ежемесячно производится доплата к пенсии за выслугу лет;

- произведена выплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ростовской области.

На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году местным бюджетом предусмотрено 4849,7 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 3517,9 тыс. рублей или 72,5%.

Не освоено 1362,7 тыс. рублей, в том числе:

4,5 тыс. рублей – оплата производится ежемесячно за оказанные услуги согласно предоставленных актов выполненных работ;

35,6 тыс. рублей - оплата производится  налогов и штрафов;

5.0 тыс. рублей - планируется заключить контракты в 4 кв.2024 года;

1002,7 тыс. рублей – ежемесячно выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

286,5 тыс.рублей - расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Мирненского сельского поселения.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2024 года достигнуты следующие результаты:

– заключен договор на опубликование информационных материалов в районной газете «Светоч»;

- заключен договор с ООО «Донспрос» на размещение на официальном сайте Администрации Мирненского сельского поселения нормативных правовых актов и  информационных материалов. ИП Рожков, ИП  Павлов.

- своевременно производится выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

- заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.