РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2024 г.                                     № 86                             х. Мирный

О внесении изменений в постановление Администрации

Мирненского сельского поселения от 18.12.2018 года № 67

«Об утверждении муниципальной программы

Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными

# жилищно-коммунальными услугами населения»

В соответствии с постановлениями Администрации Мирненского сельского поселения от 05.08.2024 № 37 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мирненского сельского поселения» и от 09.11.2018 № 52 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Мирненского сельского поселения» Администрация Мирненского сельского поселения постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018 № 67 «Об утверждении муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Мирненского сельского поселения для составления проекта бюджета Мирненского сельского поселения Дубовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения                            Л.С. Сулиманова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Мирненского сельского поселения

от 28.12.2024 № 86

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление

Мирненского сельского поселения от 18.12.2018 № 67 «Об утверждении муниципальной программы Мирненского сельского поселения«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

- Приложение 1 к постановлению Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018 № 67 изложить в следующей редакции:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальнымиуслугами населения»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»(далее также – муниципальная программа) определяет целии основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства Мирненского сельского поселения.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, охватывающих производственный комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

Водопроводное хозяйство на территории сельского поселения обслуживается ГУПРО «УРСВ». В аварийном состоянии находится водонапорная башня, что не позволяет на полную мощность качать воду, часто бывают перебои с подачей воды.

Газификация населенного пункта х. Мирный в проекте на 2026год.

Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения осуществляется РЭС МРСК Юга ПО «ВЭС Ростовэнерго», электроэнергия поставляется ПАО «ТНС энерго Ростов –на- Дону».

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики Мирненского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами и целями муниципальной политики Мирненского сельского поселенияв жилищно-коммунальной сфере являются:

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

повышение эксплуатационной надежности объектов водоснабжения, газоснабжения и сетей уличного освещения;

повышение уровня благоустройства территории Мирненского сельского поселения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Ростовской области

Основные направления государственной программы реализуются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1538-р;

государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710;

государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» от 17.10.2018 № 650.

4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Мирненского сельского поселения на период до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 30.08.2022 № 55, основной целью развития Мирненского сельского поселения на среднесрочную и долгосрочную перспективу является обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Мирненского сельского поселения, повышение комфортности проживания граждан.

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

уличному освещению населенных пунктов Мирненского сельского поселения;

содержанию кладбищ;

благоустройству территории Мирненского сельского поселения.

Сведения о показателях структурных элементов, входящих в состав муниципальной программы и их значениях, приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

__________

Примечание.

Используемые сокращения:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

кв. – квадратных;

тыс. – тысяч.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Мирненского сельского поселения

«Обеспечение качественнымижилищно-коммунальными услугами населения»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | отсутствует |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Мирненского сельского поселения |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | – | обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Мирненского сельского поселения, повышение комфортности проживания граждан |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 1681,1 тыс. рублей; этап I: 1309,1 тыс. рублей; этап II: 372,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации, Ростовской области | – | # Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации, Ростовской области отсутствует |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень показа-теля | Признак возраста-ния/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Мирненского сельского поселения, повышение комфортности проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | МП | возрастаю-щий | единиц | ведомст-венный | 84,66 | 2023 | # 80,68 | # 80,68 | # 80,68 | # 80,68 | Стратегия социально-экономического развития Мирненского сельского поселения на период до 2030 года (утверждена постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 30.08.2022 № 55); | Администрация Мирненского сельского поселения,специалист ЖКХ | - | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Уровень Газификации сельского поселения | МП | возрастающий | единиц | ведомст-венный | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Стратегия социально-экономического развития Мирненского сельского поселения на период до 2030 года (утверждена постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 30.08.2022 № 55); | Администрация Мирненского сельского поселения,специалист ЖКХ | - | информа-ционная система отсутствует |
| 1.3. | Количество благоустроенных объектов от общего количества объектов, требующих благоустройства в Андреевском сельском поселении | МП | возрастаю-щий | единиц | ведомст-венный | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Стратегия социально-экономического развития Мирненского сельского поселения на период до 2030 года (утверждена постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 30.08.2022 № 55); | Администрация Мирненского сельского поселения,специалист ЖКХ | - | информа-ционная система отсутствует |

––––––––––––––––––––––––––

Примечание.

Используемые сокращения:

ВДЛ – показатель для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица органа местного самоуправления;

МП – показатель муниципальной программы Мирненского сельского поселения;

ЕМИСС – Единая межведомственная информационно-статистическая система;

Тыс. – тысяча;

кв. – квадратный;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № п/п | ### Задача структурного элемента | ### Краткое описание ### ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения». ### Куратор – нет. ### Ответственный за реализацию: Администрация Мирненского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1.1. | ### Созданы условия для повышения надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры | обеспечено население питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | - |
| ### 1.1.2. | ### Обеспечено содержание сетей уличного освещения Мирненского сельского поселения | обеспечена своевременная оплата за коммунальные услуги по уличному освещения;обеспеченотехническое содержание сетей уличного освещения | ### - |
| ### 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по благоустройству территории Мирненского сельского поселения» ### Куратор – нет. ### Ответственный за реализацию: Администрация Мирненского сельского поселения. ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.2.1 | ### Обеспеченоповышение общего уровня благоустройства и совершенствование эстетического вида поселения | обеспечено решение вопросов, связанных с обеспечением чистоты и порядка прочих объектов благоустройства | - |
| ### 1.2.2 | ### Обеспечено развитие и поддержание инициатив жителей сельского поселения и санитарной очистке придворовых территорий и улиц сельского поселения | ### обеспечено комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | - |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № ### п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |

| ### 1 | 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Мирненского сельского поселения«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»(всего), ### в том числе: | 131,0 | 120,5 | 120,5 | 372,0 |
|  | местный бюджет | 131,0 | 120,5 | 120,5 | 372,0 |
| ### 2, | Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» (всего), в том числе: | 131,0 | 120,5 | 120,5 | 372,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3, | Комплекс процессных мероприятий 2 «Мероприятия по благоустройству территории Мирненского сельского поселения»(всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

тыс. – тысяча.

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения»

1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» | – | ### Администрация Мирненского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Мирненского сельского поселения | – | муниципальная программа Мирненского сельского поселения«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответст-венный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-вочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Повышение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | возрастающий | МП | процентов | 25,3 | 2023 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | Администрация Мирненского сельского поселения,специалист ЖКХ | информационная система отсутствует |
| 2. Задача «Обеспечено содержание сетей уличного освещения Мирненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Мирненского сельского поселения | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Мирненского сельского поселения,специалист ЖКХ | информационная система отсутствует |

____________________

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – показатель муниципальной программы Мирненского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 (спра-вочно) |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1.Задача «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по повышению доступности водоснабжения» | ### приобретение товаров, работ и услуг | ### выполнены работы в рамках договора подряда по обустройству водонапорной башни | ### единиц | ### 0 | ### 2023 | ### 1 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |
| ### 1.2 | ### Мероприятие (результат) ### «Реализованы мероприятия по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства» | ### приобретение товаров, работ и услуг | ### выполнены работы в рамках м/к, заключенного на техническое обслуживание объектов газового хозяйства | ### единиц | ### 0 | ### 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Задача ««Обеспечено содержание сетей уличного освещения Мирненского сельского поселения»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Мирненского сельского поселения» | ### приобретение товаров, работ и услуг | своевременная оплата за коммунальные услуги по уличному освещения,по техническому содержанию сетей уличного освещения | ### единиц | ### 4 | ### 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Примечание.

Используемые сокращения:

м/к – муниципальный контракт

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование комплекса ### процессных мероприятий, ### мероприятия (результата), ### источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» (всего), в том числе: | ### Х | 131,0 | 120,5 | 120,5 | 372,0 |
|  | местный бюджет |  | 131,0 | 120,5 | 120,5 | 372,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Проведены мероприятия по повышению доступности водоснабжения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие (результат) 2 «Изготовление ПСД для газификации х. Мирного в том числе: |  | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5,0 |
|  |  | 951 0502 08 4 01 28190 240 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 3. | ### Мероприятие (результат) 3 «Выполнены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Мирненского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 125,5 | 120,5 | 120,5 | 366,5 |
|  | местный бюджет | Х | 125,5 | 120,5 | 120,5 | 366,5 |
|  |  | 951 0503 08 4 01 28180 240 | 125,5 | 120,5 | 120,5 | 366,5 |

Примечания:

1. Используемое сокращение:

тыс. – тысяча.

2. Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Повышение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Проведены мероприятия по повышению доступности водоснабжения» | Х | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист ЖКХ) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Заключен договор подряда по обустройству водонапорной башни | 1 мая 2025 г. | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист по формированию бюджета) | Договор подряда | закупка у единственного поставщика |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по уборке территории обустройству водонапорной башни | 28июня 2025 г. | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист ЖКХ) | акт выполненных работ | закупка у единственного поставщика |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 2 «Реализованы мероприятия по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства» | Х | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист ЖКХ) | Х | Х |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1. Заключен договор по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства | 25 июня 2025 | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист по формированию бюджета) | Договор подряда | закупка у единственного поставщика |
| 1.6. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства |  | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист ЖКХ) | акт выполненных работ | закупка у единственного поставщика |
| 2. Задача «Содержание сетей уличного освещения Мирненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ### Мероприятие (результат) 3 «Выполнены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Мирненского сельского поселения» | Х | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист ЖКХ) | Х | Х |
| 2.2. | Контрольная точка 3.1. Заключен договор на поставку электроэнергии по уличному освещению | 2 апреля 2025 г. | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист по формированию бюджета) | договор | закупка у единственного поставщика |
| 2.3. | Контрольная точка 3.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за поставленную электроэнергию по уличному освещению. | 31 декабоя 2025 г. | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист ЖКХ) | акт выполненных работ | закупка у единственного поставщика |
| 2.4 | Контрольная точка 4.1. Заключен договор на ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения | 1 апреля 2025 г. | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист по формированию бюджета) | Заключен договор | закупка у единственного поставщика |
| 2.5 | Контрольная точка 4.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за техническое обслуживание сетей уличного освещения. | 15 апреля 2026 г. | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист ЖКХ) | акт выполненных работ | акт выполненных работ |

Примечания:

1. Х – данные ячейки не заполняются.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по благоустройству территории Мирненского сельского поселения»

1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по благоустройству территории Мирненского сельского поселения» | – | ### Администрация Мирненского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Мирненского сельского поселения | – | ### муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Повышение общего уровня благоустройства и совершенствование эстетического вида поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | возрастающий | МП | процентов | 100 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист ЖКХ) | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Доля привлечения организаций к работам по благоустройству | возрастающий | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист ЖКХ) | информационная система отсутствует |
| Задача 2 «Развитие и поддержание инициатив жителей сельского поселения и санитарной очистке придворовых территорий и улиц сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | . Доля зон отдыха для жителей в общей площади населенных пунктов сельского поселения | возрастающий | МП | процентов | 5,0 | 2023 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист ЖКХ) | информационная система отсутствует |

________________________

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – показатель муниципальной программы Мирненского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 ### (справочно) |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| 1. Задача «Повышение общего уровня благоустройства и совершенствование эстетического вида поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по расширению зоны отдыха на территории поселения» | ### приобретение товаров, работ и услуг | выполнены работы в рамках муниципальных контрактов, заключенных на приобретение хозяйственных товаров для санитарной уборки территории мест захоронения | ### единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2 «Развитие и поддержание инициатив жителей сельского поселения и санитарной очистке придворовых территорий и улиц сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3 | ### Мероприятие (результат)«Мероприятия по благоустройству территории Мирненского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха)» | ### приобретение товаров, работ и услуг | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | ### единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |

| ### 1 | 2 | ### 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по благоустройству территории Мирненского сельского поселения»(всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2. | Мероприятие (результат) Проведение мероприятий по расширению зоны отдыха на территории поселения (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 95108 4 02 28250 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 3. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по благоустройству территории Мирненского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха)»(всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Повышение общего уровня благоустройства и совершенствование эстетического вида поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Проведение мероприятий по содержанию кладбищ» | Х | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист ЖКХ) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Заключен муниципальный контракт на приобретение хозяйственных товаров | 2 апреля 2025 г. | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист по формированию бюджета) | муниципальный контракт | закупка у единственного поставщика |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по содержанию мест захоронения | 10 июля 2025 г. | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист ЖКХ) | акт об оказании услуг | закупка у единственного поставщика |
| Задача 2 «Развитие и поддержание инициатив жителей сельского поселения и санитарной очистке придворовых территорий и улиц сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.4. | ### Мероприятие (результат) 2 «Мероприятия по благоустройству территории Мирненского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха)» | Х | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист ЖКХ) | Х | Х |
| 1.5. | Контрольная точка 2.1. Организованы сотрудники организаций поселения к работам по благоустройству | 05 апреля 2025 г. | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист ЖКХ) | информация о проведении благоустроительных работ | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 2.2. Организованы сотрудники организаций поселения к работам по благоустройству | 10 апреля 2026г. | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист ЖКХ) | информация о проведении благоустроительных работ | информационная система отсутствует |
| 1.7 | Контрольная точка 2.2. Организованы сотрудники организаций поселения к работам по благоустройству | 30 марта 2027 г. | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист ЖКХ) | информация о проведении благоустроительных работ | информационная система отсутствует |

________________________

Примечания:

1. Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение 1

к муниципальной программе

Мирненского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения»

СВЕДЕНИЯ

о показателях структурных элементов, входящих в состав муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» и их значениях

| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, показателя | Вид показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Период (год) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Мирненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | ведом-ственный | процентов | 25,3 | 2023 |  | 25,3 |  |  | 25,3 | 25,3 |  | 25,3 | 2022 2022 2022 | 80,00 | – | – | – |
| 1.2. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Мирненского сельского поселения | ведом-ственный | процентов | 100,0 | 2023 |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 92,00 | – | – | – |
| 2. «Мероприятия по благоустройству территории Мирненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | ведом-ственный | процентов. | 100,0 | 2023 |  |  | 100,0 |  | 2023 | 100,0 | 2023 |  |  | 2 836,5 | 2 837,1 | 2 906,9 | –** |
| 2.2. | Доля привлечения организаций к работам по благоустройству | ведом-ственный | процентов | 100,0 | 2023 |  |  | 100,0 |  | 2023 | 100,0 | 2023 |  | 2022 | 30,00* | 32,00* | 36,00* | 45,00* |
| 2.3 | . Доля зон отдыха для жителей в общей площади населенных пунктов сельского поселения | ведом-ственный | процентов | 5,0 | 2023 |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |

кой области

«Обеспечение качественнно-коммунальными услугами населения асти»