РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 февраля 2024 года                       № 14                          х. Мирный

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Мирненского сельского поселения  «Муниципальная политика»

за  2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 06.11.2018 г № 51 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного распоряжением Администрации Мирненского сельского поселения от 30.12.2022 года № 87 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год»  по результатам за  2023 год согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения                                            Л.С. Сулиманова

Приложение

к постановлению Администрации

Мирненского сельского поселения от 16.02 .2024г №14

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»  отчетный период за 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Мирненском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Мирненского сельского поселения» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Х | Х | Х | 108,0 | 108,0 | 102,8 | 102,8 | 5,2 |
|  | Основное мероприятие 1.1. #### Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | изучены методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Главный специалист сектора экономики и финансов | Выплачены членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение договора с АСМО РО | Главный специалист сектора экономики и финансов . | Заключен договор № 15 от 10.03.2022 г (Ассоциация «СМО РО») | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. #### Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Обучение проведено за счет профсоюзных средств | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Обучение проведено за счет профсоюзных средств | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | штатная утверждено штатное расписание аппарата Администрации Мирненского сельского поселения на 2021 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Не превышение нормативов штатной численности муниципальных служащих в исполнительно - распорядительных органах муниципальных образований | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | штатная численность аппарата Администрации соответствует сформированным и направленным нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области на 2018-2022 годы | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.5. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Мирненского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим выплата на лечение муниципальным служащим. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.5. Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, а также осуществление мониторинга информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов с использованием портала мониторинга деятельности органов местного самоуправления | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Ежегодно проводится оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, а также осуществление мониторинга информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов с использованием портала мониторинга деятельности органов местного самоуправления Осуществление оценки деятельности доступно на сайте Правительства Ростовской области по ссылке https://www.donland.ru/activity/1037/ | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.6. Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | Выплата пенсии специалисту Мирненского сельского поселения по достижению им пенсионного возраста | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 91,0 | 91,0 | 90,8 | 0,0 | 0,2 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Выплата пенсии Главе сельского поселения, вышедшему на пенсию | Главный специалист сектора экономики и финансов | Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.7 «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Финансирование не запланировано | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.7. Диспансеризация муниципальных служащих Мирненского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе |  | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | Х | Х | Х | 5251,9 | 5251,9 | 5173,1 | 515,1 | 78,8 |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Мирненском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | по состоянию на отчетную дату, проведены исследовательские работы по проведению социологических исследований по оценке населением ситуации в Мирненском сельском поселении | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Мирненского сельского поселения в средствах массовых информаций». | Начальник сектора экономики и финансов | Выполнены работы по контракту от 09.01.2023 г № 5 (Редакция газеты Светоч» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Опубликование нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию, в полном объеме | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.3. Размещение на Официальном сайте Администрации муниципальных правовых актов Мирненского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | Выполнены работы по контракту от 09.01.2023 г № 2 (ООО «Донспрос» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Исполнение муниципального контракта по организации функционирования сайта (http://maloluchenskoesp.ru) в целях официального опубликования правовых актов Мирненского сельского поселения и иной правовой информации | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | Выполнены работы по контракту от 09.01.2023 г № 2 (ООО «Донспрос» по контракту от 09.01.2023 г № 5 (Редакция газеты Светоч» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.4. Проведение выборов депутатов Собрания депутатов Мирненского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.5. «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Мирненского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | укомплектован штат работников Администрации Мирненского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4655,0 | 4655,0 | 4630,9 | 0,0 | 24,1 |
|  | Основное мероприятие 2.6. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Мирненского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 559,5 | 559,5 | 513,3 | 513,3 | 46,2 (экономия средств) |
|  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Мирненского сельского поселения в рамках подпрограммы " Обеспечение реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения " Муниципальная политика" муниципальной программы Мирненского сельского поселения " Муниципальная политика" (Уплата налогов, сборов и иных платежей) |  | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12,2 | 12,2 | 6,1 | 0,0 | 6,1 (экономия средств |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | Х | Х | Х | 5359,9 | 5359,9 | 5275,9 | 5129,3 | 84,0 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика»

за 2023 год»

Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018 № 69 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 5359,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5359,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 заключены контракты и договора  на сумму 517,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5276,1 тыс. рублей или 98,4%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Мирненском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Мирненского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика»».

В соответствии с постановлениями Администрации Мирненского сельского поселения от 06.11.2018 № 50 и от 06.11.2018 г № 51 утвержден план реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 30.12.2022 № 87.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 108,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 102,8 тыс. рублей или 95,1%.

Не освоено 5,2 тыс. рублей, в том числе:

Не исполнение в связи с проведение дополнительного обучения специалистов за счет профсоюзных средств;

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам за 2023 года достигнуты следующие результаты:

-  специалисту вышедшему на пенсию ежемесячно производится доплата к пенсии за выслугу лет;

- произведена выплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ростовской области.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 5251,9 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 5173,3 тыс. рублей или 98,5%.

Не освоено 78,6 тыс. рублей, в том числе: экономия средств.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам за 2023 год достигнуты следующие результаты:

- произведена оплата на проведение выборов .

– заключен договор на опубликование информационных материалов в районной газете «Светоч»;

- заключен договор на размещение на официальном сайте Администрации Мирненского сельского поселения нормативных правовых актов и  информационных материалов,

- своевременно производится выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

- заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления:  (контракты: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», «АО»«ЭР-Телеком Холдинг», Волгодонский филиал ООО "ЭкоЦентр", договор «ИП Павлов Алексей Иванович», «ИП Брицын Андрей Иванович», ИП Лашевцева Ольга Вячеславовна, Индивидуальный предприниматель Свинцов Виктор Леонидович»).

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.