РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 февраля 2024 года                       № 15                          х. Мирный

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Мирненского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

за  2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 06.11.2018 г № 51 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденного распоряжением Администрации Мирненского сельского поселения от 30.12.2022 года № 88 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2023 год»  по результатам за 2023 год согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского                                        Л.С. Сулиманова

Приложение

к распоряжению Администрации

Мирненского сельского поселения 16.02.2024г №15

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальным имуществом»  отчетный период за 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом » | Х | Х | Х | Х | 6,0 | 6,0 | 4,2 | 4,2 | 1,8 |
|  | Основное мероприятие 1.1. #### Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Бунина М.А. | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. #### Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Бунина М.А. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6,0 | 6,0 | 4,2 | 4,2 | 1,8 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Бунина М.А. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки и объекты недвижимости | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Бунина М.А. |  | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений Бунина М.А. | Х | Х | Х | 6,0 | 6,0 | 4,2 | 4,2 | 1,8 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»  за 2023 год»

Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2019 № 71 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 6,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 6,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024    заключен 1 контракт . Фактическое освоение средств составило 4,2 тыс. рублей или 70,0%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом».

В соответствии с постановлениями Администрации Мирненского сельского поселения от 06.11.2018 № 50 и от 06.11.2018 г № 51 утвержден план реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2023 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 30.12.2022 № 88.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 6,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 6,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 заключен 1 контракт  от 04.08.2023 №7/71/27 ГБО РО «Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений Ростовской области (Заключение кадастрового инженера).

. Фактическое освоение средств составило 4,2 тыс. рублей или 70,0%.

Не освоено 1,8 тыс. рублей, в том числе:

В связи с остатками средств по факту выполненных работ заключенного контракта в  2023 году.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по за  2022 год достигнуты следующие результаты:

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.