РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 февраля 2025 года                       № 11                          х. Мирный

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Мирненского сельского поселения  «Муниципальная политика»

за  2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 06.11.2018 г № 51 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного распоряжением Администрации Мирненского сельского поселения от 29.12.2023 года № 95 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год»  по результатам за  2024 год согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения                                    Л.С. Сулиманова

Приложение

к постановлению Администрации

Мирненского сельского поселения от 03.02 .2025г № 11

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»  отчетный период за 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Мирненском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Мирненского сельского поселения» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Х | Х | Х | 110,0 | 110,0 | 109,6 | 12,0 | 0,4 |
|  | Основное мероприятие 1.1. #### Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | изучены методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Главный специалист сектора экономики и финансов | Выплачены членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение договора с АСМО РО | Главный специалист сектора экономики и финансов . | Заключен договор № 10 от 08.02.2024 г (Ассоциация «СМО РО») | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. #### Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе |  | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | штатная утверждено штатное расписание аппарата Администрации Мирненского сельского поселения на 2021 год | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Не превышение нормативов штатной численности муниципальных служащих в исполнительно - распорядительных органах муниципальных образований | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | штатная численность аппарата Администрации соответствует сформированным и направленным нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области на 2022-2026 годы | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.5. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Мирненского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим выплата на лечение муниципальным служащим. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.5. Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, а также осуществление мониторинга информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов с использованием портала мониторинга деятельности органов местного самоуправления | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Ежегодно проводится оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, а также осуществление мониторинга информации по вопросам эффективности деятельности муниципалитетов с использованием портала мониторинга деятельности органов местного самоуправления Осуществление оценки деятельности доступно на сайте Правительства Ростовской области по ссылке https://www.donland.ru/activity/1037/ | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.6. Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | Выплата пенсии специалисту Мирненского сельского поселения по достижению им пенсионного возраста | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 98,0 | 98,0 | 97,6 | 0,0 | 0,4 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Выплата пенсии Главе сельского поселения, вышедшему на пенсию | Главный специалист сектора экономики и финансов | Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.7 «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | Финансирование не запланировано | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.7. Диспансеризация муниципальных служащих Мирненского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе |  | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | Х | Х | Х | 5322,1 | 5322,1 | 5077,5 | 584,6 | 244,6 |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Мирненском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | по состоянию на отчетную дату, проведены исследовательские работы по проведению социологических исследований по оценке населением ситуации в Мирненском сельском поселении | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 23,5 | 23,5 | 23,4 | 23,4 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Мирненского сельского поселения в средствах массовых информаций». | Начальник сектора экономики и финансов | Выполнены работы по контракту от 08.02.2024 г № 7 (Редакция газеты Светоч» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 0,1 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Опубликование нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию, в полном объеме | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.3. Размещение на Официальном сайте Администрации муниципальных правовых актов Мирненского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | Выполнены работы по контракту от 09.01.2024 г № 3 (ООО «Донспрос» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Исполнение муниципального контракта по организации функционирования сайта (http://maloluchenskoesp.ru) в целях официального опубликования правовых актов Мирненского сельского поселения и иной правовой информации | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | Выполнены работы по контракту от 09.01.2024 г № 3 (ООО «Донспрос» по контракту от 08.02.2024 г № 7 (Редакция газеты Светоч» | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.4. Проведение выборов депутатов Собрания депутатов Мирненского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.5. «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Мирненского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | укомплектован штат работников Администрации Мирненского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4718,8 | 4718,8 | 4488,8 | 0,0 | 230,0 |
|  | Основное мероприятие 2.6. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Мирненского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 572,7 | 561,2 | 561,2 | 561,2 | 11,5 (экономия средств) |
|  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Мирненского сельского поселения в рамках подпрограммы " Обеспечение реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения " Муниципальная политика" муниципальной программы Мирненского сельского поселения " Муниципальная политика" (Уплата налогов, сборов и иных платежей) |  | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7,3 | 7,3 | 4,1 | 0,0 | 3,2 (экономия средств |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | Х | Х | Х | 5432,1 | 5432,1 | 5187,1 | 596,6 | 245,0 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика»

за 2024 год»

Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018 № 69 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 5432,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5432,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2025 заключены контракты и договора  на сумму 596,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5187,1 тыс. рублей или 95,5%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Мирненском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Мирненского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика»».

В соответствии с постановлениями Администрации Мирненского сельского поселения от 06.11.2018 № 50 и от 06.11.2018 г № 51 утвержден план реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 29.12.2023 № 95.

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году местным бюджетом предусмотрено 110,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 109,6 тыс. рублей или 99,6%.

Не освоено 0,4 тыс. рублей, в том числе:

Не исполнение остатки средств по факту произведенных расчетов.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам за 2024 года достигнуты следующие результаты:

-  специалисту вышедшему на пенсию ежемесячно производится доплата к пенсии за выслугу лет;

- произведена выплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ростовской области.

На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году местным бюджетом предусмотрено 5322,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5077,5 тыс. рублей или 95,4%.

Не освоено 244,6 тыс. рублей, в том числе: экономия средств.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам за 2024 год достигнуты следующие результаты:

– заключен договор на опубликование информационных материалов в районной газете «Светоч»;

- заключен договор на размещение на официальном сайте Администрации Мирненского сельского поселения нормативных правовых актов и  информационных материалов,

- своевременно производится выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

- заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления:  (контракты: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», «АО»«Э-Телеком Холдинг», ПАО «Ростелеком», Волгодонский филиал ООО "ЭкоЦентр", договор «ИП Павлов Алексей Иванович», «ИП Брицын Андрей Иванович», ИП Гусев В.Г ,ИП Мельников А.М., ООО "Донспрос", ООО "Редакция газета "Светоч", ООО "АЮ",  АОО «Энигмадон», Акционерное общество "Производственная фирма "СКБ Контур", ИП Капров С.Г., ООО "КОМУС-РАЗВИТИЕ".

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.