РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 февраль 2025 года                       № 4                           х. Мирный
Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы
Мирненского сельского поселения  «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
за  2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 06.11.2018 г № 51 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»:
       1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденного постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 29.12.2023 года № 88 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год»  по результатам исполнения за  2024 год согласно приложению  к настоящему распоряжению.

        2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

       3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации 

Мирненского сельского поселения                                      Л.С. Сулиманова
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Мирненского сельского поселения от 03 .02.2025г № 4  

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  отчетный период за 2024 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2>
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<3>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной  программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату <2>
	
	

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 

«Пожарная безопасность»
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства 
	Х
	Х
	Х
	87,4
	87,4
	87,1
	87,1
	0,3

	
	Основное мероприятие 1.1

Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Мирненского сельского поселения, огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли административного здания и здания Мирненского СДК и чердачных помещений, монтаж и обслуживание системы АПС
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства 
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 1.1.1

Страхование членов ДПД


	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства 
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 1.1.1

Приобретение противопожарного оборудования

	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства 
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 1.1.4

Техническое обслуживание  системы АПС


	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. 

Заключение муниципальных контрактов


	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства 
	
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства 
	Х
	Х
	Х
	87,4
	87,4
	87,1
	87,1
	0,3 

	
	Основное мероприятие 2.1
Поддержание в готовности системы оповещения Мирненского сельского поселения
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства 
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	87,4
	87,4
	87,1
	87,1
	0,3 

	
	Основное мероприятие 2.2
Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций 
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства 
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Контрольное событие муниципальной программы 2. 

Проведение мониторинга поддержания в готовности системы оповещения Мирненского сельского поселения
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства 
	
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде»
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства 
	Х
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 3.1

Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства 
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Контрольное событие мероприятия

Принятие постановления Администрации Мирненского сельского поселения «Об утверждении Правил охраны жизни людей  на водных объектах в Малолученском сельском поселении»
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства 
	Обеспечение безопасности на водных объектах поселения
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Итого по муниципальной программе
	Специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства 
	Х
	Х
	Х
	87,4
	87,4
	87,1
	87,1
	0,3


Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  по итогам  за 2024 год»

Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018 № 61 (далее – муниципальная программа). 

На реализацию муниципальной программы в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 87,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 87,4 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2025г.  заключены договор и муниципальные контракты  на сумму 87,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 87,1 тыс. рублей или 99,6%.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;
подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

подпрограмма  3  – «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлениями Администрации Мирненского сельского поселения от 06.11.2018 № 50 и от 06.01.2018 г № 51 утвержден план реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год.
Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Мирненского сельского поселения от 29.12.2023 № 88. 

    На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году местным бюджетом предусмотрено 87,4 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 87,1 тыс. рублей или 99,6%,   был заключен  договор № 5 от 27.03.2024г. Орловское районное отделение Ростовского областного отделения Общероссийской общественной организации ВДПО   на проведение работ   монтаж пожарной сигнализации.
Не освоено 0,3 тыс. рублей, в том числе: 
 – не исполнение;  остатки средств по факту оплаты  выполненных работ  2024 году;
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по за 2024 года достигнуты следующие результаты:


На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году местным бюджетом финансирование не предусмотрено. 
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам за 2024 год достигнуты следующие результаты:


– при проведении запланированных учений системы оповещения находятся в полной готовности;

        –   на информационных стендах Администрации поселения вывешиваются памятки и постановления Администрации, проводятся беседы с местным населением.

На реализацию подпрограммы 3 на 2024 год местным бюджетом  финансирование не предусмотрено. 
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам за 2024 году достигнуты следующие результаты:

        -  проведены профилактические мероприятия и повышение готовности населения к происшествий на воде;

           - в местах, не оборудованных для купания, установлены щиты о запрете купания.
В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.
