РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 июля 2025 года                      №  40                     х. Мирный
Об утверждении отчета о ходе  реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности»
за 1 полугодие 2025 года
В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 05.08.2024 г № 38 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»: 
           1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденного распоряжением Администрации Мирненского сельского поселения от 28.12.2024 года № 80 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2025 год»  по результатам за 1 полугодие 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

        2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

       3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации 

Мирненского сельского поселения                            Л.С. Сулиманова
Приложение 

к распоряжению Администрации 

Мирненского сельского поселения 
от  11.07.2025 г № 40
ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
 
за 1 полугодие 2025 года 

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы                                                                                   
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью»

	1.1
	
	Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен​ного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Мирненском 
сельском поселении
	МП
	убывания
	процентов


	14,0

	-
	-
	-
	14,0

	-
	-
	-

	1.2
	
	Доля жителей, опрошенных в ходе мониторинга обществен​ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве
	МП
	убывания
	процентов


	2,0


	-
	-
	-
	2,0


	-
	-
	-


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности», в том числе: 
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-



	местный бюджет (всего):
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Мирненском сельском поселении» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет (всего):
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Мирненском сельском поселении» (всего), в том числе: 
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет (всего):
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Противодействие коррупции в Мирненском сельском поселении»
 
за 1 полугодие 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствовано правовое регулирование в сфере противодействия коррупции на территории Мирненского сельского поселения»

	1.1
	
	Количество муниципальных служащих Мирненского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции
	КПМ
	возрастания
	человек
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Организован антикоррупционный мониторинг, просвещение и пропаганда»

	2.1
	
	Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен​ного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Мирненском сельском поселении
	КПМ
	возрастания
	процентов
	-
	-
	-
	-
	15,0
	-
	-
	-

	           3. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена прозрачность деятельности органов местного самоуправления 
Мирненского сельского поселения»

	3.1
	
	Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Мирненского сельского поселения
	КПМ
	возрастания
	процентов
	-
	-
	-
	-
	18,8
	-
	-
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствовано правовое регулирование в сфере противодействия коррупции 
на территории Мирненского сельского поселения»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1.

Усовершенствовано пра​вовое регулирование в сфере противодействия коррупции
	процентов
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	 специалист 1 категории по правовой и кадровой работе 
	-
	-

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2.

Внесение изменений в правовые акты, распорядительные, организационные документы Мирненского сельского поселения, касающиеся совершенствования правового регулирования деятельности
	процентов
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	 специалист 1 категории по правовой и кадровой работе 
	-
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Организован антикоррупционный мониторинг, просвещение и пропаганда»

	2.1
	Мероприятие (результат) 2.1. 

Обеспечена антикоррупционная экс​пертиза нормативных правовых актов Мирненского сельского поселения и их проек​тов
	процентов
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	 специалист 1 категории по правовой и кадровой работе 
	-
	-

	2.2
	Мероприятие (результат) 2.2. 

Организовано проведение мониторингов обще​ственного мнения по во​просам проявления кор​рупции, коррупциогенно​сти и эффективности мер антикоррупционной направленности в орга​нах местного самоуправ​ления Мирненского сельского поселения
	процентов
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	 специалист 1 категории по правовой и кадровой работе 
	-
	-

	3. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена прозрачность деятельности органов местного самоуправления 
Мирненского сельского поселения»

	3.1
	Мероприятие (результат) 3.1.
Обеспечена прозрачно​сть деятельности ор​ганов местного само​управления Мирненского сельского поселения
	процентов
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	специалист 1 категории по правовой и кадровой работе
	-
	-


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Мирненском сельском поселении» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 1.1. «Усовершенствовано пра​вовое регулирование в сфере противодействия коррупции»,  (всего):
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 1.2. Внесение изменений в правовые акты, распорядительные, организационные документы Мирненского сельского поселения, касающиеся совершенствования правового регулирования деятельности
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечена антикоррупционная экс​пертиза нормативных правовых актов Мирненского сельского поселения и их проек​тов»,  (всего):
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 2.2. «Организовано проведение мониторингов обще​ственного мнения по во​просам проявления кор​рупции, коррупциогенно​сти и эффективности мер антикоррупционной направленности в орга​нах местного самоуправ​ления Мирненского сельского поселения»,  (всего):
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 3.1. «Обеспечена прозрачно​сть деятельности ор​ганов местного само​управления Мирненского сельского поселения»,  (всего):
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Профилактика экстремизма и терроризма в Мирненском сельском поселении»
 
за 1 полугодие 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усилена антитеррористическая защищенность объектов образования, культуры, и других объектов с массовым пребыванием граждан, проведена воспитательная, пропагандистская работы с населением сельского поселения, направленная  на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышена бдительность»

	1.1
	
	Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен​ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве
	КПМ
	убывания
	процентов
	-
	-
	-
	-
	0,0
	-
	-
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Задача комплекса процессных мероприятий «Усилена антитеррористическая защищенность объектов образования, культуры, и других объектов с массовым пребыванием граждан, проведена воспитательная, пропагандистская работы с населением сельского поселения, направленная  на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышена бдительность»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1. Организовано информационно-пропаган​дистское противодействие экстремизму и терроризму
	процентов
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	 специалист 1 категории по правовой и кадровой работе 
	-
	-

	1.2.
	Контрольная точка 1.1.1.

Мониторинг состояния межэтнических отношений в Мирненском сельском поселении, а также мониторинг материалов и публикаций в средствах массовой информации на тему межэтнических отношений
	процентов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	29 декабря 2025 г
	-
	29 декабря 2025 г
	 специалист 1 категории по правовой и кадровой работе 
	-
	-

	1.3
	Контрольная точка 1.1.2

Проведение мероприятий, направленных на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди жителей поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 июля 2025 г
	-
	28 июля 2025 г
	 специалист 1 категории по правовой и кадровой работе 
	-
	-

	1.4
	Мероприятие (результат) 1.2. 

Организованы мероприятия по антитеррористической защищенности объектов
	процентов
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	 специалист 1 категории по правовой и кадровой работе 
	-
	-

	1.5
	Мероприятие (результат) 1.2.1.

Разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов на территории поселения
	процентов
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	 специалист 1 категории по правовой и кадровой работе 
	-
	-

	1.6
	Контрольная точка 1.2.1.

Выполнение планов по предотвращению террористических актов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	29 декабря 2025 г
	-
	29 декабря 2025 г
	 специалист 1 категории по правовой и кадровой работе 
	-
	-


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Мирненском сельском поселении» (всего):
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет (всего):
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 1.1. «Организовано информационно-пропаган​дистское противодействие экстремизму и терроризму», (всего), в том числе:
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет (всего):
	3,0
	3,0
	3,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 1.2. «Организованы мероприятия по антитеррористической защищенности объектов», (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	местный бюджет (всего):
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	951 0314 04 4  02 28050 240
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-


Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
Мирненского сельского поселения «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности» на 2025 год 

по итогам 1 полугодия 2025 года
Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018 № 60 (далее – муниципальная программа). 

	На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 3,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025  года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов. 


        Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Противодействие коррупции в Мирненском сельском поселении»; 

Комплекс процессных мероприятий – «Профилактика экстремизма и терроризма в Мирненском сельском поселении».

В рамках муниципальной программы Мирненского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года. 

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Мирненском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Мирненском сельском поселении» в 2025 году предусмотрено 5 мероприятий (результатов). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года. 


На реализацию комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Мирненском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 3,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Мирненском сельском поселении» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Мирненском сельском поселении» оценивается на основании 2 контрольных точек, достижение которых запланировано до конца года.

















































