РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 июля 2025 года                      № 48                           х. Мирный
Об утверждении отчета о ходе  реализации 
муниципальной программы Мирненского 
сельского поселения  «Муниципальная политика»
за 1 полугодие 2025 года
В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 05.08.2024 г № 38 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»: 

       1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного распоряжением Администрации Мирненского сельского поселения от 28.12.2024 года № 88 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год»  по результатам за 1 полугодие 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

        2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

       3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации 

Мирненского сельского поселения                        С.Л. Сулиманова

Приложение 

к распоряжению Администрации 

Мирненского сельского поселения от  11.07.2025г № 48
ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальная политика»

за 1 полугодие 2025 года 

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы                                                                                   
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности до 80% к 2030 году»
«совершенствование организации муниципальной службы, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей»

	1.1
	
	Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправле-ния
	МП
	возрастающий
	процентов
	100,0

	-
	60,0
	-
	100

	-
	-
	-

	1.2
	
	Доля муниципаль-ных служащих, принявших участие в мероприятиях 

по профессио-нальному развитию
	МП
	возра-стание
	процентов
	5

	-
	-
	-
	5
	-
	-
	-

	1.3
	
	Доля граждан, удовлетворен-ных уровнем информирован-ности о деятельности органов местного самоуправ-ления
	МП
	возра-стание
	процентов
	60

	-
	-
	-
	60
	
	
	


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика » (всего), 

в том числе:
	5670,8
	5670,8
	5670,8
	2716,8
	2716,8
	47,9
	-



	местный бюджет 
	5670,8
	5670,8
	5670,8
	
	
	
	-

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы  Мирненского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Мирненского сельского поселения» (всего), в том числе:
	124,0
	124,0
	124,0
	45,8
	45,8
	36,9
	-

	местный бюджет
	124,0
	124,0
	124,0
	45,8
	45,8
	36,9
	-

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения» (всего),  в том числе:
	5 546,8
	5 546,8
	5 546,8
	2671,0
	2671,0
	48,1
	-

	местный бюджет 
	5 546,8
	5 546,8
	5 546,8
	2671,0
	2671,0
	48,1
	-


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы Мирненского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Мирненского сельского поселения»
 
за 1 полугодие 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для совершенствования организации деятельности органов местного самоуправления . оптимизации взаимодействия органов местного самоуправления с населением, формирования качественного профессионального состава муниципальных служащих»

	1.1
	
	Обеспечено совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы поселения
	возрастание
	МП
	процентов
	100
	-
	100
	-
	100
	-
	-
	-


. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения
Мирненского сельского поселения»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1
«Обеспечено профессионального образования ( повышение квалификации)лиц, замещающих должности муниципальных служащих, занятых в системе местного самоуправления»
	единиц
	-
	2
	4
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	Администрация Мирненского сельского поселения 
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.2 заключение муниципального контракта по обеспечению дополнительного профессионального образования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 апреля 2025 г.
	2 апреля 2025 г.


	-
	Глава Администрации Сулиманова Л.С.
	-
	-

	1.1.2
	Контрольная точка 1.3. проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 августа 2025
 г.

	-
	15 августа 2025
 г.

	Глава Администрации Сулиманова Л.С.
	-
	-

	1.1.3
	Контрольная точка 1,4 проведена оплата за предоставление услуг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 мая 2025 г
	24 февраля2025 г
	-
	специалист  по формированию и исполнению бюджета 
	-
	-

	1.2
	Мероприятие (результат) 1.2
«Обеспечено ежегодная диспансеризация муниципальных служащих, проведение предрейсовых допусков»
	единиц
	-
	2
	4
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	Администрация Мирненского сельского поселения 
	-
	1.1

	1.2.1
	Контрольная точка 1.2 заключение муниципального контракта по обеспечению ежегодная диспансеризация муниципальных служащих, проведение предрейсовых допусков»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 апреля 2025 г.
	2 апреля 2025 г.


	-
	Глава Администрации Сулиманова Л.С.
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка 1.3. проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 августа 2025
 г.

	-
	15 августа 2025
 г.

	Глава Администрации Сулиманова Л.С.
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка 1,4 проведена оплата за предоставление услуг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 мая 2025 г
	24 февраля2025 г
	-
	специалист  по формированию и исполнению бюджета 
	
	

	1.3
	Мероприятие (результат) 1.1
«Обеспечено ежегодная оплата членских взносов
	единиц
	-
	2
	4
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	Администрация Мирненского сельского поселения 
	-
	1.1

	1.3.1
	Контрольная точка 1.2 заключение муниципального контракта по обеспечению ежегодной оплата членских взносов»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 апреля 2025 г.
	2 апреля 2025 г.


	-
	Глава Администрации Сулиманова Л.С.
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка 1.3. проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказание услуг 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 августа 2025
 г.

	-
	15 августа 2025
 г.

	Глава Администрации Сулиманова Л.С.
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка 1,4 проведена оплата за предоставление услуг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 мая 2025 г
	24 февраля2025 г
	-
	специалист по формированию и исполнению бюджета 
	
	

	1.4
	Мероприятие (результат) 1.1
«Обеспечено мероприятие по совершенствованию механизмов оптимизации пенсионного обеспечения
	единиц
	-
	2
	4
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	Администрация Мирненского сельского поселения 
	-
	

	1.4.1
	Контрольная точка 1,1 проведена оплата муниципальнойпенсии
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 мая 2025 г
	24 февраля2025 г
	25 декабря2025
	Главный специалист Лавренко А.А.
	
	


4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения(6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы  Мирненского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Мирненского сельского поселения» (всего), в том числе:
	124,0
	124,0
	124,0
	45,8
	45,8
	36,9
	-

	местный бюджет
	124,0
	124,0
	124,0
	45,8
	45,8
	36,9
	-

	Мероприятие (результат) 1.1 «дополнительного профессионального образования ( повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих (всего), в том числе:
	5,0
	5,0
	5,0
	1,3
	1,3
	26,0
	-

	местный бюджет
	5,0
	5,0
	5,0
	1,3
	1,3
	26,0
	-

	951 07 05 10 4 01 28200 240
	5,0
	5,0
	5,0
	1,3
	1,3
	26,0
	-

	Мероприятие (результат) 1.2 «оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области (всего), в том числе:
	12,0
	12,0
	12,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	местный бюджет
	12,0
	12,0
	12,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	951 01 10 12 4 01 28210 240
	12,0
	12,0
	12,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат) 1.3 «Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих (всего), в том числе:
	107,0
	107,0
	107,0
	0,0
	44,5
	41,5
	

	местный бюджет
	107,0
	107,0
	107,0
	0,0
	44,5
	41,5
	

	951 10 01 10 4 01 28320 310
	107,0
	107,0
	107,0
	0,0
	44,5
	41,5
	

	Мероприятие (результат) 1.4«Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризаций(всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	951 01 04 10 4 01 28320 240
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	


ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения « Муниципальная политика»
за 1 полугодие 2025 года 

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за 

отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убыва

ния
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено улучшение эстетического вида территории поселения. Повышение камфортности граждан»

	1.1
	
	Доля освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию комплексных мероприятий
	КПМ
	возрастание
	процентов
	100
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-


3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами»

	1.1
	Мероприятие (результат) 2.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Мирненского сельского поселения»
	единица
	-
	0
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Глава Администрации Сулиманова Л.С.
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 2.1.1. Обеспечено выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Мирненского сельского поселения.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18 января 2025 г.

	-
	25 декабря 2025 г.

	Главный специалист Лавренко А.А.
	-
	-

	2.1
	Мероприятие (результат) 2.1 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления»
	единица
	-
	0
	1
	-
	-
	1
	18 января 2025 г.

	-
	25 декабря 2025 г.

	Глава Администрации Сулиманова Л.С.
	-
	-

	2.1.1
	Контрольная точка 2.1.2. Заключены договора на обеспечение функций органов местного самоуправления 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18 января 2025 г.

	-
	25 декабря 2025 г.

	Специалист  по формированию и исполнению бюджета 
	-
	-

	2.1.2
	Контрольная точка 2.1.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг 
	процентов
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	18 января 2025 г.

	-
	25 декабря 2025 г.

	Главный специалист 
Лавренко А.А.
	
	


 Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «обеспечение реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения « Муниципальная политика»  (всего), в том числе:
	5 546,8
	5 546,8
	5 546,8
	2671,0
	2671,0
	48,1
	-

	местный бюджет 
	5 546,8
	5 546,8
	5 546,8
	2671,0
	2671,0
	48,1
	-

	Мероприятие (результат 1) «Расходы  на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Мирненского сельского поселения »
	4 787,2
	4 787,2
	4 787,2
	
	2390,9
	49,9
	-

	местный бюджет 
	4 787,2
	4 787,2
	4 787,2
	
	2390,9
	49,9
	-

	951 01 04 10 4 02 00110 120
	4 787,2
	4 787,2
	4 787,2
	
	2390,9
	49,9
	-

	Мероприятие (результат 2) Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
	2,2
	2,2
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Местный бюджет
	2,2
	2,2
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	951 01 04 10 4 02 00190 120
	2,2
	2,2
	2,2
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Мероприятие (результат 2) Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
	697,0
	697,0
	697,0
	267,4
	267,4
	38,3
	-

	Местный бюджет
	697,0
	697,0
	697,0
	267,4
	267,4
	38,3
	-

	951 01 04 10 4 02 00190 240
	697,0
	697,0
	697,0
	267,4
	267,4
	38,3
	-

	Мероприятие (результат 3) Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
	36,9
	36,9
	36,9
	
	0,2
	0,5
	-

	Местный бюджет
	36,9
	36,9
	36,9
	
	0,2
	0,5
	-

	951 01 04 10 4 02 00190 850
	36,9
	36,9
	36,9
	
	0,2
	0,5
	-

	Мероприятие (результат 4) Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Мирненского сельского поселения в средствах массовой информации
	23,5
	23,5
	23,5
	12,5
	12,5
	53,1
	-

	Местный бюджет
	23,5
	23,5
	23,5
	12,5
	12,5
	53,1
	-

	951 01 13 10 4 02 28220 240
	23,5
	23,5
	23,5
	12,5
	12,5
	53,1
	-


Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
Мирненского сельского поселения
 «Муниципальная политика» на 2025 год 
по итогам 1 полугодия 2025 года
Муниципальная программа Мирненского сельского поселения Муниципальная » утверждена постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018 № 69 (далее – муниципальная программа). 

	       На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 5670,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5670,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025  года составило 2716,8 тыс. рублей или 47,9 процентов. 


        Муниципальная программа Мирненского сельского поселения Муниципальная политика» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы  Мирненского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Мирненского сельского поселения»; 

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2025 году предусмотрено достижение 8  показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года. 

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы  Мирненского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Мирненского сельского поселения»;. в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 124,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 124,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 45,8 тыс. рублей, или 36,9 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения». в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 5546,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5546,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 2671,0 тыс. рублей, или 48,1процентов.
Предусмотрено  мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года. 
Достижение задач комплекса процессных мероприятий по итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 8 контрольных точек, из них: ранее установленного срока – 0, в установленный срок -8. Достижение 8 контрольных точек в полном объеме запланировано до конца года.














































