РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 января 2026 года                  № 9                         х. Мирный

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной программы Мирненского сельского

поселения «Развитие физической культуры и спорта»

за 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 05.08.2024 г № 38 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», по результатам за 2025 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения                               С.Л. Сулиманова

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Мирненского сельского поселения

от 30.01.2026 № 9

Отчет

о реализации муниципальной (комплексной) программы 
«Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для обеспечения жителей Мирненского сельского поселения возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом в рамках реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018г. № 68  «Об утверждении муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализованы мероприятия, направленные на организацию и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий. Эффективное функционирование системы направлено на обеспечение жителей Мирненского сельского поселения возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом в полном объеме.

В 2025 году достигнуты следующие результаты:

- обеспечено устойчивое развитие физической культуры и спорта в Мирненском сельском поселении;

- участие спортсменов Мирненского сельского поселения на в  спортивных соревнованиях.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)  «Развитие физической культуры и массового спорта в Мирненском сельском поселении», предусмотрено реализация одного мероприятия (результата) и одной контрольной точки.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечены условия для развития на территории Мирненского сельского поселения физической культуры и массового спорта и организованы физкультурные и спортивные мероприятия в рамках календарного плана» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основных мероприятий являются выполнение в полном объеме предоставление в установленные сроки и в установленных объемах расходов на  обеспечение спортивных мероприятий.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Развитие физической культуры и массового спорта Мирненского сельского поселения», предусмотрено выполнение  одной контрольной точки, достигнута в установленные сроки.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной(комплексной) программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной(комплексной) программы
оказывали влияние следующие факторы:

-принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств бюджета поселения позволило предоставить выплату расходов на обеспечение спортивных мероприятий в полном объеме.

- постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные сроки.

- меры, предпринятые ответственным исполнителем по контролю за выполнением мероприятий, направлены на повышение исполнительской дисциплины и недопущение неэффективного расходования бюджетных средств. Анализ реализации Программы в 2025 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной(комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил:4,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 4,0 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Мирненского сельского поселения   от 04.12.2025 г. № 82 О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Мирненского сельского поселения от 27.12.2024 г. № 68 «О бюджете Мирненского сельского поселения Дубовского района

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»,  составил 4,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 4,0 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной(комплексной) программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 0,0 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
 0,0 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2025 год

приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной(комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы на 2025 год предусмотрены 2  показателя, по показателям фактическое значение соответствует плановым.

Показатель 1 «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» – плановое значение 18,2 %., фактическое 18,2%.

Показатель 2 «Количество спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены сельского поселения» – плановое значение 10., фактическое 10.

Показатель 3 «Количество медалей, завоеванных спортсменами Мирненского сельского поселения на районных и областных

спортивных соревнованиях» – плановое значение 10., фактическое 10.

Показатель 1.1 «Доля граждан сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом» – плановое значение 18,2 %., фактическое 18,2%.

Показатель 1.2  «Количество спортивных мероприятий, в которых приняли участие учащиеся спортсмены сельского поселения» – плановое значение 10., фактическое 10.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Э=ФиФп х 100

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи- фактическое использование средств

Фп- планируемое использование средств

При значении Э <85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(0/4)*100=0

Оценка эффективности программы признается низкой.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент муниципальной (комплексной) программы Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта Мирненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.11«Обеспечены условия для развития на территории Мирненского сельского поселения физической культуры и массового спорта и организованы физкультурные и спортивные мероприятия в рамках календарного плана» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | Администрация Мирненского сельского поселения ( инспектор по физкультуре и спорту) | - |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | 31.12.2025 | - | Х | Х | Х | Администрация Мирненского сельского поселения ( специалист-финансист) | Отсутствие потребности |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной(комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная (комплексная) программа «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
|  | местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 1 Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта Мирненского сельского поселения» | всего | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
|  | местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2>Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной(комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | МП | возрастающий | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 0 | - |
|  | Количество спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены сельского поселения | Шт. | МП | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
|  | Количество медалей, завоеванных спортсменами Мирненского сельского поселения на районных и областных спортивных соревнованиях | Шт. | МП | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели структурных муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта Мирненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Доля граждан сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | КП | возрастающий | 18,2 | 18,2 | 18,2 | - | - |
|  | Количество спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шт. | МП | - | 10 | 10 | 10 | - | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей государственной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.