РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 декабря 2025 года                                                                          № 88

х. Мирный

Об утверждении Единого аналитического плана

реализации муниципальной программы Мирненского сельского

поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2026 год

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 05.08.2024 № 37 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мирненского сельского поселения»

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2026 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2026 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава  Администрации

Мирненского  сельского поселения                         Л.С. Сулиманова

Распоряжение вносит:

сектор экономики и финансов.

Приложение

к распоряжению Администрации Мирненского сельского поселения от 29.12.2025 г. № 88

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Мирненского сельского поселения и, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджет ные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Мирненском сельском поселении» | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (ведущий специалист по правовой, кадровой работе Администрации Мирненского сельского поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (ведущий специалист по правовой, кадровой работе Администрации Мирненского сельского поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Внесение изменений в правовые акты, распорядительные, организационные документы Мирненского сельского поселения в соответствии с областным, федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | Х | 30 июня 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (ведущий специалист по правовой, кадровой работе Администрации Мирненского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Внесение изменений в правовые акты, распорядительные, организационные документы Мирненского сельского поселения в соответствии с областным, федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий |  | 30 сентября 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (ведущий специалист по правовой, кадровой работе Администрации Мирненского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Внесение изменений в правовые акты, распорядительные, организационные документы Мирненского сельского поселения в соответствии с областным, федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий |  | 27 декабря 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (ведущий специалист по правовой, кадровой работе Администрации Мирненского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2.1 Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Мирненского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (ведущий специалист по правовой, кадровой работе Администрации Мирненского сельского поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1.1. Обеспечение соблюдения лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Мирненского сельского поселения, (далее – должностные лица) антикоррупционных норм, в том числе организация профессионального развития муниципальных гражданских служащих Мирненского сельского поселения (далее – муниципальные служащие) в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Х | 20 декабря 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (ведущий специалист по правовой, кадровой работе Администрации Мирненского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.1.2. Осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей Мирненского сельского поселения, и лицами, замещающими указанные должности, проведение антикоррупционных проверок при наличии правовых оснований | Х | 20 декабря 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (ведущий специалист по правовой, кадровой работе Администрации Мирненского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Мирненском сельском поселении» | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (ведущий специалист по правовой, кадровой работе Администрации Мирненского сельского поселения) | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (ведущий специалист по правовой, кадровой работе Администрации Мирненского сельского поселения) | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг состояния межэтнических отношений в Мирненском сельском поселении, а также мониторинг материалов и публикаций в региональных и муниципальных средствах массовой информации на тему межэтнических отношений | Х | 27 декабря 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (ведущий специалист по правовой, кадровой работе Администрации Мирненского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности | Х | 28 июля 2026 г. 29 декабря 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (ведущий специалист по правовой, кадровой работе Администрации Мирненского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | 1 июля 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (ведущий специалист по правовой, кадровой работе Администрации Мирненского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. Подготовка, согласование, подписание муниципального контракта для проведения закупки товаров, работ, услуг | Х | 1 августа 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (ведущий специалист по правовой, кадровой работе Администрации Мирненского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5 | Контрольная точка 1.1.5. Осуществление приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту |  | 1 октября 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (ведущий специалист по правовой, кадровой работе Администрации Мирненского сельского поселения) |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Контрольная точка 1.1.6. Распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Мирненском сельском поселении |  | 27 декабря 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (ведущий специалист по правовой, кадровой работе Администрации Мирненского сельского поселения) |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |