РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 декабря 2025 года                                                            № 91

х. Мирный

Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2026 год

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 05.08.2024 № 37 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мирненского сельского поселения»

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2026 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2026 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава  Администрации

Мирненского  сельского поселения                       Л.С. Сулиманова

Распоряжение вносит:

сектор экономики и финансов .

Приложение

к распоряжению Администрации Мирненского сельского поселения от 29.12.2025 г. № 91

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальнойй (комплексной) программы Мирненского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджет ные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных на территории Мирненского сельского поселения» | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. заключение муниципального контракта на отлов безнадзорных животных на территории Мирненского сельского поселения | Х | 28 декабря 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполнение работ, оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории Мирненского поселения | Х | 28 декабря 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мирненского сельского поселения» | 1 января 2026 г. | 28 декабря 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 795,5 | 0,0 | 0,0 | 795,5 | 0,0 |
| 2.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по улучшению санитарно-экологического состояния территории Мирненского сельского поселения» | Х | 28 декабря 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 795,5 | 0,0 | 0,0 | 795,5 | 0,0 |
| 2.2. | ### Мероприятие (результат) 2 «Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий на территории Мирненского сельского поселения» | Х | 28 декабря 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Контрольная точка 2.1 заключение контракта на проведение противоклещевой обработки территории поселения | Х | 28 декабря 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Контрольная точка 2.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполнение работ, оказание услуг по проведению противоклещевой обработки территории поселения | Х | 28 декабря 2026 г. | Администрация Мирненского сельского поселения (специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 810,5 | 0,0 | 0,0 | 810,5 | 0,0 |