
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИРНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2025 года                    № 107                             х. Мирный

О внесении изменений
в постановление Администрации Мирненского сельского поселения 
от 05.08.2024 № 38 «Об утверждении Методических рекомендаций
по разработке и реализации муниципальных программ 
Мирненского сельского поселения»

В целях обеспечения контроля за реализацией муниципальных программ Мирненского сельского поселения Администрация Мирненского сельского поселения постановляет:

1. [bookmark: _GoBack]Внести изменения в постановление Администрации Мирненского района Ростовской области от 05.08.2024 № 38 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения» изменения, дополнив Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения приложениями № 9, 10, 11, 12, 13, 14 согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на реализацию муниципальных программ начиная с 2026 года.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Мирненского сельского поселения.




 Глава Администрации Мирненского сельского поселения

С.Л. Сулиманова

Приложение
к постановлению Администрации Мирненского сельского поселения от 29.12.2025 № 109

«Приложение № 9
к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения

Порядок подготовки отчета
о реализации муниципальной (комплексной) программы за год

Отчет о реализации муниципальной (комплексной) программы за год (далее – годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной (комплексной) программы, согласовывается и вносится на рассмотрение Администрацией Мирненского сельского поселения в порядке и сроки, установленные Порядком.
В системе «Электронный бюджет» осуществляется формирование годового отчета:
· о ходе реализации структурного элемента муниципальной (комплексной) программы (комплекса процессных мероприятий) – не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, муниципального проекта – в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Администрации Мирненского сельского поселения;
· о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным, и его уточнение (при необходимости) не позднее 10 рабочих дней после принятия постановления Администрации Мирненского сельского поселения об утверждении годового отчета.
Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы подготавливает на основе сформированного в системе «Электронный бюджет» годовой отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы (с учетом отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав) в системе «Дело» не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Мирненского сельского поселения проект постановления Администрации Мирненского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной (комплексной) программы за год (далее – годовой отчет) до 25 марта года, следующего за отчетным.
Годовые отчеты о ходе реализации структурных элементов муниципальной (комплексной) программы прикрепляются в регистрационную карточку проекта постановления Администрации Мирненского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной (комплексной) программы за год.
Годовой	отчет	подготавливается	в	соответствии	с	типовой	формой Годового отчета в соответствии с приложением №1 к приложению № 9 к Методическим рекомендациям. 
Годовой отчет содержит:
- конкретные	результаты,	достигнутые	за	отчетный	период, при описании которых следует привести:
- основные результаты, достигнутые в отчетном году;
- характеристику вклада основных результатов в решение задач структурных элементов и достижение целей муниципальной (комплексной) программы.
1. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период, описание которых включает:
- перечень мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных (комплексных) программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно приложению № 1 к приложению № 9 к Методическим рекомендациям (таблица № 1);
- перечень контрольных точек, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно приложению № 1 к приложению № 9 к Методическим рекомендациям (таблица № 1);
- анализ последствий не реализации мероприятий (результатов), структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.
2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной (комплексной) программы, с приложением анализа фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной (комплексной) программы.
3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы согласно приложению № 1 к приложению № 9 к Методическим рекомендациям (таблица № 2).
4. Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной программы за год согласно приложению № 1 к приложению № 9 к Методическим рекомендациям (таблица № 3), с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты либо значительно перевыполнены.
5. Информацию о результатах оценки эффективности муниципальной (комплексной) программы (интегральной оценки хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы.
 	6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной (комплексной) программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов на текущий финансовый год и плановый период и их обоснование, в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной (комплексной) программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной (комплексной) программы.
К годовому отчету за последний год реализации муниципальной (комплексной) программы требование настоящего пункта не применяется.

Приложение № 1
к приложению № 9
к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения


Типовая форма отчета о реализации муниципальной (комплексной) программы Мирненского сельского поселения за отчетный год

Отчет
о реализации муниципальной (комплексной) программы Мирненского сельского поселения «	» за 	год
             наименование	отчетный год


Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 	год
отчетный год


в целях создания условий для 	  в рамках
Цель программы
реализации муниципальной (комплексной) программы Мирненского сельского поселения
«	»,утвержденной постановлением Администрации
наименование
Мирненского сельского поселения 	                                                                      
                                                     Реквизиты НПА
(далее–муниципальная	(комплексная)	программа), ответственным исполнителем,	соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы в 		году
                                                                     Отчетный год

достигнуты следующие результаты:
результат 1;
результат 2;
результат 3;
….
Текстовая часть раздела 1 не более 1 листа.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению	результатов	в			году	способствовала
отчетный год
реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.
В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий, регионального и ведомственного проекта) 1«	»,
                                                                                                             наименование
предусмотрена реализация 	мероприятий (результатов) и 	      контрольных точек.
Мероприятие	(результат)	1.1.	«	»
наименование
выполнено / выполнено	не	в	полном	объеме / не выполнено (в случае невыполнения / выполнения не в полном объеме указать причины). Кратко указываются результаты реализации.
Мероприятие	(результат)	1.2.	«	»
наименование
выполнено / выполнено	не	в	полном	объеме / не выполнено (в случае невыполнения / выполнения не в полном объеме указать причины). Кратко указываются результаты реализации.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий, проекту) 1
«	»
наименование
предусмотрено	выполнение	 контрольных точек, из них
количество
достигнуто	в	установленные	сроки	–
	,	с	нарушением	срока	–		;	не	достигнуто	–		
количество	количество                                                       количество
(по недостигнутым, достигнутым с нарушением срока контрольным точкам указываются причины).
….
Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной (комплексной) программы

В	году на ход реализации муниципальной (комплексной) программы
отчетный год
Оказывали влияние следующие факторы:
фактор 1;
фактор 2;
фактор 3;
….
Влияние факторов на реализацию муниципальной (комплексной) программы. Текстовая часть раздела 3 не более 1листа.

Раздел 4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы
	
Объем	запланированных	расходов	на	реализацию		муниципальной (комплексной)	программы	 на					год составил ______________ (плановый объем средств за счет всех источников), тыс. рублей, в том числе 
по источникам финансирования: 
федеральный бюджет – 	                тыс. рублей;
                                           плановый объем средств
областной бюджет – 	             тыс. рублей;
                                                   плановый объем средств
местный бюджет – ________   тыс. рублей;
                                                 плановый объем средств
консолидированные	бюджеты	муниципальных	образований	–
	тыс. рублей;
плановый объем средств
           внебюджетные источники – 	             тыс. рублей.
                                                                     плановый объем средств

           Плана ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Мирненского сельского поселения 	«О бюджете Мирненского района на 	год и на
       реквизиты НПА	   наименование закона о местном бюджете
плановый период 	и 	годов» составил 	тыс. рублей.

             В соответствии со сводной бюджетной росписью – 	тыс. рублей,
                                                                                                   плановый объем средств
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет – 	тыс. рублей;
плановый объем средств
безвозмездные	поступления	из	федерального	бюджета	–
тыс.	рублей,	и	областного	бюджета	–
тыс. рублей.

Плановый объем средств

Исполнение расходов по муниципальной (комплексной) программе составило
	тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
местный бюджет – 	______________тыс. рублей;
                              фактический объем средств
безвозмездные	поступления	из	федерального	бюджета	–
	тыс. рублей;
фактический объем средств
областного бюджета – 	                тыс. рублей;
                        фактический объем средств
внебюджетные источники – 	              тыс. рублей.
                                                                   фактический объем средств

	Объем	неосвоенных		бюджетных		ассигнований местного	бюджета и	безвозмездных	поступлений	в	местный бюджет		составил  	                 тыс. рублей, из них:
                                             Объем неосвоенных средств

	тыс.	рублей	–	причина	1	(например,	неисполнение
        объем неосвоенных средств

подрядными организациями условий контрактов);
		тыс.	рублей	–	причина	2	(например,	экономия
         объем неосвоенных средств

по факту выполненных работ);

…..
Сведения	об	использовании	бюджетных	ассигнований	и


внебюджетных	средств	на	реализацию	муниципальной	(комплексной) программы за 		год
                              отчетный год
приведены	в	приложении	№	2	к	отчету	о	реализации	муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы предусмотрено:
показателей,	по			из	которых

количество	   количество
фактически	значения	соответствуют	плановым,	по		показателям
количество
фактические	значения	превышают	плановые,	по			показателям
количество
не достигнуты плановые значения.
Показатель «	» – плановое значение, фактическое
                                                            наименование
значение (в случае недостижения либо значительного перевыполнения указать причины).
Показатель	«	» –  плановое значение, фактическое
                                                               наименование
значение (в случае недостижения либо значительного перевыполнения указать причины).
….
Показатель	«	»	–	плановое	значение,

наименование
фактическое	значение	(в	случае		недостижения	либо	значительного перевыполнения	 указать причины).
Показатель	«	»	–	плановое	значение,

наименование
фактическое	значение	(в	случае	недостижения	либо	значительного перевыполнения указать причины).
….
Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы
Эффективность муниципальной (комплексной) программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период (УДгпi) рассчитывается по формуле:
УДгпi=0,5∙УДп+0,5∙УДстр.эл.
где:
УДп– уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде;
УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:
ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ
где:
ОПпГП-	оценка	динамики	прироста	значений	показателей	уровня
Муниципальной (комплексной) программы;
ОПпСЭ	-	оценка	динамики	прироста	значений	показателей	уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:






где:


ФинУп=

N
∑w
i=1 	i

∙E(Pi)∙100


ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
i – номер	критерия;
N – количество критериев;
           wi– удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
E(Pi)–значение i-го критерия.

4. Интегральная	оценка	хода	реализации	и	эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:
0,8∙ УДгпi +0,1∙ОПгп+0,1∙ ФинУп = ИОиЭфгп
в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается эффективной / недостаточно эффективной/ с категорией «высокая степень эффективности реализации»/ «степень эффективности реализации (комплексной) муниципальной (комплексной) программы выше/ниже среднего уровня» / «низкая степень эффективности».
В данном разделе также указывается информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Мирненского сельского поселения в отчетном году.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы

В данном разделе содержатся предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) и корректировке целевых показателей реализации муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов на текущий финансовый год и плановый период и их обоснование в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной (комплексной) программы (к годовому отчету за последний год реализации муниципальной (комплексной) программы требования настоящего раздела не применяются).

Таблица№1
СВЕДЕНИЯ
О выполнении мероприятий (результатов)
А также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 20	г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
<1>
	Плановый срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки
	Фактический срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерени я
	плановое значение
	фактическое значение 1
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Структурный элемент муниципальной (комплексной) программы «Наименование»

	1.
	Мероприятие (результат)
«Наименование»
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Контрольная точка
«Наименование»
	
	
	Х
	Х
	
	
	

	2.
	Мероприятие (результат)
«Наименование»
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Контрольная точка
«Наименование»
	
	
	Х
	Х
	
	
	

	3.
	…
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	…
	
	
	
	
	
	
	


<1>В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.



1В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается Жуклирование наименования контрольной точки.

Таблица№2
СВЕДЕНИЯ
Об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 20	г.

	Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных
	Фактические расходы (тыс. рублей),
<1>
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %
<3>
	Примечания
<4>

	
	
	муниципальной
(комплексной) программой
	сводной
бюджетной росписью
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная (комплексная) программа
	Всего
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
<2>
	
	Х
	
	
	

	Структурный элемент
«Наименование»
	Всего
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	Местныйб юджет
	
	
	
	
	

	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
<2>
	
	Х
	
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	…
	
	
	
	
	
	




<1>В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.
<2>Включается в приложение при наличии средств.
<3>Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.
<4>Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей)

Таблица№3
СВЕДЕНИЯ
О достижении значений показателей

	№п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Критерий наследуемо сти
/динамики
	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)
	Значения показателей муниципальной (комплексной) программы,
Структурного элемента муниципальной (комплексной) программы
	Оценка динамики прироста2
	Обоснование отклонений значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	год, предшествующий отчетному <1>
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная (комплексная) программа «Наименование»
	3
	Х

	Показатели муниципальной (комплексной) программы
	4
	Х

	1.1.
	Показатель1 «наименование»
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Показатель 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели структурных элементов муниципальной (комплексной) программы
	5
	Х

	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы

	2.1.
	Показатель1.1.
«наименование»,в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Показатель1.11
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Показатель1.12
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Показатель1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	



<1>Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.


2Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от-100% до 100%.
3Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле: ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ, где: ОПпГП– оценка
динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, ОПпСЭ– оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной)программы.
4Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы
5Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы

Приложение №10
к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения

Порядок определения  уровня достижения муниципальных (комплексных) программ Мирненского сельского поселения

I. Общие положения

1. Настоящий порядок подготовлен в целях определения уровня достижения муниципальных (комплексных) программ Мирненского сельского поселения.
2. Подтверждение полноты и достоверности информации о реализации муниципальных (комплексных) программ осуществляется, в том числе с использованием критериев счетности (периодичность расчета, наличие единиц измерения в соответствии с общероссийским классификатором единиц измерения, возможность автоматизации, определение источника данных, возможность подтверждения данных (верификация), надлежащий охват данных).
3. Подтверждение полноты информации о реализации муниципальных (комплексных) программ осуществляется с учетом наличия согласованных в установленном порядке методик расчета показателей муниципальных (комплексных) программ и комплексов процессных мероприятий.
4. Подтверждение достоверности информации о реализации муниципальных (комплексных) программ осуществляется с учетом анализа отчетов о ходе реализации муниципальных (комплексных) программ и комплексов процессных мероприятий, муниципальных проектов.
5. В расчет уровня достижения всех муниципальных (комплексных) программ по итогам года не включается уровень достижения параметров муниципальных (комплексных) программ, сведения о которых составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера.
6. Оценка уровня кассового исполнения и оценка уровня удовлетворенности населения по муниципальной (комплексной) программе не включается в расчет уровня достижения и осуществляется дополнительно к указанному расчету.
7. Мероприятия (результаты) с типом «Осуществление текущей деятельности» не включаются в расчет уровня достижения.

II. Определение уровня достижения муниципальных (комплексных) программ

8. Уровень достижения всех муниципальных (комплексных) программ за отчетный период (УДгп) рассчитывается Администрацией Мирненского сельского поселения в сводном годовом отчете по формуле:

∑NУДгп



где:

УДгп

=i=1	i
N

УДгпi– уровень достижения i-ой муниципальной (комплексной) программы;
N–количество муниципальных (комплексных) программ.

9. Уровень достижения i-ой муниципальной (комплексной) программы за отчетный период (УДгпi) рассчитывается ответственным исполнителем муниципальной программы в годовом отчете по формуле:
УДгпi=0,5∙УДп+0,5∙УДстр.эл.
где:
УДп–уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде;
УДстр.эл.– уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.
В расчет уровня достижения муниципальной (комплексной) программы не включаются аналитические показатели такой муниципальной (комплексной) программы.
В случае если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной (комплексной) программы и в паспорт структурного элемента муниципальной (комплексной) программы, то в расчете уровня достижения муниципальной (комплексной) программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня муниципальной (комплексной) программы.
В случае если комплексная муниципальная программа не содержит структурных элементов, расчет уровня достижения такой комплексной муниципальной программы осуществляется по формуле:

УДгпi=УДп
где:
УДп– уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.
В случае если комплексная муниципальная программа не содержит структурных	элементов,	при	этом	отсутствуют	запланированные	или

досрочно достигнутые значения показателей комплексной муниципальной программы на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения такой комплексной муниципальной программы не осуществляется.
10. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей муниципальной (комплексной) программы на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения муниципальной(комплексной) программы осуществляется по формуле:
УДгпi=УДстр.эл.
где:
УДстр.эл.	–	уровень	достижения	структурных	элементов
Муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.
11. Уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (УДп) рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной (комплексной) программы по формуле:

∑P	УДп


где:

УДп

=i=1	i
P

УДпi- уровень достижения i-ого показателя муниципальной (комплексной) программы;
P – количество показателей муниципальной (комплексной) программы.
12. Уровень достижения i-ого показателя муниципальной (комплексной) программы рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета показателей национального проекта, предусмотренного Методическими рекомендациями расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально- экономического развития Российской Федерации, региональных проектов:
   Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя (далее - показатель, вместе - показатели) (УДпок), для которых возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:
(	(Пф	))


где:

УДпок=K∙

1+X∙Пп-1
· 
100%

Пп- плановое значение показателя;
Пф- фактическое значение показателя;
K- понижающий коэффициент показателя;
X - индикатор возрастания/убывания.
Индикатор возрастания/убывания для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте проекта, о соответствующем атрибуте показателя «возрастающий/убывающий». Для убывающих показателей X (индикатор возрастания/убывания) считается равным -1 (минус единице), для возрастающих показателей – считается равным 1 (единице).
В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания/убывания для показателей рассчитывается по формуле:
ПЦ-ПБ
X=|ПЦ-ПБ|
где:
ПБ- базовое значение показателя;
ПЦ- плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.
В случае, если расчет уровня достижения показателя в определенный период невозможен в связи с установлением у него отличной от ежемесячной периодичности расчета, то в этот период учитываются значения соответствующего прокси-показателя.
В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считать его первое последующее плановое значение, отличное от нуля.
Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:
а)	для	показателей,	спланированных	нарастающим	итогом,
учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;
б)	для	показателей,	спланированных	ненарастающим	итогом,
применяется понижающий коэффициент (K) равный 0.
При расчете уровня достижения «квартальный» и «годовой» в случае невозможности подтверждения фактического значения показателя по итогам подтверждения полноты и достоверности информации о реализации национальных, федеральных и областных проектов для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается его последнее подтвержденное фактическое значение на дату расчета.
В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и её подтверждении, понижающий коэффициент показателя (K) равен 1.

В случае если уровень достижения отдельно взятого показателя, мероприятия (результата) (далее – параметра) превышает 100%, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 100%.
В случае если уровень достижения отдельно взятого параметра принимает отрицательное значение, уровень достижения такого параметра в расчете приравнивается к 0.
13. Уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:
[image: ]

Если К- повышающий коэффициент един для всех УДстр.эл., то формула имеет следующий вид:
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Если же повышающий коэффициент K изменяется для структурных элементов одной муниципальной (комплексной) программы, тогда формула имеет вид:
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где:
УДстр.эл.i- уровень достижения i-ого структурного элемента муниципальной программы;
K– повышающий коэффициент;
L– количество структурных элементов муниципальной программы.
Определение значения повышающего коэффициента осуществляется с учетом типа структурного элемента муниципальной (комплексной) программы:
для	муниципального	проекта,	входящего	в	состав	национальных проектов – 2;
для муниципального проекта, не входящего в состав национальных проектов – 1,5;
для	иного	проекта	и	комплекса	процессных мероприятий – 1.

Для муниципального проекта, в составе которого выполняется задача, предусматривающая реализацию инициативы, при расчете уровня достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы применяется такой же повышающий коэффициент, как для муниципального проекта, предусматривающего реализацию инициатив – 2.
В расчет уровня достижения структурного элемента муниципальной (комплексной) программы включается совокупность его параметров, реализующихся в рамках соответствующей муниципальной (комплексной) программы.

III. Определение уровня достижения муниципальных проектов

Уровень достижения муниципальных проектов, рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Ростовской области и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Ростовской области, муниципальных проектов.

IV. Определение уровня достижения комплекса процессных мероприятий муниципальной (комплексной) программы Мирненского сельского поселения

15. Уровень достижения комплекса процессных мероприятий рассчитывается аналогично разделу III Методических рекомендаций расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Ростовской области и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, муниципальных проектов.
Уровень достижения комплекса процессных мероприятий рассчитывается по формуле:



 (
∑
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где:
УДпкпм– уровень достижения i-ого показателя комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде;
w– количество показателей комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде;

УДрезкпм– уровень достижения мероприятий (результатов) задачи комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде.
В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей комплекса процессных мероприятий на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением равным 0 расчет уровня достижения комплекса процессных мероприятий осуществляется по формуле:

УДкпм=УДрезкпм
где:
УДрезкпм– уровень достижения мероприятий (результатов) задачи комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде.
16. Уровень достижения мероприятий (результатов) задачи комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде (УДрезкпм) рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с пунктом 17 раздела II приложения № 2 к Методическим рекомендациям по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Ростовской области и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Ростовской области, муниципальных проектов.
Уровень	достижения	мероприятий	(результатов) (УДрезкпм=УДм) рассчитывается по формуле:

 (
м
)∑NУДмер


где:

УД	=i=1	i
N
УДмерi- уровень достижения i –го мероприятия (результата);
  N- количество мероприятий (результатов), участвующих в расчете уровня

достижения.
В расчете указанного уровня достижения учитываются следующие мероприятия (результаты):
по которым на дату расчета установлено плановое значение, отличное от 0;
по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;
по которым имеются контрольные точки с наступившей плановой датой достижения;
по которым имеются досрочно достигнутые контрольные точки; завершенные мероприятия (результаты), в случае если на дату их завершения наступила плановая дата их достижения;

завершенные мероприятия (результаты), в случае если на дату завершения имелась информация об их фактическом досрочном достижении.
Расчет уровня достижения i-ого показателя комплекса процессных мероприятий и i - ого мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Ростовской областии их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Ростовской области, муниципальных проектов.
17. Базовая формула для расчета уровня достижения мероприятия (результата) осуществляется аналогично пунктам 18-18 (4) раздела II приложения № 2 к Методическим рекомендациям по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов.
Для мероприятия (результата), спланированного нарастающим итогом (УДмер.нар.), для которого возможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме, является:
УДмер.нар.=(0,7∙Пф+0,3∙КТфакт)∙100%
Пп	КТплан
где:
Пп– последнее плановое значение мероприятия (результата) на дату расчета, или, в случае досрочного достижения - досрочно достигнутое плановое значение;
Пф- последнее фактическое значение мероприятия (результата),включая досрочно достигнутые значения;
КТфакт-количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы;
КТплан- количество контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты.
Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты (КТплан), уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:
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Если на дату расчета по мероприятию (результату) отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:
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Для мероприятия (результата), спланированного не нарастающим итогом (УДмер.ненар), для которого возможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме, является:
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где:

i=1Пi

КТплан

Фi- фактическое значение мероприятия (результата) за i-ый период;
Пi- плановое значение мероприятия (результата) за i-ый период;
L - количество отчетных периодов в отдельно взятом периоде, за который осуществляется расчет;
КТфакт- количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы;
КТплан- количество контрольных точек мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты.
Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, и (или) которые досрочно достигнуты (КТплан), уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:
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17.1 Если на дату расчета по мероприятию (результату) отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:
 (
КТ
)УДмер.ненар.=КТфакт∙100%
план

В части рабочих планов уровень достижения мероприятия (результата), по которому наступила плановая дата достижения или имеется информация о досрочном фактическом достижении, рассчитывается по фактическому значению соответствующего мероприятия (результата) без учета сформированных рабочих планов соответствующих проектов.
В отношении мероприятия (результата), для которого невозможно осуществление расчета при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, уровень достижения (УДпар) рассчитывается по формуле:

 (
У
Д
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=
{
)100%,если мероприятие (результат) достигнут
0, если мероприятие (результат) не достигнут.

Мероприятия (результаты) с типом «Обеспечение реализации федерального проекта» не включаются в расчет уровня достижения.
Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий, для которых в случаях, установленных методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных (комплексных) программ, могут не устанавливаться значения и контрольные точки, при расчете уровня достижения не учитываются.

V. Дополнительные аналитические расчеты при определении уровня достижения муниципальных (комплексных) программ и их структурных элементов

18. Уровень достижения всех комплексов процессных мероприятий рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех комплексов процессных мероприятий всех муниципальных (комплексных) программ, по формуле:

∑NУДКПМ
 (
N
)УДКПМср=i=1	i
где:
УДКПМi	–	уровень	достижения	i-ого	комплекса	процессных мероприятий;
N–количество комплексов процессных мероприятий.
19. Уровень достижения всех показателей всех муниципальных (комплексных) программ и структурных элементов муниципальных программ (УДпоксрГП) рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальных (комплексных) программ и уровней достижения всех показателей структурных элементов муниципальных (комплексных) программ, по формуле:
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УДпi	-	уровень	достижения	показателей	муниципальных (комплексных) программ;
УДпсэj- уровень достижения показателей структурных элементов муниципальных (комплексных) программ;
N–количество муниципальных (комплексных) программ;
L – количество структурных элементов муниципальных (комплексных) программ.
20. Уровень достижения всех мероприятий (результатов) всех муниципальных (комплексных) программ (структурных элементов муниципальных (комплексных) программ) (УДрезсрГП) рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных (комплексных) программ по формуле:

∑NУДрезсэ
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N
)УДрезсрГП=i=1	i
где:
УДрезсэi– уровень достижения мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных (комплексных) программ;
N–количество структурных элементов муниципальных (комплексных) программ.
21. Уровень достижения всех показателей отдельной муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной (комплексной) программы и показателей структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле:
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УДпi-	уровень	достижения	i -ого	показателя	муниципальной (комплексной) программы;

УДпсэj- уровень достижения j-ого показателя структурного элемента муниципальной (комплексной) программы;
P–количество показателей муниципальной (комплексной) программы;
T–количество показателей структурного элемента муниципальной (комплексной) программы.
22. Уровень достижения всех показателей структурных элементов отдельной муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле:

∑TУДпсэ
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T
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где:
УДпсэi - уровень достижения i-ого показателя структурного элемента муниципальной (комплексной) программы;
T– количество показателей структурного элементам муниципальной (комплексной) программы.
23. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурных элементов отдельной муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, имеющих плановые значения на отчетный период, по формуле:

∑NУДрезсэ
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N
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где:
УДрезсэi-	уровень	достижения	i - ого	мероприятия	(результата) структурного элементам муниципальной (комплексной) программы;
N – количество мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной (комплексной) программы.
Уровень достижения i-ого показателя муниципальной (комплексной) программы, i-ого показателя структурного элемента муниципальной (комплексной) программы, i-ого мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной (комплексной) программы рассчитывается в порядке, аналогичном порядку расчета показателей и мероприятий (результатов) национального проекта в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов.

VI. Интегральная оценка хода реализации эффективности муниципальной (комплексной) программы

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается как средневзвешенная трех компонентов: оценки уровня достижения муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).
На	основе	полученных	интегральных	оценок	муниципальные (комплексные) программы делятся на следующие категории:
I –	высокая	степень	эффективности	реализации	муниципальной программы (справочно: 92-100 %);
II -	степень	эффективности	реализации	выше	среднего	уровня
(справочно: 84-91 %);
III –	степень	эффективности	реализации	ниже	среднего	уровня
(справочно: 76-83%);
IV –	низкая	степень	эффективности	реализации	муниципальной программы (справочно: 0-75 %).

Муниципальная (комплексная) программа не может быть отнесена:
к категории «высокая степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы», если эффективность ее реализации составляет менее 91 процента (включительно).
к категории «степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы выше среднего уровня», если эффективность ее реализации составляет менее 84 процентов.
к категории «низкая степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы», если эффективность ее реализации составляет более 76 процентов (включительно).

Рассчитанные оценки эффективности округляются до целых чисел по правилам арифметики:
если дробная часть числа меньше 0,5, то целая часть не меняется;
если	дробная	часть	числа	больше	или	равна	0,5,	то	целая	часть увеличивается на 1.
Например:
1) Округлить 35,489
Выделим дробную часть: 35,489-35=0,489
Поскольку дробная часть числа равна 0,489 меньше 0,5, то округление до целого числа будет 35.
2) Округлить25,501
Выделимдробнуючасть:25,501-25=0,501.
Поскольку дробная часть больше 0,5,то округление до целого числа будет 26 (25+1).
Муниципальная (комплексная) программа признается:
эффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категории «высокая степень эффективности реализации муниципальной
(комплексной) программы» или категории «степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы выше среднего уровня»;
недостаточно эффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы ниже среднего уровня»;
неэффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации муниципальной (комплексной) программы».

Приложение №11
к методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения


Методика
расчета оценки динамики прироста значений показателей муниципальных (комплексных) программ Мирненского сельского поселения и их структурных элементов

1. Настоящая Методика предназначена для определения единого подхода при расчете оценки динамики прироста значений показателей муниципальных (комплексных) программ Мирненского сельского поселения (далее - муниципальные комплексные программы) и показателей структурных элементов муниципальных (комплексных) программ.
2. Для целей применения настоящей Методики показатели муниципальных (комплексных) программ и показатели структурных элементов муниципальных (комплексных) программ делятся на следующие типы:
«наследуемый» показатель имеет критерии динамики – «динамический» и «поддерживающий»;
«динамический наследуемый» показатель - показатель, значение которого направлено на рост или убывание с течением времени;
«поддерживающий наследуемый» показатель - показатель, значение которого направлено на сохранение его значения на определенном целевом уровне на протяжении нескольких периодов.
Каждый из указанных типов показателей может быть «возрастающим» или «убывающим».
«Ненаследуемый» показатель - показатель, при расчете которого по состоянию на начало года все компоненты расчета показателя принимают нулевое значение на 1 января, который имеет дискретный тип расчета, а само значение показателя определяется исключительно на основе данных текущего отчетного периода без учета фактически достигнутых результатов предыдущего периода.
«Ненаследуемый показатель» также может быть «возрастающим» или «убывающим».
Под отчетным периодом понимается календарный год.
В случае если значения показателей муниципальной программы и показателей структурных элементов муниципальной программы не достигнуты по итогам отчетного периода в связи с внешнеполитическими и/или экономическими факторами, обстоятельствами непреодолимой силы, которые привели к невозможности достижения планового значения показателя, а также в случае несоответствия ненаследуемых показателей муниципальных программ и их структурных элементов условиям, предусмотренными пунктами 12 и 13 настоящей Методики при наличии соответствующего подтверждения, ответственный исполнитель муниципальной программы может принять решение об исключении из оценки динамики прироста значений таких показателей муниципальных программ и их структурных элементов.
Показатели, включенные в муниципальную программу и (или) ее структурные элементы в отчетном периоде, не учитываются при расчете оценки динамики прироста значений показателей муниципальной программы и (или) показателей ее структурных элементов.
3. Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:



где:

ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ

ОПпГП– оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;
ОПпСЭ– оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.
4. Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) может принимать значение в интервале от -100% до 100%.
5. Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы (ОПпГП) рассчитывается по формуле:
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где:

N + M + S + T + L + K

N - количество возрастающих ненаследуемых показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;
ОПннвп- оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной (комплексной) программы;
M - количество убывающих ненаследуемых показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;
ОПннуп- оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной (комплексной) программы;
S - количество возрастающих наследуемых динамических показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;
ОПндвп- оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной (комплексной) программы;
T - количество убывающих наследуемых динамических показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;
ОПндуп- оценка динамики прироста значения, убывающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной (комплексной) программы;
L - количество возрастающих наследуемых поддерживающих показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;
ОПнпвп- оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной (комплексной) программы;
K - количество убывающих наследуемых поддерживающих показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;
ОПнпуп- оценка динамики прироста значения, убывающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной (комплексной) программы.
6. Типы показателей установленные пунктом 2 настоящей Методики, а также плановая динамика показателей муниципальной (комплексной) программы, показателей структурных элементов муниципальной (комплексной) программы определяются с учетом установленных помесячных (поквартальных), годовых плановых значений показателей на текущий год и плановой динамики в рамках соответствующего утвержденного паспорта муниципальной (комплексной) программы и паспорта структурного элемента муниципальной (комплексной) программы, а также утвержденных методик расчета показателей.
7. В случае отсутствия информации, указанной в пункте 6 настоящей Методики, плановая динамика показателя рассчитывается по формуле:
X=ПЦ-ПБ
|ПЦ-ПБ|
где:
ПЦ-плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации;
ПБ-базовое значение показателя.
8. Оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной (комплексной) программы (ОПндвп) в отчетном периоде рассчитывается в соответствии со следующими подходами:
1) в случае если ПзначОПи ФзначОПбольше значения ФКПГ, применяется следующая формула:




где:

ОПндвп= ФзначОП-ФКПГ∙100%
 (
П
- 
Ф
)значОП	КПГ

ФзначОП-фактическое значение показателя за отчетный период;

ФКПГ	-	фактическое	значение	показателя	за	год,	предшествующий отчетному;
ПзначОП-плановое значение показателя за отчетный период;
2) в случае если ПзначОП меньше или равно значению ФКПГ и ФзначОП
превышает значение ФКПГ, то ОПндвп равна 100%;
3) вслучае если ФзначОП равно значению ФКПГ, то ОПндвп равна 0%;
4) вслучае если ФзначОП меньше значения ФКПГ, применяется следующая формула:
 (
Ф
КПГ
)ОПндвп=-(1-ФзначОП)∙100%

В целях упрощения расчета можно использовать следующую формулу:
 (
Ф
КПГ
)ОПндвп=(ФзначОП-1)∙100%
где:
ФзначОП- фактическое значение показателя за отчетный период;
ФКПГ- фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.
Оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя (ОПндвп) может принимать значения в диапазоне от -100% до 100%.
В случае если оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя (ОПндвп) принимает значение меньше            -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной  -100%.
В случае если оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого динамического показателя (ОПндвп) принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.
9. Оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя уровня муниципальной (комплексной) программы (ОПндуп) в отчетном периоде рассчитывается в соответствии со следующими подходами:
1) в случае если ПзначОПи ФзначОПменьше значения ФКПГ, применяется следующая формула:




где:

ОПндуп=ФКПГ-ФзначОП∙100%
 (
Ф
- 
П
)КПГ	значОП

ФКПГ	-	фактическое	значение	показателя	за	год,	предшествующий отчетному;
ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;

ПзначОП – плановое значение показателя за отчетный период;
2) в случае, если ФзначОП	превышает значение ФКПГ, применяется следующая формула:
 (
Ф
значОП
)ОПндуп=(-(1-	ФКПГ))∙100%
В целях упрощения расчета можно использовать следующую формулу:




где:

ОПндуп=(ФКПГ

-1)∙100%

 (
Ф
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)
ФКПГ	-	фактическое	значение	показателя	за	год,	предшествующий отчетному;
ФзначОП- фактическое значение показателя за отчетный период;
3) в случае если ФзначОП меньше значения ФКПГ и ПзначОП больше или равно значению ФКПГ, то ОПндуп равна 100%;
4) в случае если ФзначОП равно значению ФКПГ, то ОПндуп равна 0%.
Оценка	динамики	прироста	значения	убывающего	наследуемого динамического показателя (ОПндуп) может принимать значения в диапазоне от -100% до 100%.
В	случае	если	оценка	динамики	прироста	значения	убывающего наследуемого динамического показателя (ОПндуп) принимает значение меньше -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.
В случае если оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого динамического показателя (ОПндуп) принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.
10. Оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной (комплексной) программы (ОПнпвп) в отчетном периоде рассчитывается по формуле1:
 (
П
значОП
)ОПнпвп=((ФзначОП∙100%)-100%)

В целях упрощения расчета можно использовать следующую формулу:
 (
П
значОП
)ОПнпвп=(ФзначОП-1)∙100%
где:
ФзначОП – фактическое значение показателя за отчетный период;
ПзначОП – плановое значение показателя за отчетный период.
Оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя (ОПнпвп) может принимать значения в диапазоне от -100% до -0,0(1)% и 100%.
В случае если оценка динамики прироста значения, возрастающего наследуемого поддерживающего показателя (ОПнпвп) принимает значение меньше -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.
В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего наследуемого поддерживающего показателя (ОПнпвп) принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.
11. Оценка динамики прироста значения убывающего наследуемого поддерживающего показателя уровня муниципальной (комплексной) программы (ОПнпуп) в отчетном периоде рассчитывается по формуле2:
 (
Ф
значОП
)ОПнпуп=((ПзначОП∙100%)-100%)

1В случае если фактическое значение показателя равно его плановому значению или выше него, то оценка эффективности такого показателя принимается равной 100%.
2В случае если фактическое значение показателя равно его плановому значению или ниже него, то оценка эффективности такого показателя принимается равной 100%.

В целях упрощения расчета можно использовать следующую формулу:
 (
Ф
значОП
)ОПнпуп=(ПзначОП-1)∙100%

или

где:

ОПнпуп=	1	
 (
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ПзначОП- плановое значение показателя за отчетный период;
ФзначОП- фактическое значение показателя за отчетный период.
12. Оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной программы, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики обеспечение национальной безопасности государства (ОПннвп), рассчитывается по формуле:
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(ФКПГ∙M)+(ФКППГ∙L)+(ФК2ПГ∙N)
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ФзначОП- фактическое значение показателя за отчетный период;
ФКПГ-фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году;
ФКППГ- фактическое значение показателя за год, предшествующий предыдущему отчетному году;
ФК2ПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий двум предыдущим отчетным годам;
KА - поправочный коэффициент актуальности, снижающий влияние предыдущих отчетных периодов на оценку текущего года, рассчитывается по формуле:

KА= (M+ L+ N) /n,
где:
M - коэффициент актуальности для года, предшествующего отчетному году, принимает значение 1;
L - коэффициент актуальности для года, предшествующего предыдущему отчетному году, принимает значение 0,9;
N - коэффициент актуальности для года, предшествующего двум предыдущим отчетным годам, принимает значение 0,8;
n - количество имеющихся значений.

В случае если по показателю отсутствуют фактические значения за предыдущие отчетные годы, то соответствующий коэффициент равен 0.
При расчете оценки динамики прироста значения показателя, указанного в абзаце первом настоящего пункта, учитываются фактические значения такого показателя за три предыдущих отчетных года, но не ранее 2022 года.
Оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннвп), может принимать значения в диапазоне от -100 до 100 процентов.

В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннвп), принимает значение меньше -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.
В случае если оценка динамики прироста значения возрастающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннвп), принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100%.
13. Оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя уровня муниципальной программы, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечения национальной безопасности государства (ОПннуп), рассчитывается по формуле:
 (
Ф
значОП
∙
КА
)ОПннуп=((ФКПГ∙M) +(ФКППГ∙ L)+(ФК2ПГ∙N))∙100%
где:
ФзначОП - фактическое значение показателя за отчетный период;
ФКПГ фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному; ФКППГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий предыдущему отчетному году;
ФК2ПГ - фактическое значение показателя за год, предшествующий двум предыдущим отчетным годам;
KА - поправочный коэффициент актуальности, снижающий влияние предыдущих отчетных периодов на оценку текущего года, рассчитывается по формуле:
KА= (M+ L+ N) /n,
где:
M - коэффициент актуальности для года, предшествующего отчетному году, принимает значение 1;
L - коэффициент актуальности для года, предшествующего предыдущему отчетному году, принимает значение 0,9;
N - коэффициент актуальности для года, предшествующего двум предыдущим отчетным годам, принимает значение 0,8;
n - количество имеющихся значений.
В случае если по показателю отсутствуют фактические значения за предыдущие отчетные годы, то соответствующий коэффициент равен 0.
При расчете оценки динамики прироста значения показателя, указанного в абзаце первом настоящего пункта, учитываются фактические значения такого показателя за три предыдущих отчетных года, но не ранее 2022 года.
Оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннуп), может принимать значения в диапазоне от -100 до 100 процентов.
В случае если оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннуп), принимает значение меньше -100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной -100%.
В случае если оценка динамики прироста значения убывающего ненаследуемого показателя, характеризующего развитие отрасли муниципального управления, экономики, социально-культурной политики и обеспечение национальной безопасности государства (ОПннуп), принимает значение больше 100%, то оценка динамики прироста значения такого показателя принимается равной 100 процентов.».
14. Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы (ОПпСЭ) рассчитывается аналогично оценке динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы (ОПпГП).
В	случае	если	показатель	структурного	элемента	муниципальной
(комплексной)	программы	одновременно	является	показателем	уровня
муниципальной (комплексной) программы, в рамках которой реализуется соответствующий структурный элемент муниципальной (комплексной) программы, такой показатель исключается из расчета оценки динамики прироста значений показателей данного структурного элемента муниципальной (комплексной) программы и учитывается только в рамках оценки динамики прироста значений показателей соответствующей муниципальной (комплексной) программы.

Приложение №12
к методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения

Методика
оценки качества финансового управления при реализации муниципальных (комплексных) программ
Мирненского сельского поселения в отчетном году

1. Настоящая методика определяет порядок осуществления оценки качества финансового управления при реализации муниципальных (комплексных) программ Мирненского района в отчетном году (далее соответственно – методика, оценка качества финансового управления, муниципальная программа) для осуществления интегральной оценки хода реализации и эффективности муниципальных (комплексных) программ в отчетном году6.
2. Оценка качества финансового управления осуществляется в отношении каждой муниципальной (комплексной) программы, определенной перечнем муниципальных программ Мирненского сельского поселения, утвержденным распоряжение Администрации Мирненского сельского поселения от 27.10.2020 г. № 84 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Мирненского сельского поселения», при условии, что в составе муниципальной (комплексной) программы в отчетном году была предусмотрена реализация мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за счет бюджетных и (или) внебюджетных источников финансирования.
3. Оценка качества финансового управления осуществляется на основании следующих критериев:
качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Мирненского района в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
уровень кассового исполнения по расходам бюджета Мирненского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
уровень кассового исполнения по расходам бюджетов муниципальных внебюджетных фондов Российской Федерации на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
уровень освоения средств консолидированного бюджета Мирненского района на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
6Пункт 6.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мирненского района, утвержденного постановлением Администрации Мирненского района от 16.09.2024 г. № 640 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мирненского района Ростовской области».

уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения;
эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.
4. Оценка качества финансового управления в отношении каждой муниципальной (комплексной) программы с учетом пункта 3 методики рассчитывается по следующей формуле:




где:


ФинУп=

n
∑w
i=1	i

∙E(Pi)∙100,

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;
i – номер критерия, определенный в соответствии с приложением к методике;
n–количество критериев;
wi–удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году, определенный в соответствии с приложением к методике;
E(Pi)–значение i-го критерия, рассчитываемое в соответствии с приложением к методике.
Оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году рассчитывается в баллах и может принимать значения в интервале от 0 до 100 баллов включительно.
5. Количество критериев, учитываемых при оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году, определяется в зависимости от наличия соответствующих источников финансового обеспечения реализации (комплексной) муниципальной программы в отчетном году.
6. Каждый из критериев, предусмотренных пунктом 4 методики, рассчитывается в баллах и может принимать значения в интервале от 0 до 1 балла включительно.
7. Порядок расчета критериев, предусмотренных пунктом 4 методики, а также их удельный вес определены в приложении к методике.
8. В случае отсутствия одного или нескольких критериев с учетом абзаца первого настоящего пункта удельный вес соответствующего критерия пропорционально перераспределяется на удельный вес иных критериев, участвующих в расчете оценки качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году.




Приложение
к методике оценки качества финансового управления при реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения в отчетном году

Расчет критериев качества финансового управления
при реализации муниципальных (комплексных) программ Мирненского сельского поселения в отчетном году

	
№ п/п
	Наименование критерия качества финансового управления при реализации муниципальных (комплексных) программ Мирненского сельского поселения в отчетном году
(далее – критерий)
	

Формула расчета значения критерия
	
Удельный вес критерия 7
	

Значение критерия

	






1.
	




Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Мирненского сельского поселения в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году
	∑N(PRFBi+IRFBi-KRFBi)
P=i=1	
∑NPRFBi+IRFBiright)
i=1
где:
PRFBi– объем бюджетных ассигнований бюджета Мирненского сельского поселения по i-му структурному элементу муниципальной (комплексной) программы (в соответствии с утвержденными показателями сводной бюджетной росписи бюджета Мирненского сельского поселения на 1января отчетного года) (тыс. рублей);
	






0,125
	






P
E(P)= 1-0,15, если P <0,15
E(P)= 0,если P≥ 0,15



7Удельный вес критерия зависит от количества всех необходимых для расчета критериев

	
	
	IRFBi	– суммарный объем изменений бюджетных	ассигнований	бюджета Мирненского района по i-му структурному элементу муниципальной (комплексной) программы	в	отчетном		году (тыс. рублей);
KRFBi– объем кассовых расходов бюджета Мирненского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы по i-му структурному элементу в отчетном году (тыс. рублей);
N – количество структурных элементов, по которым предусмотрены бюджетные ассигнования бюджета Мирненского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году.
Расчет показателей «PRFBi», «IRFBi», «KRFBi"» производится только в отношении структурных элементов, по которым осуществлены изменения бюджетных ассигнований бюджета Мирненского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году.
	
	

	



2.
	


Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году
	Plim
P =Dlim∙ 100%
где:
Plim – общий объем принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (за исключением объема принятых бюджетных обязательств по публичным нормативным обязательствам) (тыс. руб.);
Dlim–общий объем доведенных лимитов
	



0,125
	




E(P)=1,еслиP≥99,5%;
E(P)= 0, в иных случаях.




	
	
	бюджетных обязательств в рамках муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (тыс. руб.).
	
	

	






3.
	





Уровень кассового исполнения по расходам бюджета Мирненского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году
	
KRFBP=BRFB
где:
KRFB– объем кассовых расходов бюджета Мирненского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном	году
(тыс. руб.);
BRFB– объем бюджетных ассигнований бюджета	Мирненского	сельского поселения, запланированных	на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи бюджета Мирненского сельского поселения на 31декабря отчетного года) (тыс. рублей).
	






0,125
	







E(P)=1,если P≥0,95;
Е(P)=P, если 0,75≤P<0,95; E(P) = 0,еслиP < 0,75.

	





4.
	




Уровень освоения средств консолидированного бюджета Мирненского сельского поселения на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году
	KsP= Bs,
где:
Ks – объем освоенных средств консолидированного бюджета Мирненского сельского поселения в рамках муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей);
Bs–объем средств консолидированного бюджета	Мирненского	сельского поселения, запланированных		на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей).
	





0,125
	



E(P)=1,если P≥0,91;
Е(P)= P, если 0,81 ≤P <0,91;
E(P) = 0,если P < 0,81, а также при отсутствии отчета или данных в отчете, необходимых для расчета значения критерия.




	




5.
	



Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной (комплексной) программы в отчетном году
	
KvP= Bv,
где:
Kv – объем освоенных внебюджетных источников финансирования муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря отчетного года(тыс. рублей);
Bv–объем внебюджетных источников финансирования, запланированных на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию на 31 декабря отчетного года (тыс. рублей).
	




0,125
	



E(P)=1,если P≥0,91;
Е(P)= P, если 0,81 ≤P <0,91;
E(P) = 0,если P < 0,81, а также при отсутствии отчета или данных в отчете, необходимых для расчета значения критерия.

	








6.
	







Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения
	
Zf CCyz= Zp,
где:
CCyz – степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения;
Zf – фактически произведенные в отчетном периоде расходы за счет всех источников финансового обеспечения на реализацию муниципальной (комплексной) программы (тыс. рублей);
Zp – плановые значения объемов финансового обеспечения на реализацию муниципальной (комплексной) программы за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде (тыс. рублей).
	








0,125
	






E(P)= 1,еслиCCyz≥0,95;
Е(P)=CCyz, если0,75 ≤CCyz
<0,95;
E(P)= 0,еслиCCyz<0,75.

	7.
	Эффективность	использования	средств	за
	
	0,125
	E(P)=1,еслиEis≥0,95;




	
	счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы
	SRm Eis= CCyz,
где:
Eis– эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения муниципальной (комплексной) программы;
SRm– степень реализации муниципальной
(комплексной) программы;
ССyz – степень соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию муниципальной (комплексной) программы, рассчитанная в соответствии с пунктом 7 настоящего приложения к Методике.
Степень реализации оценивается по каждому	структурному	элементу муниципальной (комплексной) программы как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, от общего количества структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, запланированных к реализации в отчетном периоде, по следующей формуле:
MwSRm=M,
где:
SRm–степень реализации муниципальной
(комплексной) программы;
Mw–количество структурных элементов муниципальной (комплексной)программы,
выполненных в полном объеме в отчетном
	
	Е(P)=Eis, если 0,75≤Eis
< 0,95; E(P)=0, еслиEis<0,75.




	
	
	периоде;
M – общее количество структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, запланированных к реализации в
Отчетном периоде.
	
	



Приложение №13
к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения

Требования
по включению новых мероприятий (результатов)
в структурные элементы муниципальных (комплексных) программ
Мирненского сельского поселения

При принятии решений о внесении изменений в паспорта муниципальных (комплексных) программ Мирненского сельского поселения (структурных элементов муниципальных (комплексных) программ Мирненского сельского поселения) новых мероприятий (результатов), имеющих финансовое обеспечение, при исполнении бюджета Мирненского сельского поселения в текущем году, главный распорядитель средств бюджета Мирненского сельского поселения, инициирующий новое мероприятие (результат), (далее – ответственный исполнитель) обеспечивает предварительное согласование таких мероприятий (результатов) одновременно с сектором экономики и финансов до внесения изменений в сводную бюджетную роспись, до внесения изменений в Решение Собрания депутатов Мирненского сельского поселения о бюджете посредством создания заполненной формы согласно приложению № 14 к настоящим Методическим рекомендациям.
Сектор экономики и финансов рассматривает указанные мероприятия (результаты) на предмет соответствия бюджетному законодательству, законодательно установленным полномочиям (столбцы 2,3,5 формы согласно приложению № 14 к настоящим Методическим рекомендациям).
Сектор экономики и финансов рассматривают новые мероприятия (результаты) на предмет их соответствия критериям отнесения к проектной/процессной части муниципальной программы Мирненского сельского поселения в соответствии с пунктом 2.4 Порядка (столбец 4 формы согласно приложению № 14 к настоящим Методическим рекомендациям).
Согласованная форма согласно приложению № 14 к настоящим Методическим рекомендациям направляется ответственным исполнителем в сектор экономики и финансов Администрации Мирненского сельского поселения одновременно с предложениями по внесению изменений в постановление Администрации Мирненского сельского поселения о порядке применения бюджетной классификации бюджета Мирненского сельского поселения.


Приложение №14
к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения

Форма для включения новых мероприятий (результатов) в состав параметров муниципального проекта, иного муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий

	
№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий
	Наименование направления расходов
	Отнесение к проектной/ 
к процессной деятельности
	Код бюджетной классификации целевой статьи

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Организован и проведен капитальный и текущий ремонт административных зданий комплекса процессных мероприятий
«……»
	Организован и проведен капитальный и текущий ремонт административных зданий
	Процессная часть
	12 4 03 XXXXX

	2.
	.......
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