РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 января 2026 года                                  № 12                                      х. Мирный

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной программы Мирненского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 22.08.2024 г № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  за  2025 год, согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения                                           Л.С. Сулиманова

Приложение

к распоряжению Администрации

Мирненского сельского поселения

от  30.01.2026г № 12

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за  2025 год

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Ежегодное обеспечение сбалансированности местного бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к уровню предыдущего года | МП | возрас-тания | процентов | 100,1 | 20,9 | 100,1 | - | 100,1 | - | - | - |
| 1.2 |  | Отношение объема муниципального долга Мирненского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не более 50% от общего годового объема доходов ( без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета | МП | возрас-тания | процентов | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - |
| 1.3 |  | Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Мирненского сельского поселения в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год | МП | возрас-тания | процентов | 100,0 | 38 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 1.4. |  | Доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | МП | возрастания | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» ### (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» ### (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом» ### (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Эффективное управление доходами»

за 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие Достигнута положительная динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов | ИМ | возрастания | процентов | 100,1 | 20,9 | 20,9 | - | 100,1 | - | - | - |
| 1.2 |  | Мероприятие Проведена оценки эффективности налоговых льгот | ИМ |  | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам | единиц | - | - | - | - | - | 100,1 | - | - | 100,1 | Администрация Мирненского сельского поселения | - | - |
|  | Контрольная точка 1.1.1 «исполнены пункты совместного с управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов» | - | - | - | - | - | - | - | 1 февраля 2025 г. | 28 февраля 2025 г. | - | Администрация Мирненского сельского поселения | - | - |
|  | Контрольная точка 1.1.2 «Проведен мониторинг налоговой задолженности» | - | - | - | - | - | - | - | 1 марта 2025 г. | - . | 30 декабря 2025 г. | Администрация Мирненского сельского поселения | - | - |
|  | Контрольная точка 1.1.3 «Проведен мониторинг налоговой задолженности» |  |  |  |  |  |  |  | 1 марта 2025 г. | - . | 30 декабря 2025 г. | Администрация Мирненского сельского поселения |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1.4 «исполнены пункты плана мероприятий по увеличению доходов местного бюджета налоговой задолженности» |  |  |  |  |  |  |  | 25 апреля 2025 г. | - . | 30 декабря 2025 г. | Администрация Мирненского сельского поселения |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» ### (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Информационное обеспечение и организация бюджетного прогноза»

за 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение повышение качества управления бюджетным процессом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета | ИМ | возрастания | процентов | 100,0 | 20,9 | 42,9 | - | 100,0 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечено эффективное использование информационной системы « Единая автоматизированная система управления общественными финансами | единиц | - | - | - | - | - | 100,1 | - | - | 100,1 | Администрация Мирненского сельского поселения | - | - |
|  | Контрольная точка 1.1.1 «осуществлено планирование и исполнение местного бюджета с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами | - | - | - | - | - | - | - | 1 февраля 2025 г. | 28 февраля 2025 г. | - | Администрация Мирненского сельского поселения | - | - |
|  | Мероприятие ( результат) 2.1. Созданы условия , направленные на обеспечение сбалансированности местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | 1 марта 2025 г. | - . | 30 декабря 2025 г. | Администрация Мирненского сельского поселения | - | - |
|  | Контрольная точка 2.1. Заключены соглашения с Министерством финансов Ростовской области, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Мирненского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 1 марта 2025 г. | - . | 30 декабря 2025 г. | Администрация Мирненского сельского поселения |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» ### (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Управление муниципальным долгом Мирненского сельского поселения»

за  2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга Мирненского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечение на безопасном уровне» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие Проведена единая политика муниципальных заимствований Мирненского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с БК РФ | ИМ | возрастания | единиц | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга Мирненского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечение на безопасном уровне» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Проведена единая политика муниципальных заимствований Мирненского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с БК РФ | единиц | - | - | - | - | - | 100,1 | - | - | 100,1 | Администрация Мирненского сельского поселения | - | - |
|  | Контрольная точка 1.1. Сохранен объем муниципального долга Мирненского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | - | - | - | - | - | - | - | 1 февраля 2025 г. | 28 февраля 2025 г. | - | Администрация Мирненского сельского поселения | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Мирненского сельского поселения» ### (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля»

за 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего муниципального финансового контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего муниципального финансового контроля | ИМ | возрастания | единиц | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего муниципального финансового контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего муниципального финансового контроля | единиц | - | - | - | - | - | 100,1 | - | - | 100,1 | Администрация Мирненского сельского поселения | - | - |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1. Утвержден план контрольных мероприятий Администрации Мирненского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября 2025 г. | 30 сентября 2025 г. | - | Администрация Мирненского сельского поселения | - | - |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2. Утверждено назначение и проведение контрольных мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября 2025 г. | 30 сентября 2025 г. | - | Администрация Мирненского сельского поселения | - | - |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3. осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября 2025 г. | 30 сентября 2025 г. | - | Администрация Мирненского сельского поселения | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» ### (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Мирненского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год

по итогам  2025 года

Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018 № 70 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

Муниципальная программа Мирненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Эффективное управление доходами».

В рамках муниципальной программы Мирненского сельского поселения  ««Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами». в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам за 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам за 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: в установленный срок – 2.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Мирненского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Мирненского сельского поселения» оценивается на основании 2 контрольных точек.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата).

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля»  оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам за 2025 года достигнуты  контрольные точки частично.

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.