РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 января 2026 года                                    № 3                                     х. Мирный

Об утверждении отчета о ходе  реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Обеспечение

общественного порядка и противодействие преступности»

за  2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 05.08.2024 г № 38 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения   за   2025 год согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения                            Л.С. Сулиманова

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Мирненского сельского поселения

от 30.01.2026 г. № 3

Отчет

о реализации муниципальной (комплексной) программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

При достижении цели: повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка в частности  противодействие коррупции, терроризму и экстремизму  в Мирненского сельском поселении, в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018 г. № 60 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по  обеспечению прозрачности деятельности органа местного самоуправления Мирненского сельского поселения , работы по устранению причины и условий, способствующих проявлениям экстремизма и терроризма путем совершенствования системы выявления и анализа угроз в информационной сфере, повышение защищенности граждан и общества от деструктивного информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических организаций.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента 1. (комплекса процессных мероприятий)  «Противодействие коррупции в Мирненском сельском поселении», предусмотрено реализация двух  мероприятий (результатов) и двух контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены работы по заполнению официального сайта Администрации Мирненского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 1.2  «Проведена публикация в средствах массовой информации»  выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основных мероприятий являются выполнение в полном объеме предоставление в установленные сроки и в установленных объемах расходов на обеспечение работ  и услуг по противодействию коррупции в Мирненском сельском поселении.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Противодействие коррупции в Мирненском сельском поселении», предусмотрено выполнение  двух контрольных точек, из них две достигнуты в установленные сроки.

В рамках структурного элемента 2. (комплекса процессных мероприятий)  «Профилактика экстремизма и терроризма в Мирненском сельском поселении», предусмотрено реализация одного  мероприятия (результатов) и одной контрольной точки.

Мероприятие (результат) 2.1. «Проведены мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основных мероприятий являются выполнение в полном объеме предоставление в установленные сроки и в установленных объемах расходов для проведения мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Профилактика экстремизма и терроризма в Мирненском сельском поселении», предусмотрено выполнение  одной контрольной точки, из них одна достигнута в установленные сроки.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной(комплексной) программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной(комплексной) программы
оказывали влияние следующие факторы:

-принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств бюджета поселения позволило предоставить выплату расходов на  проведение работ на обеспечение мероприятий по противодействию коррупции в Мирненском сельском поселении.

-постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные сроки.

-меры, предпринятые ответственным исполнителем по контролю за выполнением мероприятий, направлены на повышение исполнительской дисциплины и недопущение неэффективного расходования бюджетных средств. Анализ реализации Программы в 2025 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной(комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил: 3,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 3,0 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Мирненского сельского поселения от поселения   от 04.12.2025 г. № 82 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Мирненского сельского поселения от 27.12.2024 г. № 68 «О бюджете Мирненского сельского поселения Дубовского района»

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»,  составил 3,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 3,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 3,0 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной(комплексной) программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 0,0 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
 3,0 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2025 год

приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы на 2025 год предусмотрены 2  показателя, по показателям фактическое значение соответствует плановым.

Показатель 1.1 «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления»  – плановое значение 1 чел., фактическое 1 чел.

Показатель 1.2 «Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления Мирненского сельского поселения» – плановое значение 100 %., фактическое 100%.

Показатель 1.1.1 «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции» – плановое значение 1 чел., фактическое 1 чел.

Показатель 1.1.2. «Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления Мирненского сельского поселения путем размещения информации на официальном сайте Мирненского сельского поселения» - плановое значение 100 %., фактическое 100%.

Показатель 2.1.1 «Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Мирненского сельского поселения» - плановое значение 100 %., фактическое 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи- фактическое использование средств

Фп- планируемое использование средств

При значении Э <85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(0,0/3,0)*100=0,0

Оценка эффективности программы признается низкой.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения |  | плановое значение |  | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент муниципальной (комплексной) программы Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Мирненском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены работы по заполнению официального сайта Администрации Мирненского сельского поселения» | х | х | Шт. | 3 |  | 3 |  | Администрация Мирненского сельского поселения Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Бунина М.А. | - |
|  | Контрольная точка 1.1.1 «Заключен договор на услуги по заполнению сайта местного значения»» | 31 декабря 2025 г. | 10.01.2025 | Х | Х |  | Х |  | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист сектора экономики и финансов) | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) Проведена публикация в средствах массовой информации | х | х | х | х |  | х |  | Администрация Мирненского сельского поселения Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Бунина М.А. | - |
|  | Контрольная точка 1.1.2 «Заключен договор на публикацию в средствах массовой информации» | 31.12.2025 | 13.01.2025 | Х | Х |  | Х |  | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист сектора экономики и финансов) | - |
| Структурный элемент муниципальной (комплексной) программы Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Мирненском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) Проведены мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму | х | х | х | х |  | х |  | Администрация Мирненского сельского поселения Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Бунина М.А. | - |
|  | Контрольная точка 1.1.2 Издание и распространение печатной продукции по вопросам по противодействия экстремизма и терроризма | 31.12.2025 | 25.07.2025 | Х | Х |  | Х |  | Администрация Мирненского сельского поселения Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Бунина М.А. | - |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной(комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная (комплексная) программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 1 Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Мирненском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 2 Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Мирненском сельском поселении» | всего | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2>Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной(комплексной) программы, структурного элемента муниципальной(комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | Чел. | МП | возрастающий | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления Мирненского сельского поселения | процент | МП | возрастающий | 100 | 100 | 100 | - | - |
| Показатели структурных муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Мирненском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значен | Чел. | МП | возрастающий | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 1.2 | Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления Мирненского сельского поселения путем размещения информации на официальном сайте Мирненского сельского поселения | процент | МП | возрастающий | 100 | 100 | 100 | - | - |
| Показатели структурных муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Мирненском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Мирненского сельского поселения | процент | МП | возрастающий | 100 | 100 | 100 | - | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей государственной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.