РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 июля 2026 года                      № 23                          х. Мирный

Об утверждении отчета о ходе  реализации

муниципальной программы Мирненского

сельского поселения   «Развитие культуры и туризма»

за 1-е полугодие  2026 года

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 05.08.2024 г № 38 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие  культуры и туризма» по результатам за 1-е полугодие  2026 года.

согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения                         Л.С. Сулиманова

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Мирненского сельского поселения

от 17 июля  2026 г. № 23

Отчет

о реализации муниципальной (комплексной) программы 
«Развитие культуры» за 1- е полугодие  2026 года.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 1-е полугодие  2026 года.

В целях создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Мирненского сельского поселения в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018г. № 62 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы за 1-е полугодие  2026 года году достигнуты следующие результаты:

- созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно -досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;

- повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества;

- обеспечено выполнение муниципального  задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Мирненского сельского поселения.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2026 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)  «Развитие культуры Мирненского сельского поселения», предусмотрено реализация 1  мероприятия (результатов) и 3 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Развитие культурно -досуговой деятельности» выполнено в полном объеме.

В результате выполнения мероприятия в полном объеме обеспечена деятельности муниципальных  учреждений культуры Мирненского сельского поселения.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Развитие культуры Мирненского сельского поселения», предусмотрено выполнение  трех контрольных точек, из них все достигнуты в установленные сроки  –

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной(комплексной) программы

В 2026 году на ход реализации муниципальной(комплексной) программы
оказывали влияние следующие факторы:

- принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств бюджета поселения позволило предоставить выплату расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Мирненского сельского поселения в полном объеме.

- постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные сроки.

- меры, предпринятые ответственным исполнителем по контролю за выполнением мероприятий, направлены на повышение исполнительской дисциплины и недопущение неэффективного расходования бюджетных средств. Анализ реализации Программы в 2026 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной(комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2026 год составил: 1549,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 1549,4 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Мирненского сельского поселения от 26.12.2025г. № 84 «О бюджете Мирненского сельского поселения Дубовского района

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»  составил 1549,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 1549,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 1549,4 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной(комплексной) программе составило 774,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 774,6 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
 774,8 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2026 год

приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной(комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной(комплексной) программы предусмотрен 1  показатель, по показателю фактическое значение соответствует плановым.                	Показатель 1 «Общее количество посещений культурно - досуговых организаций на 1000 человек населения» – плановое значение 553,0 чел., фактическое 553,0 чел.

Показатель 1.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных учреждений Мирненского сельского поселения плановое значение 100 %, фактическое значение 100 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи- фактическое использование средств

Фп- планируемое использование средств

При значении Э <85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(774,6/1549,4)*100=50,0

Оценка эффективности программы признается средней

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной (комплексной)программы за 2026 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент муниципальной(комплексной)программы «Развитие культуры Мирненского сельского поселения»» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.1 «Развитие культурно -досуговой деятельности» | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Шт. | 1 | 1 | МБУК «Мирненский СДК», директор СДК | - |
|  | Контрольная точка 1.1.1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 31.12.2026 | 09.01.2025 | Х | Х | Х | Администрация Мирненского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | - |
|  | Контрольная точка 1.1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 31.12.2026 | 09.01.2026 | Х | Х | Х | Администрация Мирненского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. | - |
|  | Контрольная точка 1.1.3. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). | 31.12.2026 | 30.12.2026 | Х | Х | Х | МБУК «Мирненский СДК», директор СДК | - |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной (комплексной) программы за 2026 г.

| Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной(комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная (комплексная) программа «Развитие культуры» | всего | 1549,4 | 1549,4 | 774,6 | 50,0 | Освоение средств согласно графику соглашения |
|  | местный бюджет | 1549,4 | 1549,4 | 774,6 | 50,0 | 774,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 1 Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие культуры Мирненского сельского поселения» | всего | 1549,4 | 1549,4 | 774,6 | 50,0 | 774,8 |
|  | местный бюджет | 1549,4 | 1549,4 | 774,6 | 50,0 | 774,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2>Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной(комплексной) программы, структурного элемента муниципальной(комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | общее количество посещений культурно - досуговых организаций на 1000 человек населения | Чел. | МП | возрастающий | 5890 | 0 | 0 | 100 | - |
| Показатели структурных муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие культуры Мирненского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1., «Расходы на содержание и обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных учреждений Мирненского сельского поселения» | процент | КП | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей государственной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.