РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 июля 2026 года                      № 24                       х. Мирный

Об утверждении отчета о ходе  реализации

муниципальной программы Мирненского

сельского поселения  «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

за1-е полугодие  2026 года

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 05.08.2024г. № 38 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за 1-е полугодие   2026 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения                             Л.С. Сулиманова

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Мирненского сельского поселения

от 17.07.2026 г.№ 24

Отчет

о реализации муниципальной (комплексной) программы 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за1-е полугодие 2026 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за1-е полугодие 2026 год

В целях создания условий для улучшения экологической ситуации, снижение негативного воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье населения в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018г. № 63 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2026 году реализованы мероприятия, направленные на улучшение благоустройства территории поселения.

Достигнуты следующие результаты:

-     повышен уровень экологического просвещения и образования;

-     увеличена площадь зеленых насаждений;

- уменьшено количество очагов захламления и ликвидация                   несанкционированных свалок;

-     охват населения услугой по сбору и вывозу мусора до 50 %.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2026 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование  Мирненского сельского поселения», предусмотрено реализация четырех  мероприятий (результатов) и четырех контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Улучшена санитарно-экологическое состояние территории Мирненского сельского поселения (противоклещевая обработка, сбор, закупка контейнеров для сбора, вывоза и приема отходов для утилизации, озеленение, работы, услуги по содержанию имущества» выполнено в полном объеме.

### Мероприятие 2. «Благоустроена территория Мирненского сельского поселения (закупка х/товаров, строительных товаров)» выполнено согласно заключенным договарам.

### Мероприятие 3. «Проведено мероприятие по регулированию численности безнадзорных животных» не выполнено.

### Мероприятие 4. «Расширена зона отдыха на территории поселения» не выполнено

### Результатами реализации основных мероприятий являются выполнение в полном объеме предоставление в установленные сроки и в установленных объемах расходов на обеспечение расходов по благоустройству поселения.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование  Мирненского сельского поселения», предусмотрено выполнение  четырех контрольных точек, из них все достигнуты 2 в установленные сроки.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной(комплексной) программы

В 2026 году на ход реализации муниципальной(комплексной) программы
оказывали влияние следующие факторы:

-принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств бюджета поселения позволило предоставить выплату расходов по благоустройству Мирненского сельского поселения;

-постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные сроки.

-меры, предпринятые ответственным исполнителем по контролю за выполнением мероприятий, направлены на повышение исполнительской дисциплины и недопущение неэффективного расходования бюджетных средств. Анализ реализации Программы в 2026 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной(комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2026 год составил: 810,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 810,5 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Мирненского от 26.12.2025 г. № 84 «О бюджете Мирненского сельского поселения Дубовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»,  составил 810,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 810,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 810,5 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной(комплексной) программе составило 364,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 364,3 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
446,2 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2025 год

приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной(комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программой предусмотрен 1  показатель и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы на 2026 год предусмотрены 5  показателей, по показателям фактическое значение соответствует плановым.

Показатель 1. «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов» - плановое значение 70 %, фактическое 70%;

Показатель  1.1 «Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования» – плановое значение 1 шт.., фактическое 1 шт..

Показатель 1.2 «Проведение экологических субботников» - плановое значение 3 шт.., фактическое 3 шт..

Показатель 1.3. «Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений» - плановое значение 0,0 га.., фактическое 0,0 га..

Показатель 1.4. «Противоклещевая обработка» - плановое значение 1,87 га.., фактическое 1,87 га..

Показатель 1.5. «Количество ликвидированных свалок и мест захламления ТБО» - плановое значение 1 шт.., фактическое 1 шт..

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи- фактическое использование средств

Фп- планируемое использование средств

При значении Э <85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(364,3/810,5)*100=44,9

Оценка эффективности программы признается средней.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за1-е полугодие 2026 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент муниципальной (комплексной) программы Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Мирненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ### Мероприятие (результат) «Улучшена санитарно-экологическое состояние территории Мирненского сельского поселения (противоклещевая обработка, сбор, закупка контейнеров для сбора, вывоза и приема отходов для утилизации, озеленение, работы, услуги по содержанию имущества» | Х | 31.12.2026 | Шт. | 1 | 1 | Администрация Мирненского сельского поселения (Сулиманова С.Х. , специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | - |
|  | Контрольная точка 1.1. Заключены договора на противоклещевую обработку территории Мирненского сельского поселения | 01.01.2026 г. | 06.02.2026 | Шт. | 1 | 1 | ### Администрация Мирненского сельского поселения специалист сектора экономики и финансов) | - |
| 2 | ### Мероприятие (результат) 2 «Благоустроена территория Мирненского сельского поселения (закупка ### х/товаров, строительных товаров)» | Х | 31.12.2026 | Шт. | 3 | 3 | Администрация Мирненского сельского поселения (Сулиманова С.Х. , специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) | - |
|  | Контрольная точка 2.1. Заключены договора по благоустройству территории | 20.12. 2026 г. | 16.03.2026 01.04.2026 16.04.2026 | Шт. | 3 | 3 | ### Администрация Мирненского сельского поселения ( специалист сектора экономики и финансов) |  |
| 3 | Мероприятие (результат) 3 «Проведено мероприятие по регулированию численности безнадзорных животных» | Х | х | Шт. | - | - | ### Администрация Мирненского сельского поселения (Сулиманова С.Х. , специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) |  |
|  | Контрольная точка 3.1. Заключен договор по регулированию численности безнадзорных животных | 20.10.2026 | х | Шт. | - | - | ### Администрация Мирненского сельского поселения специалист сектора экономики и финансов) |  |
| 4 | Мероприятие (результат) «Расширена зона отдыха на территории поселения» | Х | 31.12.2026 | Шт. | - | - | Администрация Мирненского сельского поселения (Сулиманова С.Х. , специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства) |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной (комплексной) программы за1-е полугодие 2026 г.

| Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной(комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная (комплексная) программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » | всего | 810,5 | 810,5 | 364,3 | 44,9 | 446,2 |
|  | местный бюджет | 810,5 | 810,5 | 364,3 | 44,9 | 446,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 2 Комплекс процессных мероприятий 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мирненского сельского поселения». | всего | 810,5 | 810,5 | 364,3 | 44,9 | 446,2 |
|  | местный бюджет | 810,5 | 810,5 | 364,3 | 44,9 | 446,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2>Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной(комплексной) программы, структурного элемента муниципальной(комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процент | МП | возрастающий | 60 | 70 | 70 | 10 | - |
| Показатели структурных муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Мирненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1. Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования | Шт. | КП | возрастающий | 3 * | 1 | 1 | 100 | - |
|  | Показатель 2. Проведение экологических субботников | Шт. | КП | возрастающий | 2 | 3 | 3 | 1 | - |
|  | Показатель 3. Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений | га | КП | возрастающий | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
|  | Показатель 4. Противоклещевая обработка. | га | КП | возрастающий | 1,87 | 1,87 | 1,87 | - | - |
|  | Показатель 5. Количество ликвидированных свалок и мест захламления ТБО | Шт. | КП | возрастающий | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей государственной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.