


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 17 июля 2026 года                      № 24                       х. Мирный


Об утверждении отчета о ходе  реализации 
муниципальной программы Мирненского 
сельского поселения  «Охрана окружающей среды
и рациональное природопользование»
за1-е полугодие  2026 года

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 05.08.2024г. № 38 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»: 

       1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за 1-е полугодие   2026 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.
        
        2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.
      
        3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.




Глава Администрации 
Мирненского сельского поселения                             Л.С. Сулиманова







Приложение №1
 к распоряжению Администрации
 Мирненского сельского поселения 
от 17.07.2026 г.№ 24


Отчет
о реализации муниципальной (комплексной) программы 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 
за1-е полугодие 2026 год
	
	
	



Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за1-е полугодие 2026 год

В целях создания условий для улучшения экологической ситуации, снижение негативного воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье населения в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018г. № 63 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2026 году реализованы мероприятия, направленные на улучшение благоустройства территории поселения.
Достигнуты следующие результаты:
  -     повышен уровень экологического просвещения и образования;
  -     увеличена площадь зеленых насаждений;
  - уменьшено количество очагов захламления и ликвидация                   несанкционированных свалок;
  -     охват населения услугой по сбору и вывозу мусора до 50 %.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

      Достижению результатов в 2026 году способствовала 

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов. 
	В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование  Мирненского сельского поселения», предусмотрено реализация четырех  мероприятий (результатов) и четырех контрольных точек.

    Мероприятие (результат) 1. «Улучшена санитарно-экологическое состояние территории Мирненского сельского поселения (противоклещевая обработка, сбор, закупка контейнеров для сбора, вывоза и приема отходов для утилизации, озеленение, работы, услуги по содержанию имущества» выполнено в полном объеме.
         Мероприятие 2. «Благоустроена территория Мирненского сельского поселения (закупка х/товаров, строительных товаров)» выполнено согласно заключенным договарам.
        Мероприятие 3. «Проведено мероприятие по регулированию численности безнадзорных животных» не выполнено.
        Мероприятие 4. «Расширена зона отдыха на территории поселения» не выполнено
        Результатами реализации основных мероприятий являются выполнение в полном объеме предоставление в установленные сроки и в установленных объемах расходов на обеспечение расходов по благоустройству поселения.
        По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование  Мирненского сельского поселения», предусмотрено выполнение  четырех контрольных точек, из них все достигнуты 2 в установленные сроки. 

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.



Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной(комплексной) программы

      В 2026 году на ход реализации муниципальной(комплексной) программы
оказывали влияние следующие факторы:
    -принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств бюджета поселения позволило предоставить выплату расходов по благоустройству Мирненского сельского поселения;
    -постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные сроки.
  -меры, предпринятые ответственным исполнителем по контролю за выполнением мероприятий, направлены на повышение исполнительской дисциплины и недопущение неэффективного расходования бюджетных средств. Анализ реализации Программы в 2026 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной(комплексной) программы

    Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2026 год составил: 810,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- средства бюджета поселения: - 810,5 тыс. рублей.
-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.
-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.
[bookmark: _GoBack]План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Мирненского от 26.12.2025 г. № 84 «О бюджете Мирненского сельского поселения Дубовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»,  составил 810,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 810,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- средства бюджета поселения: - 810,5 тыс. рублей.
-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.
-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

    Исполнение расходов по муниципальной(комплексной) программе составило 364,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- средства бюджета поселения: - 364,3 тыс. рублей.
-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.
-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.
   Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
446,2 тыс. рублей
   Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2025 год 
приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.



Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной(комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год 

Муниципальной (комплексной) программой предусмотрен 1  показатель и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы на 2026 год предусмотрены 5  показателей, по показателям фактическое значение соответствует плановым.   
       Показатель 1. «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов» - плановое значение 70 %, фактическое 70%;             
       Показатель  1.1 «Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования» – плановое значение 1 шт.., фактическое 1 шт..
       Показатель 1.2 «Проведение экологических субботников» - плановое значение 3 шт.., фактическое 3 шт..
       Показатель 1.3. «Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений» - плановое значение 0,0 га.., фактическое 0,0 га..
       Показатель 1.4. «Противоклещевая обработка» - плановое значение 1,87 га.., фактическое 1,87 га..
       Показатель 1.5. «Количество ликвидированных свалок и мест захламления ТБО» - плановое значение 1 шт.., фактическое 1 шт..
             Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы. 
	
Раздел 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:
		Фи
                                       Э = ___________    х 100
	Фп
где, Э - бюджетная эффективность программы
       Фи- фактическое использование средств
      Фп- планируемое использование средств
При значении Э <85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.
Э=(364,3/810,5)*100=44,9 
Оценка эффективности программы признается средней.

    В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:
1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;
2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.


	



Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов) 
а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за1-е полугодие 2026 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки 
<1>
	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /
наступления контрольной точки
	Фактический срок
реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение [footnoteRef:1] [1:  В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.] 

	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Структурный элемент муниципальной (комплексной) программы 
Комплекс процессных мероприятий  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование  Мирненского сельского поселения»

	1
	Мероприятие (результат) «Улучшена санитарно-экологическое состояние территории Мирненского сельского поселения (противоклещевая обработка, сбор, закупка контейнеров для сбора, вывоза и приема отходов для утилизации, озеленение, работы, услуги по содержанию имущества»
	Х
	31.12.2026

	Шт.
	1
	1
	Администрация Мирненского сельского поселения (Сулиманова С.Х. , специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства)
	-

	
	Контрольная точка 1.1. Заключены договора на противоклещевую обработку территории Мирненского сельского поселения
	01.01.2026 г.

	06.02.2026
	Шт.
	1
	1
	Администрация Мирненского сельского поселения  специалист сектора экономики и финансов)
	-

	2
	Мероприятие (результат) 2 «Благоустроена территория Мирненского сельского поселения (закупка 
х/товаров, строительных товаров)»
	Х
	31.12.2026
	Шт.
	3
	3
	Администрация Мирненского сельского поселения (Сулиманова С.Х. , специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства)
	-

	
	Контрольная точка 2.1. Заключены договора по благоустройству территории 
	20.12. 2026 г.

	16.03.2026
01.04.2026
16.04.2026



	Шт.
	3
	3
	Администрация Мирненского сельского поселения ( специалист  сектора экономики и финансов)
	

	3
	Мероприятие (результат) 3 «Проведено мероприятие по регулированию численности безнадзорных животных»
	Х
	х
	Шт.
	-
	-
	Администрация Мирненского сельского поселения (Сулиманова С.Х. , специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства)
	

	
	Контрольная точка 3.1. Заключен договор по регулированию численности безнадзорных животных  
	20.10.2026
	х
	Шт.
	-
	-
	Администрация Мирненского сельского поселения  специалист сектора экономики и финансов)
	

	4
	Мероприятие (результат) «Расширена зона отдыха на территории поселения»
	Х
	31.12.2026
	Шт.
	-
	-
	Администрация Мирненского сельского поселения (Сулиманова С.Х. , специалист второй категории по вопросам муниципального хозяйства)
	


<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной (комплексной) программы за1-е полугодие 2026 г.

	Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),
<1>
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>
	Примечания <4>

	
	
	муниципальной(комплексной) программой 

	сводной бюджетной росписью
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная
(комплексная)
программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование  »
	всего
	810,5
	810,5
	364,3
	44,9
	446,2

	
	местный бюджет
	810,5
	810,5
	364,3
	44,9
	446,2

	
	безвозмездные поступления в местный  бюджет, <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	Областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	Бюджета района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	Структурный элемент 2
Комплекс процессных мероприятий 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мирненского сельского поселения».
	всего
	810,5
	810,5
	364,3
	44,9
	446,2

	
	местный бюджет
	810,5
	810,5
	364,3
	44,9
	446,2

	
	безвозмездные поступления в местный  бюджет, <2>
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	Областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	Бюджета района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	




<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.
<2>Включается в приложение при наличии средств.
<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.
<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).
Таблица № 3
[bookmark: Par1422]СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 

	№ п/п
	Номер и наименование 

	Единица
измерения
	Критерий
наследуемости /динамики
	Признак
положительной
тенденции (возрастающий/
убывающий)
	Значения показателей
муниципальной(комплексной) программы,
структурного элемента муниципальной(комплексной) программы
	Оценка
динамики прироста[footnoteRef:2] [2:  Оценка динамики прироста значений показателей государственной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.] 


	Обоснование отклонений
 значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	год,
предшествующий 
отчетному <1>
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	                           Муниципальная (комплексная) программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	              Показатели муниципальной(комплексной) программы

	1
	Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов
	процент
	     МП
	возрастающий
	           60
	70
	70
	10
	-

	                                                                   Показатели структурных муниципальной(комплексной) программы

	комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование  Мирненского сельского поселения»

	1.1
	Показатель 1. Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования
	Шт.
	     КП
	возрастающий
	3 *
	1
	1
	100
	-

	
	Показатель 2. Проведение экологических субботников
	Шт.
	     КП
	возрастающий
	2
	3
	3
	1
	-

	
	
Показатель 3.
Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений
	га
	     КП
	возрастающий
	0,1
	0,1
	0,1
	-
	-

	
	Показатель 4.
Противоклещевая обработка.

	га
	     КП
	возрастающий
	1,87
	1,87
	1,87
	-
	-

	
	Показатель 5.
Количество ликвидированных свалок и мест захламления ТБО
	Шт.
	     КП
	возрастающий
	1,0
	1,0
	1,0
	-
	-


<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.
