РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 июля 2026 года                      № 29                           х. Мирный

Об утверждении отчета о ходе  реализации

муниципальной программы Мирненского

сельского поселения  «Муниципальная политика»

за1-е полугодие  2026 года

В соответствии с постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 05.08.2024 г № 38 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мирненского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика», за1-е полугодие  2026 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Мирненского сельского поселения                        С.Л. Сулиманова

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Мирненского сельского поселения

от 17.07.2026 г № 29

Отчет

о реализации муниципальной (комплексной) программы 
«Муниципальная политика» за 2026 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за1-е полугодие 2026 год

При достижении цели: совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности, развитие гражданского общества и увеличение доли граждан, позитивно оценивающих деятельность органа местного самоуправления, до 80,0 процентов к 2030 году, в рамках реализации муниципальной программы «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Мирненского сельского поселения от 18.12.2018 г. № 69 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализованы мероприятия, направленные на формирования качественного, профессионального состава муниципальной службы Мирненского сельского поселения.

Достигнуты следующие результаты:

- обеспечено членство Мирненского сельского поселения Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области; повышение уровня престижа  муниципальной службы;

- обеспечено повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих;

- обеспечена выплата муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и  должности муниципальной службы в Мирненском сельском поселении;

- обеспечены условия для осуществления текущей деятельности Администрации Мирненского сельского поселения.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2026 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента 1. (комплекса процессных мероприятий)  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Мирненском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления», предусмотрено на 2026 год реализация одного мероприятия (результатов) и одной контрольной точки.

Мероприятие (результат) 1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы, взносы в СМО» выполнено в полном объеме.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Мирненском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления», предусмотрено выполнение  на 2026 год одной контрольной точки , выполнение  достигнуто в установленные сроки.

В рамках структурного элемента 2. (комплекса процессных мероприятий)  «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Мирненском сельском поселении», предусмотрено реализация одного  мероприятия (результатов) и одной контрольной точки.

Мероприятие (результат) 2.1. «Выплачена муниципальная  пенсия лицам, замещавшим муниципальные должности и  должности муниципальной службы в Мирненском сельском поселении» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основных мероприятий являются выполнение в полном объеме предоставление в установленные сроки и в установленных объемах расходов для выплаты муниципальной пенсии.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Обеспечение реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика», предусмотрено выполнение  одной контрольной точки, из них одна достигнута в установленные сроки.

Мероприятие (результат) 3.1. «Обеспечено функционирование органа местного самоуправления Мирненского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Результатами реализации основных мероприятий являются выполнение в полном объеме предоставление в установленные сроки и в установленных объемах расходов на содержание органов местного самоуправления.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) «Обеспечение реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика», предусмотрено выполнение  одной контрольной точки, из них одна достигнута в установленные сроки.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной(комплексной) программы

В 2026 году на ход реализации муниципальной(комплексной) программы
оказывали влияние следующие факторы:

-принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств бюджета поселения позволило предоставить выплату расходов на  содержание органов местного самоуправления.

-постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные сроки.

-меры, предпринятые ответственным исполнителем по контролю за выполнением мероприятий, направлены на повышение исполнительской дисциплины и недопущение неэффективного расходования бюджетных средств. Анализ реализации Программы в 2026 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной(комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2026 год составил: 7520,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 7520,3 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Мирненского сельского поселения  от   от 26.12.2025 г. № 84 «О бюджете Мирненского сельского поселения Дубовского района

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»  составил 7520,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 7520,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 7520,3 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной(комплексной) программе составило 3596,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения: - 3596,4 тыс. рублей.

-средства областного бюджета-0,0 тыс. рублей.

-средства федерального бюджета-0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
 3924,0 тыс. рублей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2025 год

приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной(комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной (комплексной) программой и структурными элементами муниципальной (комплексной) программы на 2026 год предусмотрены 4  показателя по муниципальной программе, четыре  показателя по трем структурным элементам, фактическое значение соответствует плановым.

Показатель 1  «Доля   муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования»  – плановое значение 1%., фактическое 0 %.

Показатель 2 «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» – плановое значение 0%., фактическое 0 %.

Показатель 3 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» – плановое значение 70,0%., фактическое 70,0  %.

Показатель 4. «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения, установленных законодательством (кол-во человек)» плановое значение 1 чел., фактическое 1 чел.

Показатель 1.1. «Уровень доверия населения к муниципальным служащим» – плановое значение 80%, фактическое 80 %.

Показатель 1.2. «Доля   муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» - плановое значение 2 %., фактическое 0 %.

Показатель 2.1. «Уровень освоения денежных средств, необходимых для выплаты муниципальной пенсии» - плановое значение 100 %., фактическое 100%.

Показатель 3.1. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - плановое значение 100 %., фактическое 47,8%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной(комплексной) программы.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Муниципальной целевой программы

Эффективность программы рассчитывается как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фи

Э = ___________    х 100

Фп

где, Э - бюджетная эффективность программы

Фи- фактическое использование средств

Фп- планируемое использование средств

При значении Э <85 процентов оценка эффективности программы признается низкой, при значении 85 процентов <Э <95 процентов - средней, при значении Э> 95 процентов - высокой.

Э=(3596,4/7520,3)*100=47,8

Оценка эффективности программы признается средний.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент муниципальной (комплексной) программы Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Мирненском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы, взносы в СМО» | Х | х | Шт. | 1 | 1 | Администрация Мирненского сельского поселения Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Бунина М.А. | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Заключен договор на оплату членского взноса в Ассоциацию СМО РО » | 31.12.2026 | 26.01.2026 | Х | Х | Х | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист категории сектора экономики и финансов) | - |
| 1.2 | ### Мероприятие (результат) «Ежегодная диспансеризация муниципальных служащих» | Х | х | х | х | х | Администрация Мирненского сельского поселения Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Бунина М.А. | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка Заключен договор | 31.12.2026 | - | х | х | х | ### Администрация Мирненского сельского поселения , (специалист сектора экономики и финансов) | - |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Проведены выборы депутатов Собрания депутатов Мирненского сельского поселения» | Х | - | х | х | х | Администрация Мирненского сельского поселения Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Бунина М.А. | - |
| 1.3.1 | Контрольная точка Перечислены денежные средства в ТИК в соответствии со сметой | 30.06.2026 | - | х | х | х | ### Администрация Мирненского сельского поселения (Лавренко А.А., главный специалист (главный бухгалтер)) | - |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах» | Х | х | х | х | х | Администрация Мирненского сельского поселения Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Бунина М.А. | - |
| 1.4.1 | Контрольная точка Заключен договор | 31.12.2026 | - | х | х | х | ### Администрация Мирненского сельского поселения ### ( специалист сектора экономики и финансов) | - |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по сбору и обобщению информации для осуществления независимой оценки качества оказания услуг» | Х | х | х | х | х | Администрация Мирненского сельского поселения Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Бунина М.А. | - |
| 1.5.1 | Контрольная точка Заключен договор | 31.12.2026 | - | х | х | х | ### Администрация Мирненского сельского поселения ( специалист сектора экономики и финансов) | - |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Обеспечено дополнительное профессиональное образование лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | 31.12.2026 | - | х | х | х | Администрация Мирненского сельского поселения Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Бунина М.А. | - |
| 1.6.1 | Контрольная точка 1.1. Заключен договор | 31.12.2026 | - | х | х | х | ### Администрация Мирненского сельского поселения (специалист сектора экономики и финансов) | - |
| Структурный элемент муниципальной (комплексной) программы Комплекс процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Мирненском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) Выплачена муниципальная пенсия лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Мирненском сельском поселении | х | х | процент | 100 | 100 | ### Администрация Мирненского сельского поселения (Лавренко А.А. главный специалист (главный бухгалтер)) | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка Обеспечено финансирование в полном объеме на выплату муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Мирненском сельском поселении» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | Х | Х | ### Администрация Мирненского сельского поселения (Лавренко А.А. главный специалист (главный бухгалтер)) | - |
| Структурный элемент муниципальной (комплексной) программы Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ### Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование органа местного самоуправления Мирненского сельского поселения» | Х | х | процент | 100 | 100 | ### Администрация Мирненского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. главный специалист (главный бухгалтер Лавренко А.А.) |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка Обеспечено финансирование в полном объеме запланированных бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления | 01.01.2026 | 01.07.2026 | процент | 100 | 47,8 | ### Администрация Мирненского сельского поселения (начальник сектора экономики и финансов Эльдиева З.Д. главный специалист (главный бухгалтер ЛавренкоА.А.) |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3> | Примечания <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной(комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная (комплексная) программа «Муниципальная политика» | всего | 7520,3 | 7520,3 | 3596,4 | 47,8 | 3923,9 |
|  | местный бюджет | 7520,3 | 7520,3 | 3596,4 | 47,8 | 3923,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 1 Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Мирненском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 149,5 | 149,5 | 69,5 | 46,5 | 80,0 |
|  | местный бюджет | 149,5 | 149,5 | 69,5 | 46,5 | 80,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 2 Комплекс процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Мирненском сельском поселении» | всего | 127,5 | 127,5 | 57,5 | 45,0 | 70,0 |
|  | местный бюджет | 127,5 | 127,5 | 57,5 | 45,0 | 70,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент 3 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 7370,8 | 7370,8 | 3526,9 | 47,8 | 3843,9 |
|  | местный бюджет | 7370,8 | 7370,8 | 3526,9 | 47,8 | 3843,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2>Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной(комплексной) программы, структурного элемента муниципальной(комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процент | МП | возрастающий | 10,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процент | МП | возрастающий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процент | МП | возрастающий | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - | - |
| 4 | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения, установленных законодательством (кол-во человек). | Чел. | МП | возрастающий | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |
| Показатели структурных муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Мирненском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень доверия населения к муниципальным служащим | процент | МП | возрастающий | 70 | 80 | 80 | - | - |
| 1.2 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процент | МП | возрастающий | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Показатели структурных муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплекс процессных мероприятий «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Мирненском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень освоения денежных средств, необходимых для выплаты муниципальной пенсии | процент | МП | возрастающий | 100 | 100 | 100 | - | - |
| Показатели структурных муниципальной(комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Мирненского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | МП | возрастающий | 100 | 100 | 100 | - | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Оценка динамики прироста значений показателей государственной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.